Amanda Acedo Suberbiola andreak eskaera bat egin du informazioa lortzeko Goi Erriberako Herritarren Segurtasunerako Udalez gaindiko Planari buruz (eskaeraren sailkapena: PES 304). Hona Lehendakaritza, Justizia eta Barne kontseilariaren erantzuna:

1.-	Zer jarduketa egin dira plan horren babesean?

Hau da urriaren 1erako betetako eginkizunen zerrenda orokorra:

| DIAGNOSTIKOAREN FASEA | 2008 |
| --- | --- |
| 1.- Diagnostiko subjektiboa (inkesta) |  |
| Inkesta enkargatzea | Otsaila |
| Inkestaren zirriborroa onartzea | Otsaila |
| 1 inkesta egitea (inkestak betetzea) | Apirila |
| Emaitzen tabulazioa | Maiatza |
| Emaitzen ustiapena | Maiatza |
| Txostena aztertzea eta idaztea | Maiatza |
| 2.- Diagnostiko objektiboa |  |
| 2.1.- Dauden datuak biltzea eta tratatzea |  |
| Datuen eskaera | Otsaila |
| Herritarren Segurtasunari buruzko Foruzaingoaren datuen eskaera | Otsaila |
| Trafikoari buruzko Foruzaingoaren datuen eskaera | Otsaila |
| Justizia Zuz. Nagusiaren datuen eskaera | Otsaila |
| Fiskaltzaren datuen eskaera | Otsaila |
| San Adriángo Toki Poliziaren datuen eskaera | Otsaila |
| Datuen entrega |  |
| Herritarren Segurtasunari buruzko Foruzaingoaren datuak ematea | Otsaila |
| Trafikoari buruzko Foruzaingoaren datuak ematea | Otsaila |
| Justizia Zuz. Nagusiaren datuak ematea | Otsaila |
| 2.2.- Bitarteko eta Baliabideen Katalogoa egitea |  |
| Datuen eskaera |  |
| Herritarren Segurtasunari buruzko Foruzaingoaren datuen eskaera | Otsaila |
| Trafikoari buruzko Foruzaingoaren datuen eskaera | Otsaila |
| San Adriángo Toki Poliziaren datuen eskaera | Otsaila |
| Datuen entrega |  |
| Herritarren Segurtasunari buruzko Foruzaingoaren datuak ematea | Otsaila |
| 2.3.- Txostena eskualdeko bide-segurtasunaz |  |
| Bide-segurtasunari buruzko txostenaren eskaera | Otsaila |
| 2.4.- Txostena eskualdeko babes zibilaz |  |
| Babes zibilari buruzko txostenaren eskaera | Otsaila |
| PREBENTZIO-JARDUERAK |  |
| Autobabesteari buruzko informazioa herritarrentzat |  |
| 1.- Triptikoak |  |
| Triptikoa enkargatzea | Otsaila |
| Triptikoa egitea | Otsaila |
| Triptikoaren zirriborroa onartzea | Otsaila |
| Triptikoen banaketa | Apirila |
| 2.- Herritarren prestakuntza |  |
| 2.1.- Hitzaldiak Andosillan |  |
| Andosillako 1. hitzaldia | Martxoa |
| 2.2.- Hitzaldiak Azagran |  |
| Azagrako 1. hitzaldia | Otsaila |
| 2.3.- Hitzaldiak Lodosan |  |
| Lodosako 1. hitzaldia | Otsaila |
| 2.4.- Hitzaldiak Mendabian |  |
| Mendabiako 1. hitzaldia | Apirila |
| 2.5.- Hitzaldiak San Adriánen |  |
| San Adriángo 1. hitzaldia | Martxoa |
| 2.6.- Hitzaldiak Vianan |  |
| Vianako 1. hitzaldia | Otsaila |
| 3.- Poliziaren prebentziozko patruilatze-zirkuituak ezartzea | Egiten ari da |
| 3.1- Prebentziozko patruilatzea aurrez zehaztutako zirkuituetatik | Egiten ari da |
| 3.2.- Herritarren segurtasunerako prebentziozko kontrol aleatorioak ezartzea | Egiten ari da |
| 4- Kontrol Dispositibo Estatistikoak | Egiten ari da |
| 4.1.- Segurtasun-kontrolak | Egiten ari da |
| 5.- Trafikoa eta bide-segurtasuna zaintzeko kontrol aleatorioak ezartzea | Egiten ari da |
| 5.1.- Patruilak | Egiten ari da |
| 5.2.- Abiadura-kontrolak | Egiten ari da |
| 5.3.- Alkoholemia-kontrolak | Egiten ari da |
| 5.4.- Garraioen kontrolak | Egiten ari da |
| 6.- Foruzaingoaren polizia-helikopteroa zaintze-lanetan erabiltzea | Egiten ari da |
| 6.1.- Patruilak | Egiten ari da |
| ESKU HARTZEKO EDO ERANTZUTEKO JARDUERAK |  |
| 1.- Planaren edukia zabaltzea Foruzaingoaren esparru guztietan |  |
| 1.1.- Protokoloak eta dokumentazio osagarria prestatzea | Otsaila |
| 1.2.- Bilera informatiboa Foruzaingoko esparru-buruekin | Otsaila |
| 1.3.- Bilera informatiboa eragindako dibisio-buruekin | Otsaila |
| 2.- Dibulgazioa Foruzaingoko CMCn eta koordinazio-irizpideak ezartzea |  |
| 2.1.- Protokoloak eta dokumentazio osagarria prestatzea | Otsaila |
| 2.2.- Bilera informatiboa CMCko operazio-buruekin | Otsaila |
| 3- Ezagutzen diren delitu guztiak ikertzea | Egiten ari da |
| ZUZENDARITZA-, KOORDINAZIO- ETA KUDEAKETA-JARDUERAK |  |
| Eskualdeko Planaren Koordinazio Batzordea eratzea |  |
| 1. Planaren Koordinazio Batzordea eratzea | Maiatza |
| 1.1.- 1. seihilekoa ebaluatzeko bilera | Maiatza |
| 1.2.- Polizia Koordinaziorako Mahaia eratzea | Ekaina |
| 1.3.- Polizia Koordinaziorako Mahaia irailean biltzea | Iraila |

2.-	Zer bitartekorekin (langileak, materialak eta abar) eta zer baldintzatan betetzen ari da plana?

Plana betetzeko orduan, hauen ekarpena da azpimarratzekoa:

- Nafarroako Segurtasun Publikorako Sistemako Zerbitzuko teknikariena

- Nafarroako Foruzaingoaren Bitarteko eta Baliabideena (Herritarren Segurtasun arloa eta Polizia Administratiboa)

- EIN, SL enpresak herritarren segurtasunaz eta biktimizazioaz egindako inkestarena

- Fiskaltzaren laguntzarena

Plana Gobernu Ordezkaritzari helarazi zitzaion, haren berri izan eta parte har zezan, baina ez da batu Estatuko Segurtasun Indarretako ordezkaririk.

3.-	Zein da ukitutako udalerriek emaniko erantzuna eta planean duten parte-hartzea?

Udalerriek, beren ordezkarien bitartez, bat egin dute planaren segimenduarekin, eta Planaren Koordinazio Batzordean sartu dira.

Toki korporazioek erraztu eta sustatu egin dituzte Foruzaingoak eskualdean garatutako jarduera informatiboak.

San Adriángo Udalarekin hitz egiten ari da, Tokiko Segurtasun Batzordea eta, hala egokituz gero, Herritarren Segurtasunerako Tokiko Kontseilua eratzea bultzatzeko. Nolanahi ere, San Adriángo udaltzainek, bereziki, alderdi hauetan lagundu dute:

a) Lapurretak eta ebasketak gertatzen diren lekuak adierazten.

b) Zaintza-eremuak adierazten (herriko goialdea…).

c) Legez kontra lortutako ibilgailuak eta objektuak gordetzeko lekua (Nabea) Udalarekin batera kudeatzen.

d) Haien lokaletan edozein unetan beharrezko edozer egiteko aukera ematen.

e) Hizpide ditugun ekintzen egileak izan daitezkeenak adierazten.

Azagrako aguazilek, berriz, hauetan lagundu dute:

a) Ondarearen aurkako legez kontrako ekintzen eragina dela eta, zaindu beharreko lekuak edo leku interesgarriak adierazten.

b) Ekintzen egile edo haiek egitearen susmagarri izan daitezkeenak adierazten, halakorik izanez gero.

4.-	Departamentuak datorren urterako jarduketarik aurreikusi badu, zein dira jarduketa horiek eta zer bitartekoren bidez eginen ditu?

Planean bertan adierazten da planaren hasierako indarraldia 2008ko ekitaldiari dagokiola; ekitaldia amaitzen denean, zer neurritan bete den eta emaitzak onak izan diren aztertuko da, ondoren, beharrezkoa bada, luzatu eta aldatzeko.

Orain, inkesta bat egiteko aukera aztertzen ari da; horren helburua izanen litzateke jakitea zer pentsatzen duen herriak, eta iradokizunak jasotzea hurrengo jarduketetan planaren helburuak eta metodoak zuzendu, zabaldu edo kentzeko.

Hori guztia jakinarazten dizut Nafarroako Parlamentuko Erregelamenduaren 192. artikulua betetzeko.

Iruñean, 2008ko urriaren 31n.

- Lehendakaritza, Justizia eta Barne kontseilaria: Javier Caballero Martínez