En relación con la pregunta escrita 9-17-PES-00244, presentada por el Parlamentario Foral Ilmo. Sr. D. Alberto Catalán Higueras, del Grupo Parlamentario Unión del Pueblo Navarro (UPN), la Consejera de Educación del Gobierno de Navarra informa:

El Departamento de Educación ha previsto la construcción de un nuevo instituto de Educación Secundaria en Sarriguren. Así se lo trasladó al Ayuntamiento del Valle de Egüés para que procediera a la cesión de las parcelas en que ha de ubicarse dicho centro educativo. Este Ayuntamiento adoptó el acuerdo de cesión de las parcelas ECP1A (8.423 m2) y DD14 (6.782 m2) en sesión plenaria de 31 de enero de 2017 y lo trasladó al Departamento de Educación.

Con fecha 24 de marzo de 2017 D. Asier Peláez Moreno, D. Pablo Esquisábel Otamendi y D. Francisco Javier Serna Pérez presentaron un recurso de alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra contra la cesión de la parcela de referencia al Departamento de Educación.

El Departamento de Educación, tras analizar ambas parcelas (ECP1A y DD14) estimó que era necesaria una modificación de planeamiento para la integración del espacio de un vial peatonal que separara ambas parcelas en la superficie donde se pretende construir el espacio. Así, se mantuvieron diversas reuniones con el Servicio de Ordenación del Territorio y, tras analizar el calendario previsto, se decidió ajustar el proyecto de la primera fase del centro a la parcela ECP1A, la más grande.

A la vista de la nueva implantación de la primera fase, que variaba la propuesta inicial, en abril se revisaron los Pliegos de Cláusulas que rigen esta contratación y se definieron los criterios sostenibles y de consumo casi nulo.

En junio, tras constatarse todas las garantías jurídicas para el trámite de la licitación, se tramitó el expediente de autorización de la contratación de la asistencia, que se aprobó definitivamente mediante Acuerdo de Gobierno de Navarra de 26 de julio de 2017, por el que se autorizaba a la Directora General de Universidades y Recursos Educativos del Departamento de Educación la celebración del contrato de asistencia para la redacción de proyecto y dirección de las obras de construcción de un Instituto de Educación Secundaria Obligatoria en Sarriguren. Mediante Resolución 710/2017, de la Directora General de Universidades y Recursos Educativos se aprobó la contratación de referencia y se publicó en el Portal de Contratación y en el Diario Oficial de la Unión Europea con un plazo de 40 días (hasta el 2 de octubre de 2017), con un gasto máximo de 324.259 euros, IVA incluido:

- 210.870 euros (21% IVA incluido), correspondientes a los honorarios de redacción de proyecto, con cargo a la partida 410001-41800-6020-325100 “Construcción de nuevos centros y obras. Plan de centros escolares”, del presupuesto de gastos del año 2017.

- 113.389 euros (21% IVA incluido), correspondientes a los honorarios de dirección de obra, con cargo a la partida equivalente a 410001-41800-6020-325100 “Construcción de nuevos centros y obras. Plan de centros escolares”, que se habilite en los presupuestos del año 2018.

A la licitación se han presentado 17 propuestas y, abierto el sobre de documentación administrativa, se han admitido todas las propuestas presentadas. Actualmente se está procediendo a la valoración de todas las propuestas por parte de los técnicos designados en la Mesa de Contratación.

A la vista de la aprobación definitiva de la contratación y del elevado número de propuestas presentadas, se constató la imposibilidad de cumplir el calendario inicialmente propuesto de apertura del centro para el curso 2018-2019.

El 25 de octubre de 2017, por Acuerdo del Gobierno de Navarra se extinguió el PSIS “Ecociudad de Sarriguren” a petición del Ayuntamiento del Valle de Egüés, debido a que se ha materializado casi en su totalidad y se ha cumplido su objetivo básico, quedando la eficacia de su extinción condicionada a la incorporación de las determinaciones del PSIS al planeamiento urbanístico municipal. Las parcelas cedidas por el Ayuntamiento deberán cumplir con las disposiciones recogidas en aquel documento para la implantación del nuevo edificio.

El Departamento de Educación prevé redactar el proyecto de ejecución en la primera mitad del año 2018 para someterlo a licencia municipal y, posteriormente, licitar las obras para su ejecución inminente. Respecto de las previsiones presupuestarias destinadas a tal efecto, por anualidades, son las siguientes:

AÑO 2018:

- 210.870 euros (21% IVA incluido), correspondientes a los honorarios de redacción de proyecto.

- 56.694,50 euros (21% IVA incluido), correspondientes a los honorarios de dirección de obra de arquitecto.

- 38.688 euros (21% IVA incluido), correspondientes a los honorarios de dirección de aparejador.

AÑO 2019:

- 56.694,50 euros (21% IVA incluido), correspondientes a los honorarios de dirección de obra de arquitecto.

- 38.688 euros (21% IVA incluido), correspondientes a los honorarios de dirección de aparejador.

Además, se prevé una partida de 6.417.474 euros, IVA incluido, que se repartirá entre las anualidades de 2018 y 2019 para la propia ejecución de las obras. El reparto exacto de las cantidades se realizará cuando se conozcan las fechas de ejecución.

Iruñean, 2017eko abenduaren 15ean / Pamplona, 15 de diciembre de 2017

Hezkuntza  Kontseilaria eta Gobernuko Eleduna / La Consejera de Educación y Portavoz del Gobierno: María Solana Arana