El Consejero de Universidad, Innovación y Transformación Digital del Gobierno de Navarra, en relación con la **pregunta para su contestación por escrito** formulada por D.º Angel Ansa Echegaray, miembro del Grupo Parlamentario Navarra Suma (Na+), sobre la ejecución detallada del Plan de Inclusión y Capacitación Digital 2021-2025 (10-22/PES-00620), informa lo siguiente:

El Plan de Inclusión y Capacitación Digital 2021-2025 aborda la reducción de la brecha digital en la Comunidad Foral a través de dos vertientes: promoviendo la inclusión digital de la población navarra y fomentando la capacitación de competencias digitales.

Por todo ello, se trata de un plan vivo y dinámico que incorpora iniciativas en términos de acceso, alfabetización y capacitación digital allí donde se detecte la necesidad u oportunidad de mejora y, por lo tanto, abierto a una constante evolución

Adjunto cuadros referentes al año 2022 en los que se detalla las iniciativas, así como su estado de ejecución, el gasto ejecutado y la partida económica correspondiente en los presupuestos generales de Navarra.

**2022**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Iniciativa** | **Estado** | **Presupuesto** | **Partida** |
| **I.1 Sensibilización a la ciudadanía de las oportunidades y beneficios que ofrecen el uso de las TIC.** | En ejecución (Comprometido fondos MRR) | 242.768,11 euros | G30001/G3100/2269/921C02 "MRR C19I1Encargo Nasertic. Cursos presenciales alfabetización digital" |
| **I.2 Impulso de la inclusión digital de personas migrantes y refugiadas, así como personas solicitantes de protección internacional.** | En ejecución | 299.266 euros | F10001 F1100 2279 231902 |
| **I.3 Dotación de acceso a equipamiento informático y terminales de telefonía móvil.** | En ejecucion |  | Aprobado el plan de gestión MRR.  El plan contempla actuación de dotación de al menos 3.436 dispositivos. |
| **I.4 Formación y capacitación en materia de equipamiento informático y terminales de telefonía móvil.** | En definición |  | La capacitación será a través de instrucciones o curso Moodle. |
| **I.5 Capacitación e impulso de la alfabetización digital del colectivo de personas mayores de Navarra.** | En ejecución | 25.391,20€ | G30001 G3100 2269 921C00  G30001 G3100 2269 921C03 |
| **I.6 Impulso a la alfabetización digital básica y capacitación en competencias digitales de primer nivel.** | En ejecución | 24.604,64€ | G30001 G3100 2269 921C00  G30001 G3100 2269 921C03 |
| **I.7 Capacitación en competencias digitales básicas para la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad.** | En ejecución | 3.948,10€ | G30001 G3100 2269 921C00 |
| **I.8 Acciones de sensibilización para el impulso de una cultura digital en el uso responsable y seguro de las TIC (dentro de I.1)** | En planificación  (Comprometidos fondos MRR) | Incluido en la iniciativa 1. | G30001 G3100 2269 921C02 "MRR C19I1Encargo Nasertic. Cursos presenciales alfabetización digital |
| **I.9 Dotación de acceso a los alumnos en situación de exclusión digital.** | En ejecución | 8.296,55€ | 420006 42200 2224 322A02 |
| **I.10 Dotación de recursos digitales para la innovación educativa.** | En ejecución |  | Uso de licencias digitales en programa de mentoría en matemáticas. |
| **I.11 Acciones formativas en competencias digitales básicas para la inclusión de las familias con hijos en edad escolar.** | En definición |  | Trabajando con el Departamento de Educación en la finalización de las acciones. |
| **I.12 Formación y capacitación en competencias digitales a lo largo de toda la vida.** | En ejecución | 16.000€+IVA | Financiación del Ministerio directamente a la UPNA, a través del Plan de Modernización y digitalización del sistema universitario. (C.21) |
| **I.13 Acciones de sensibilización para promover las vocaciones STEM entre el alumnado de Educación Escolar de Navarra.** | En ejecución | 59.000 euros | G1001 G1100 4455 322304  G1001 G1100 4819 322305 |
| **I.14 Formación y capacitación en competencias digitales para el personal docente.** | En ejecución | 9.000€+IVA | Financiación del Ministerio directamente a la UPNA |
| **I.15 Impulso al desarrollo de las competencias digitales básicas para el empleo de las personas adultas.** | En ejecución | 20.000 euros | 950002 96200 2276 242102 |
| **I.16 Capacitación en competencias digitales básicas clave para el empleo.** | En ejecución | 21.840 euros | 95002 96200 2276 242110 |
| **I.17 Capacitación en competencias digitales básicas para potenciar y mejorar la empleabilidad de las personas con discapacidad. (dentro de I.15)** | En ejecución | Ejecutado en la l.15 | 950002 96200 2276 242102 |
| **I.18 Capacitación en competencias digitales avanzadas y especializadas para el mercado laboral.** | En ejecución | 100.200€ | 950002962002276242102 |
| **I.19 Impulso del liderazgo y desarrollo profesional de mujeres dedicadas a profesiones técnicas y científicas, que se encuentran en puestos de responsabilidad.** | En ejecución | Pendiente de finalización para facturación. |  |
| **I.20 Impulso a la capacitación digital del tejido empresarial navarro, y en particular de las Pymes.** | En Ejecución | 14.433,35 euros | 95002 96200 2276 242102 |
| **I.21 Lanzamiento de talleres y seminarios de sensibilización y capacitación a empresarios y directivos de las Pymes (dentro de I.20).** | En Ejecución | Ejecutado en la partida l.20 | 95002 96200 2276 242102 |
| **I.22 Convenio de colaboración con otras CCAA para la disponibilidad de recursos, herramientas y contenido formativo.** | Ejecutado | Sin presupuesto asociado por colaboración |  |
| **I.23 Desarrollo de una plataforma de autoevaluación, contenidos y certificación en competencias digitales.** | Ejecutado | 20.925,74 euros | G30001 G3100 6090 921C00  G30001 G3100 6091 469100 |
| **I.24 Creación de una red de centros de competencias digitales o telecentros.** | Proyecto piloto con Servicio de Bibliotecas. Aula en Mendebaldea. En ejecución | 3,968.32 Euros | Partida del Servicio de Bibliotecas |
| **I.25 Diseño del Plan de Comunicación para dar a conocer las acciones e iniciativas desarrolladas en el Gobierno de Navarra.** | En ejecución | 53.000 euros | G30001 G3100 2262 921C00 |
| **I.26 Creación de un Comité para la realización de un control y seguimiento del Plan.** | En ejecución | 42.350 euros | G30001 G3100 6091 469100 |
| **I.27 Desarrollo de una herramienta para el seguimiento operativo de las actividades y del impacto del Plan en los objetivos definidos en la EDN2030.** | Ejecutado en 2021 |  |  |
| **I.28 Desarrollo de una herramienta de evaluación de competencias digitales de la ciudadanía (dentro de I.23).** | Ejecutado | Ejecutado en la l.23 | G30001 G3100 6090 921C00  G30001  G3100  6091 469100 |

Es cuanto tengo el honor de informar en cumplimiento de lo dispuesto en el **artículo 194** del Reglamento del Parlamento de Navarra.

Pamplona-Iruña, 08 de febrero de 2022

El Consejero de Universidad, Innovación y Transformación Digital: Juan Cruz Cigudosa García