Ezkabako tuneletako obrak

2006ko martxoa

AURKIBIDEA.

I. Sarrera	3

II. Helburua	6

III. Ondorioak eta gomendioak	7

III.1. Inbertsioaren kostua	7

III.2. Aurrekontu-egozpena.	9

III.3. Epeak	9

III.4. Legezkotasuna	9

I. Sarrera

Kontratuaren xede Ezkabako tuneletako obrak, Iruñera iparraldetik sartzeko. Obrak egiteko arrazoia izan da Iruñeko iparraldeko eta ekialdeko ingurabideak lotu beharra, eta halaxe jaso ziren 1997ko abenduaren 2ko Nafarroako errepideen plan zuzendarian.

Obra udalez gaindikoa izaki, proiektua jendaurrean jarri zen, eta fase hori bukatutakoan, 2001eko azaroaren 27an onetsi zen, 24.324.992,90 eurotan.

Obrak ekainaren 17ko 685/2002 Foru Aginduaren bidez adjudikatu zitzaizkion Construcciones Mariezcurrena, S.L.ri, 23.036.923,30 milioitan –beherapena ehuneko 5,26koa izan zen, eta bukatzeko epea 30 hilekoa–.

Obrak 2002ko abenduaren 2an hasi ziren, eta tunelak 2005eko urtarrilaren 28an inauguratu ziren, aurreikusitako 30ak baino lau hilabete lehenago.

Aldaketa bat eta bi obra osagarri tramitatu dira. Horra:

- Kontratistak proposatutako hobekuntza, zeinaren bidez aldatu baitira tunelaren iparraldeko aldeko ahoa eraikitzeko prozesua eta Ultzama ibaiaren gaineko egituran erabilitako taula. Ez dira aldatu ez epea ez prezioa, eta kontratistak bere gain hartu du aldaketaren erantzukizun osoa.

- 1. obra osagarria. Ez zegoen hasierako proiektuan aurreikusita. Laugarren erreia handitzeko eta neurri zuzentzaileen kapituluan –ereite hidraulikoa, ureztaketak, lur begetala eta abar– aldaketak egiteko obra da batez ere. 1.999.999,95 euro adjudikatu dira, eta epea urtebetekoa da.

- 2. obra osagarria. Tuneletako instalazioak egokitzea (suteak, seinaleak eta abar), araudia aldatu baita. 499.999,78 euro adjudikatu dira, eta obra egiteko epea lau hilekoa da.

Obra 2005eko ekainaren 2an hartu zen.

Departamentuak eman dizkigun datuen arabera, 715.605 euro ordaindu dira gaur arte desjabetzeak direla eta.

Ondoko taulan, obra hori egiteko sinatu diren kontratuen laburpen bat azaltzen da, alde batera utzita erositako lurrak (desjabetzeak), ez baitira aztertu.

(Zenbatekoak, eurotan)

| Kontzeptua | Adjudikatua | 2006-02-28an likidatua | Likidatzeke | Guztira 2006-02-28an |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obra nagusia | 23.036.923 | 25.316.950 |  | 25.316.951 |
| Prezioak berrikustea |  |  | 589.084 | 589.084 |
| 1. obra osagarria | 1.999.999 | 1.865.907 | (1) | 1.865.907 |
| 2. obra osagarria | 499.999 | 549.935 |  | 549.935 |
| Obra guztira. | 25.536.921 | 27.732.792 | (1) | 28.321.877 |
| Proiektua | 325.701 | *337.831 |  | 337.801 |
| Laguntza teknikoa | 495.772 | 495.772 |  |  |
| Laguntza teknikoaren prezioak berrikustea |  |  | 20.491 | 516.264 |

* Proiektu honi 1.803 euroko zehapena ezarri zitzaion, ematean atzeratzeagatik.

(1) Obra likidatzeke dago.

2006ko otsailaren 28an ordainduta eta ordaintzeke zeuden zenbatekoak ikus daitezke taulan. Likidatzeke dago 1. obra osagarria, zeina, aldaketarik izan ez duenez, adjudikatutakoa baino ehuneko 10 garestiago atera baitatiteke.

Obra nagusia egiteko epeei dagokienez, ondoko taulan azaltzen dira zeintzuk bete behar ziren araudiari jarraikiz eta zein izan diren benetan epeak:

|  | Araudiaren araberako epea Benetako epea |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Adjudikazioa | 2002ko ekainaren 17a |  |  |
| Jakinarazpena | 2002ko ekainaren 27a |  |  |
| Kontratua (15 egun) |  | 2002ko uztailaren 12a | 2002ko abuztuaren 1a |
| Segurtasun planaren onespena | 2002ko azaroaren 28 |  |  |
| Zuinketaren egiaztapena. |  | 2002ko abuztuaren 12a | 2002ko abenduaren 2a |
| Egiteko epea (30 hilabete) |  | 2005eko otsailaren 12a | 2005eko ekainaren 2a |
| Ibilgailuentzat irekitzea | 2005eko urtarrilaren 28a |  |  |
| Onarpena | 2005eko ekainaren 2a |  |  |
| Azken likidazioa | 2005eko urriaren 28a |  |  |

Ondoko taulan ikus daiteke zenbait eskaintza aurkeztu zen lizitazio horietara eta zein izan zen adjudikazio modua:

| Kontzeptua | Adjudikazioaren data | Adjudikazio modua | Eskaintza kopurua |
| --- | --- | --- | --- |
| Obra nagusia | 2002ko ekainaren 17a | Lehiaketa | 17 |
| 1. obra osagarria | 2005eko otsailaren 3a | Negoziatua, publizitaterik gabekoa | -- |
| 2. obra osagarria | 2005eko martxoaren 8a | Negoziatua, publizitaterik gabekoa | -- |
| Proiektua | 1998ko abenduaren 16a | Lehiaketa | 10 |
| Laguntza teknikoa | 2002ko irailaren 18a | Lehiaketa | 9 |

Kontratu guztiei aplikatzen zaie Kontratuei buruzko ekainaren 16ko 10/1998 Foru Legea.

II. Helburua

Nafarroako Comptos Ganbera arautzen duen abenduaren 20ko 19/1984 Foru Legearekin bat, Comptos Ganberak 2005eko bere lan-planean sartu du “Ezkabako tuneletako obren” fiskalizazioa.

Lan honekin, ondoko helburuak bete nahi izan ditugu:

- Egindako inbertsioa aztertu eta haren ikuspegi orokorra eman, hura osatzen duten kontzeptu guztiengatik egoztekoak diren gastuak zehaztuz.

- Gastu kontzeptu ezberdinak behar bezala oinarritu eta dokumentatuta dauden egiaztatu.

- Azterketaren helburu diren jarduerei aplikatzekoa zaien legezkotasun printzipioa betetzen den aztertzea.

Metodologiari dagokionez, lortu nahi diren helburuak aintzat harturik, Comptos Ganbera honek erabili ohi dituen auditoria prozedurak eta programak erabili ditugu, bere Auditoria Gidan jasota dituenak eta Espainiako estatuko Kanpo Kontrolerako Organo Publikoak Koordinatzeko Batzordeak sektore publikoaren auditoriarako onetsiriko arau eta printzipioei jarraituz garatuta daudenak.

Azterketa-lana auditoriako teknikari bik eta auditore batek osatutako taldeak, Comptos Ganberako zerbitzu juridiko, informatiko eta administratiboen laguntzarekin.

Eskerrak eman nahi dizkiegu Herri Lan, Garraio eta Komunikazio Departamentuko langileei, eman diguten laguntzarengatik.

III. Ondorioak eta gomendioak

Ondoren, gure lanetik ateratako ondorio eta gomendioak aurkezten ditugu, aurreikusitako helburuekin bat:

III.1. Inbertsioaren kostua

Horra Ezkabako tunelak eraikitzearen behin betiko kostua, 1. obra osagarria bukatzeke dagoela eta lurrak erostea alde batera utzita:

|  | Adjudikazio-hartzailea | Zenbatekoa |
| --- | --- | --- |
| Proiektua | EYSER eta SERTECNA ABEE | 337.831 |
| Obra nagusia | Mariezcurrena | 25.316.951 |
| Prezioak berrikustea |  | 589.084 |
| 1. obra osagarria | Mariezcurrena | 1.865.907 |
| 2. obra osagarria | Mariezcurrena | 549.935 |
| Laguntza teknikoa | Proyex | 495.773 |
| Prezioak berrikustea | Proyex | 20.491 |
| Guztira |  | 29.175.972 |

* Azken likidazioaren zenbatekoa falta da

Horra obrei ez beste ezeri buruzko datu nagusiak:

|  | Obra nagusia | 1. obra osagarria. | 2. obra osagarria. |
| --- | --- | --- | --- |
| Kontzeptua | Zenbatekoa % | Zenbatekoa % | Zenbatekoa % |
| Lizitazioaren zenbatekoa | 24.314.991 | 2.111.040 | 527.760 |
| Adjudikazioaren zenbatekoa | 23.036.923 | 2.000.000 | 500.000 |
| Baja, ehunekoa | 5,26 | 5,26 | 5,26 |
| Betetakoa | 25.316.951 | 1.865.907* | 549.935 |
| Bete den ehunekoa, adjudikatutakoa oinarri | 109,9 |  | 109,9 |
| Prezio aldaketak | 589.084 |  |  |
| Obra guztira. | 25.906.035 |  |  |

* Obraren likidazioaren zenbatekoa falta da.

Laburbilduz, obra 23.036.923 eurotan adjudikatu zen, ehuneko 5,26ko beherapenarekin, eta adjudikatutakoa baino ehuneko 10 gehiago bete da, 23.036.923 euro alegia, prezioen berrikuspenarekin 25.316.951 euro egin arte.

Bi obra osagarri ere adjudikatu ziren, guztira 2.500.000 eurotan; horietarik, 2.415.842 euro likidatu dira, eta horietako baten likidazioa falta da.

Gaur arte, 27.732.793 euro likidatu dira guztira (prezioak berrikusi gabe); proiektua eta laguntza teknikoa aintzat hartuz gero, zenbatekoak 28.566.394 euro egiten du.

III.2. Aurrekontu-egozpena.

Kontabilitateko agiriak aztertuta ikusi ahal izan dugu eskatzen diren baldintzak betetzen dituztela eta ondoko ekitaldiei egotzi zaizkiela:

| Ekitaldia | Mariezcurrenaren obra | Proyexen laguntza | Eyserren proiektua | Guztira 2006-02-28an |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1999 |  |  | 154.320 | 154.320 |
| 2000 |  |  | 183.511 | 183.511 |
| 2002 | 1.499.569 |  |  | 1.499.569 |
| 2003 | 9.319.008 | 314.345 |  | 9.633.353 |
| 2004 | 12.217.444 |  |  | 12.217.444 |
| 2005 | 3.630.863 | 181.427 |  | 3.812.290 |
| 2006 | 1.065.907 |  |  | 1.065.907 |
| Honaino, guztira | 27.732.791 | 495.772 | 337.831 | 28.566.394 |
| Falta da* | 589.084 | 20.491 |  |  |

* 1. obra osagarriaren likidazioaren zenbatekoa falta da.

III.3. Epeak

Obra nagusia bukatzeko epea baino lau hilabete lehenago eman zen erabilera publikorako, eta data hori bat dator obra hartzeko datarekin.

Halere, ez dira bete adjudikaziotik obrak hasi bitarteko administrazio epeak (ikus 1. atala).

Ikus daitekeenez, aurreikusitakoa baino azkarrago egin da obra, eta horrenbestez, kasuan kasuko ordainketak baino azkarrago ere bai; halatan, atzerapena izan da likidazioa ordaintzerakoan, eta txosten hau egiteko unean likidatu gabe zegoen obra osagarria. Orobat azpimarratu nahi dugu ezen laguntza teknikoaren 2004ko ordainketan 2005ean egin direla.

III.4. Legezkotasuna

Oro har, esan dezakegu aztertutako administrazio prozedurak aplikatzekoa den araudiaren araberakoak  izan direla.

Halere, hiru alderdi azpimarratu nahi ditugu, gure ustez arreta berezia behar baitute:

a) Eskaintza ekonomikoa batez besteko beherapenaren arabera balioestea. Herri Lan, Garraio eta Komunikazio Departamentuak, kontseilariaren agindu bati jarraikiz, irizpide hori darabil 1998tik aitzina; horren helburua da “obrak arrazoizko prezioan adjudikatzea, eskaintza baxuegiek eragindako tentsiorik gabe egin ahal izateko obrak, horrek turrusta-efektu kaltegarria baitu langile, hornitzaile eta azpikontratengan, eta hori ekiditen saiatu behar da.”

Hori dela eta, adierazi beharra dago ezen Comptos Ganberak zenbait txostenetan adierazi duela –beste horrenbeste egin dute zenbait erakunde-irizpenek, Murtziako Administrazio Kontrataziorako Batzordearen ekainaren 37ko 4/2003 irizpenak edo Europar Batasunaren 1997ko abenduaren 23koak kasu– eskaintzarik merkeenak ezin dutela jaso eskaintza garestiagoek baino puntuazio baxuagoa, eta, azken finean, “batez besteko beherapenaren” irizpidea aplikatzeak ez duela laguntzen adjudikazioak efizientzia eta ekonomia irizpideen arabera egiten.

b) Proiektua gainbegiratzea.

Proiektua hartzeari buruzko aktak ondokoa adierazten da:

“Bi ordezkaritzek aipatu proiektua aztertu ondotik, behin-behinekoz hartu da,  ustez erabat bukatuta dagoelako, Nafarroako Gobernuak onetsitako proiektuarekin bat etorriz egin delako eta klausula administratibo eta partikularretan ezarritakoa bete delako.”

Gure ustez, onarpen aktak administrazio izaera du nagusiki, eta hortaz, proiektuaren berrikuspena agiri berariazko batean jasota utzi behar da. Kontuan izan beharra dago proiektuaren berriskuspenak, kasua baldin bada, hautematen ahal diren akatsak zuzentzeko balio behar duela, eta aurrerago aldaketak edo obra osagarriak egitea ekiditeko.

c) Obra erabilera publikorako ematea hura hartu aitzin.

Hartu aitzin eman da erabilera publikorako.

Hauxe gomendatzen dugu:

- Adjudikazio lehiaketetako eskaintza ekonomikoen balioespena halako moduz egitea non eskaintzarik merkeenek garestiagoen aldean lehentasuna izanen duten.

- Idatziz jasota uztea proiektuaren berrikuspena, hura onetsi aurretik egin beharko baita.

- Onarpen akta sinatu ondotik ematea obra erabilera publikorako. Aurretiaz egin behar baldin bada, idatziz jasota uztea zergatik egin behar den horrela.

Egindako lanaren ondorioz eta jarduera publikoa hobetze aldera, hobetzeko moduko ondoko alderdiak nabarmendu nahi ditugu:

- Zorroztasun handiagoarekin betetzea segurtasun plana aurkezteari, kontratua sinatzeari eta zuinketa egiaztatzeari buruzko epeak.

- Kontu-hartzailetzak kontratazio mahaietan parte hartzea.

- Berariaz onestea klausula administratiboen pleguak, eta berariaz izendatzea obraren zuzendaritzaz arduratuko den pertsona.

- Dokumentazio jakin bat aztertzea eta zenbatekoetan nahiz espedientea taxutzean gerta daitezkeen akatsak, duda-mudazko interpretazioak eragin ditzaketenak,  zuzentzea.

- Ordainketak obra egiaz egiteari egokitzea.

Auditore Jesús Muruzabal Lerga jauna da lan hau egitearen arduraduna, eta berak proposaturik eman da txosten hau, indarreko araudiak ezarritako tramiteak bete ondoren.

Iruñean, 2006ko martxoaren 27an

Lehendakaria,

Luis Muñoz Garde