Lege​bil​tza​rre​ko Erre​ge​la​men​du​ko 112.1 arti​ku​lu​an eza​rri​ta​koa betez, foru par​la​men​ta​ri Juan José Lizar​be Baz​tán jau​nak Tute​ra-Ejea de los Caba​lle​ros erre​pi​dea hobe​tze​ko lanei buruz egin​da​ko gal​de​ra​ren eran​tzu​na, Foru Dipu​ta​zio​ak emana, Nafa​rro​a​ko Par​la​men​tu​ko Aldiz​ka​ri Ofi​zi​a​le​an argi​ta​ra dadin agin​du dut. Gal​de​ra 2006ko urta​rri​la​ren 4ko 1. Nafa​rro​a​ko Par​la​men​tu​ko Aldiz​ka​ri Ofi​zi​a​le​an argi​ta​ra​tu zen.

Iru​ñe​an, 2006ko urta​rri​la​ren 30ean

Lehen​da​ka​ria: Rafa​el Gurrea Indu​ráin

ERAN​TZU​NA

Soci​a​lis​tas del Par​la​men​to de Nava​rra par​la​men​tu-tal​de​a​ri atxi​ki​ta​ko Juan José Lizar​be jau​nak gal​de​ra egin du Tute​ra-Ejea de los Caba​lle​ros erre​pi​dea hobe​tze​ko lanei buruz. Hona Herri​lan, Garraio eta Komu​ni​ka​zio kon​tsei​la​ri​a​ren eran​tzu​na:

Gal​de​ra:

Zein arra​zoi, moti​bo edo zer​ga​ti dire​la-eta atze​ra​tzen ari dira Tute​ra-Ejea de los Caba​lle​ros (Zara​go​za​ko muga) erre​pi​de​ko obrak, eta, horren​bes​tez, bide hori tra​fi​ko​ra zabal​tze​ko unea? Gogo​an izan bidea obrei eki​te​ko itxi zute​la eta, horren​bes​tez, era​bil​tzai​le​ek berro​gei kilo​me​tro baino gehia​go​ko buel​ta egin behar iza​ten dute​la.

Eran​tzu​na:

Tute​ra​tik Ejea de los Caba​lle​ro​se​ra doan NA-125 erre​pi​dea hobe​tze​ko lanak pro​iek​tu hau​e​tan daude zehaz​tu​ta: “Tute​ra​tik Ejea de los Caba​lle​ro​se​ra doan NA-125 erre​pi​dea hobe​tze​ko lanak. Zati​ak: 0+000 k.p.-tik 5+600 k.p.-ra eta 6+150 k.p.-tik 10+450 k.p.-ra 2004. urte​an izan​da​ko uhol​de​en era​gi​nez izan​da​ko kal​te​ak kon​pon​tze​ko”, Proi​ek​tua Cin​tec, S.L. enpre​sa​ko José Ramón Ranz Garri​do bide, ubide eta por​tu​e​ta​ko inge​ni​a​ri​ak ida​tzi zuen eta lanak aipa​tu enpre​sa​ri adju​di​ka​tu zitzaiz​ki​on mar​txo​a​ren 23ko 177/2005 Ebaz​pe​na​ren bidez.

Ekai​na​ren 17ko 353/2005 eta 354/2005 foru agin​du​en bidez one​tsi ziren pro​iek​tu hori​ek eta obrak kon​tra​ta​tze​ko espe​di​en​te​ak.

Bes​tal​de, abuz​tu​a​ren 2ko 411/2005 eta 412/2005 foru agin​du​en bidez adju​di​ka​tu ziren Tute​ra​tik Eje​a​ra doan N-125 erre​pi​de​an 2004ko irai​le​an izan​da​ko uhol​de​ek era​gin​da​ko kal​te​ak kon​pon​tze​ko lanak, ondo​ko zati​e​tan: 1 (0+000 k.p.-tik 5+600 k.p.-ra) eta 2 (6+150 k.p.-tik 10+450 k.p.-ra)” Cons​truc​ci​o​nes Luci​a​no Elcar​te, S.L. enpre​sa​ri. Lanak egi​te​ko epea 5 hila​be​te​koa zen eta adju​di​ka​zi​o​ra​ko aurre​kon​tua 1.033.835,52 euro​koa (% 13,99ko behe​ra​pe​na​re​kin) eta 962.866,00 euro​koa (% 14,51eko behe​ra​pe​na​re​kin), hurre​nez hurren.

Kon​tra​tu​ak 2005eko abuz​tu​a​ren 4an sina​tu ziren, eta, espe​di​en​te​ak pre​mi​az​ko tra​mi​ta​zioa izan zute​nez, egun horre​tan ber​tan eman zen obrak has​te​ko agin​dua; horren​bes​tez, lanak amai​tze​ko epea 2006ko urta​rri​la​ren 5ean amai​tu​ko da.

One​tsi​ta​ko pro​iek​tu​en ara​be​ra –eta hala​xe azal​tzen da pro​iek​tu​en agi​ri​e​tan-, beha​rrez​koa da erre​pi​dea tra​fi​ko​a​ren​tzat ixtea uki​tu​ta​ko 34 fabri​ka-lanak berre​zar​tze​ko, bai alder​di tek​ni​ko eta eko​no​mi​ko​ak (lanak egi​te​ko meto​doa eta epea), bai bide segur​ta​su​na​re​kin lotu​ta​ko alder​di​ak dire​la medio.

Hori dela eta, 2005eko irai​la​ren 5ean erre​pi​de hori tra​fi​ko​a​ren​tzat itxi zen aipa​tu obrak egi​te​ko.

2005eko urri​an, aza​ro​an eta, batez ere, aben​du​an, egu​ral​dia txa​rra izan bada ere, obrak buka​tu​ta daude, eta Tute​ra​tik Eje​a​ra doan erre​pi​dea 2005eko aben​du​a​ren 27an ireki zen, hau da, kon​tra​tu​an eza​rri​ta​ko epea baino 8 egun lehe​na​go. Kon​tu​an hartu behar da kon​tra​tu​an eza​rri​ta​ko epea, berez, oso estua zela.

Hori dela eta, egi​ni​ko gal​de​ra ez dator bat izan​da​ko ger​ta​ki​zu​ne​kin.

Iru​ñe​an, 2006ko urta​rri​la​ren 20an

Herri​lan, Garraio eta Komu​ni​ka​zio kon​tsei​la​ria: Álva​ro Miran​da Sima​vi​lla

