La Consejera de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones que suscribe, en respuesta a la pregunta formulada por el Ilmo. Sr. D. Maiorga Ramírez Erro, parlamentario foral adscrito al Grupo Parlamentario Nafarroa Bai, sobre los daños producidos en la inundaciones del pasado mes de febrero del río Bidasoa en la N-121-A, tiene el honor de remitir la siguiente contestación:

- La pluviometría de este otoño e invierno, si no excepcional en precipitaciones puntuales, sí en numero de días de lluvia continuada, ha dificultado el trabajo normal en movimientos de tierras y las subidas de nivel en el río Bidasoa han condicionado los trabajos en estructuras.

El pasado 11 de febrero la situación anteriormente descrita se agudizó con unas lluvias torrenciales a lo largo de todo el día, y tuvo como consecuencia el desbordamiento, a las 17 horas, en varios puntos del río Bidasoa.

A continuación se describen, por tramos, las afecciones producidas:

TRAMO: PK 65 SUNBILLA –ETXALAR.

- Arrastre de la península provisional realizada para la ejecución de E 1-1 (foto 1)

- Paralización total  del movimiento de tierras por el estado de saturación del terreno (foto 2)

- Inundación de la zapata de la pila 1 de la E 1-7 (foto 3)

- Desprendimiento en la actual N-121-A junto a la E-6 (foto 4)

- Inundación con desplazamiento de encofrado de la pila de la E 1-6 (foto 5)

TRAMO: ETXALAR – BERA/VERA DE BIDASOA

- Inundación  excavación escollera E 2-3 (foto 6)

- Estribo de la E 2-8 inundado (foto 7)

- Paralización total  del movimiento de tierras (foto 8 y 9)

- Desprendimiento talud y arrastre tubería abastecimiento de Bera/Vera de Bidasoa, no afectada por las obras (foto 10)

- El retraso ocasionado como consecuencia de las inundaciones de los días 11 y 12 en la ejecución de las obras que se están desarrollando con la carretera N-121-A, no es significativo, pero es una incidencia más a sumar al extraordinario número de días de lluvia continuada que se han registrado en la zona en este otoño-invierno.

Lo que tengo el honor de comunicar en cumplimiento de lo establecido en el artículo 192.1 del Texto Refundido del Reglamento del Parlamento de Navarra.

- Pamplona, 12 de marzo de 2009

- La Consejera de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones: Laura Alba Cuadrado