15 de octubre de 2025

El Consejero de Salud del Gobierno de Navarra, en relación con la pregunta para su contestación por escrito formulada por Parlamentaria Foral Ilma. Sra. Dª Cristina López Mañero, adscrita al Grupo Parlamentario UPN Unión del Pueblo Navarro (UPN) acerca de las incidencias registradas por el servicio de Bidean (11-25/PES-00339) informa lo siguiente:

¿Cuáles son las principales incidencias acontecidas en el inicio de la actividad de Bidean, tal y como se informó en el Consejo de Administración del 17 de junio de 2025?

En materia de Recursos Humanos, la principal incidencia fue la falta de actualización en los turnos del personal subrogado, información que había sido facilitada por las empresas salientes.

En materia de Operaciones, y únicamente en lo relativo al servicio programado, las incidencias más relevantes fueron:

- Deficiencias en los datos de pacientes transferidos a BIDEAN, que presentaban información inexacta o incompleta.

- Cambio de plataforma para la gestión del servicio e implantación de tablets en cada vehículo, lo que exige la adaptación por parte del personal a las nuevas herramientas proporcionadas.

- Subrogación del personal procedente de dos organizaciones privadas distintas, que implica la integración de diferentes metodologías de trabajo y la adaptación a las normas propias del sector público.

De manera especial ¿en qué consistieron las deficiencias encontradas en los datos de los pacientes? ¿A qué creen que se pudieron deber?

Las deficiencias detectadas incluían direcciones de recogida incorrectas, ausencia de autorizaciones de traslado e incluso registros asociados a  pacientes fallecidos. Estas incidencias procedían de una exportación de datos realizada por una de las empresas privadas. La causa técnica exacta no se ha podido determinar, pero las anomalías se limitaron a dicha exportación.

¿Qué consecuencias generaron dichas deficiencias en la actividad del servicio?

Estas deficiencias ocasionaron el envío de ambulancias a direcciones de recogida erróneas, lo que impidió en algunos casos atender los traslados en tiempo y forma, y en otros, directamente, imposibilitó su realización.

¿Qué se ha hecho para solucionarlas?

- Validación de todos los datos contenidos en el ERP mediante contraste directo con los usuarios finales del servicio, vía telefónica.

- Verificación del histórico de autorizaciones de traslado, contrastando la información con los datos de Prestaciones y Conciertos.

¿Se han solventado a día de hoy todas ellas?

Las incidencias de índole operativo como las descritas se han solventado. No obstante, se continúa trabajando en la corrección y mejora de determinados hábitos de gestión heredados, con el objetivo de adecuarlos plenamente a los estándares actuales.

Se hace constar la confidencialidad de la información remitida, en el marco del derecho del parlamentario a solicitar la documentación en virtud del artículo 14 del Reglamento del Parlamento de Navarra.

Es cuanto informo en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 215 del Reglamento del Parlamento de Navarra.

Pamplona-Iruñea, 14 de octubre de 2025

El Consejero de Salud: Fernando Domínguez Cunchillos