El Consejero de Salud del Gobierno de Navarra, en relación con la pregunta escrita (9-16/PES-00265), presentada por el Parlamentario Foral Ilmo. Sr. D.  Alberto Catalán Higueras, adscrito al Grupo Parlamentario Unión del Pueblo Navarro (UPN), solicitando “información relativa a la paralización de la construcción de un nuevo Consultorio Médico en Ribaforada, ante el anuncio de 23 millones de bloqueo en diferentes partidas presupuestarias del año 2016”, tiene el honor de remitirle la siguiente información:
· ¿Cuáles son los motivos por los que se paraliza la construcción de un nuevo Consultorio Médico en Ribaforada en lugar de otras actuaciones?
No se ha paralizado la construcción de un nuevo consultorio médico en Ribaforada, se ha generado un retraso en la tramitación del expediente por el replanteamiento que se ha realizado en el Plan Funcional previsto inicialmente. En consecuencia sufren un retraso la redacción del proyecto y  el inicio de la obra, por consiguiente, no era posible ejecutar los 300.000 euros de la partida presupuestaria este año.

· ¿Qué previsión tiene el Gobierno de Navarra para actuar en dicho Consultorio Público?
Se mantienen las previsiones anteriores sobre este consultorio, esto es, la construcción de un nuevo consultorio. El bloqueo de 200.000 euros, la única consecuencia que tiene es que compromete más presupuesto de 2017 que el inicialmente previsto. Una vez definido el Plan Funcional del consultorio, el presupuesto aproximado de la obra se ha estimado en unos 800.000 euros. El importe consignado en el presupuesto de 2016 era de 300.000 euros, por lo que, tanto la ejecución de la obra por parte del Ayuntamiento, como la subvención del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, se hace necesario plantearla en dos años.
Es cuanto tengo el honor de informar en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 194 del Reglamento del Parlamento de Navarra.
Pamplona, 12 de julio de 2016.
El Consejero de Salud: Fernando Dominguez Cunchillos
