En cumplimiento de lo establecido en el artículo 113.1 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el Boletín Oficial del Parlamento de Navarra de la contestación de la Diputación Foral a la pregunta formulada por la Ilma. Sra. D.ª María Victoria Arraiza Zorzano sobre la aplicación y ejecución de la partida presupuestaria denominada “Construcción de nuevos centros y obras de adaptación”, publicada en el Boletín Oficial del Parlamento de Navarra núm. 58 de 20 de junio de 2008.

Pamplona, 3 de octubre de 2008

La Presidenta: Elena Torres Miranda

CONTESTACIÓN

La partida 410001-41810-7609-325103 “Construcción de nuevos centros y obras de adaptación, con un importe total de 14.045.000,00 euros, se encuentra en las siguientes fases.

Pamplona, 1 de octubre de 2008

El Consejero de Educación: Carlos Pérez-Nievas López de Goicoechea

· Capítulo 6. Partida: 410001-41810-6020-325100 “Construcción de nuevos centros y obras de adaptación”

	LOCALIDAD
	CENTRO Y OBRA
	FASE EJEC.
	PRES. 2008

	BERRIOZAR
	IES BERRIOZAR. Nuevo Centro (Llave en mano) 4 líneas ESO y 2 Bachiller.

Presupuesto total 5.627.300 € (2008-09)
	Por adjudicar
	734.598,00

	BURLADA
	IES ASKATASUNA.

Módulos Prefabricados. 4 aulas
	Finalizado
	223.799,36

	ESTELLA
	IES TIERRA ESTELLA. Nuevo Edificio de ESO y Bachiller. Proyecto + 1ª Fase (2008)

Presupuesto total 7.201.412 € (2008-09-10)
	En ejecución

Fin octubre
	455.057,30

	HUARTE
	IES HUARTE.

Rehabilitación de Cocina y Anexos
	En ejecución

Fin 15 sept.
	171.697,82

	LEKAROZ
	IES LEKAROZ.

Sustitución de Cubiertas
	En ejecución

Fin 15 sept.
	277.249,82

	PAMPLONA
	IES DONIBANE.

Reforma para habilitar Sede ENAI/INAV
	En ejecución

Fin octubre
	723.348,05

	PAMPLONA
	ESCUELA DANZA. Reforma planta 2ª del C.P. José Vila para Escuela de Danza
	En ejecución

Fin octubre
	642.077,00

	PAMPLONA
	IES PEDRO DE URSUA. Nuevo Centro (8 líneas de ESO). Ejecutado (2006-07-08)
	Finalizado
	1.074.624,66

	PAMPLONA
	IES PEDRO DE URSUA.

Ampliación en 4 líneas de Bach.

Presupuesto total 1.260.985 € (2008-09-10)
	Realizado proyecto
	100.656,00

	SAN ADRIAN
	IES EGA. 

Ampliación de 2 Aulas + instalación de ascensor
	Finalizado
	128.371,42

	TUDELA
	IES VALLE DEL EBRO. Ampliación. 2ª Fase. 

Presupuesto total 3.400.000 € (2008-09-10)
	Adjudicada obra
	532.328,92

	ZIZUR MAYOR
	CP CATALINA DE FOIX. Nuevo Centro. 

Revisión de Precios (Obra realizada en 2007)
	Finalizado
	206.344,83

	ZIZUR MAYOR
	IES ZIZUR. Ampliación del IES en 2 líneas de ESO y 1 Bachiller.

Presupuesto total 2.552.087 € (2008-09)
	Proyecto en adjudicación
	63.220,00

	ZUDAIRE
	CP AMÉSCOAS.

Reforma Sala de Calderas
	En ejecución

Fin octubre
	108.087,91

	OBRAS VARIAS
	PEQUEÑAS ACTUACIONES
	
	583.550,18

	
	TOTAL CAPÍTULO 6
	
	6.025.011,27


· Capítulo 7. Partida 410001-41810-7609-325103 “Construcción de nuevos centros y obras de adaptación”

	LOCALIDAD
	CENTRO Y OBRA
	FASE EJEC.
	PRES. 2008

	ALMANDOZ
	CP ALMANDOZ.

Nuevo Centro
	Finalizado
	314.216,81

	ANSOÁIN
	CP EZCABA. Convenio Ayuntamiento. Cubrimiento Pista Deportiva
	En ejecución
	720.000,00

	BARÁSOAIN
	CP MARTÍN AZPILICUETA

Convenio Ayuntamiento. Ampliación del C.P.
	Por adjudicar
	30.000,00

	BERRIOZAR
	CP MENDIALDEA.

Módulos Prefabricados (8 aulas)
	Finalizado
	406.620,63

	CARCASTILLO
	CP / IESO.

Ampliación del IESO
	En ejecución

Fin 30 nov.
	437.147,48

	CASTEJÓN
	CP DOS DE MAYO. Convenio Ayuntamiento. Ampliación del IESO
	Por empezar
	30.000,00

	CINTRUÉNIGO
	CP. Convenio Ayuntamiento. 

Nuevo Centro 3-6 Años.
	En fase adjudicación
	511.600,00

	CINTRUÉNIGO
	CP OTERO II. Ampliación. 

Presupuesto total 839.876 € (2008-09)
	En fase adjudicación
	314.800,29

	ESTELLA
	CP REMONTIVAL.

Módulos Prefabricados (2 aulas)
	Finalizado
	95.610,68

	LARRAGA
	CP SAN MIGUEL DE LARRAGA.

Convenio Ayuntamiento. Ampliación del C.P.
	En ejecución
	20.000,00

	MILAGRO
	CP. 

Nuevo Centro de Ed. Infantil y Primaria (3 líneas).
	Finalizado
	1.507.826,34

	MUTILVA BAJA
	CP SAN PEDRO.

Ampliación y Reforma del C.P.
	En ejecución

Fin 31 dic.
	729.646,43

	OLITE
	CP PRINCIPE DE VIANA.

Convenio Ayuntamiento. Ampliación del C.P.
	En ejecución

Fin 31 dic.
	780.000,00

	OTEIZA
	CP SAN SALVADOR.

Convenio Ayuntamiento. Ampliación del C.P.
	En ejecución

Fin 31 dic.
	158.043,00

	PAMPLONA
	CP ARTURO KANPION.

Módulos Prefabricados (4 aulas)
	Finalizado
	221.379,20

	PAMPLONA
	CP ARTURO KANPION.

Obras Reforma Interior
	Finalizado
	154.366,79


	PAMPLONA
	CP BUZTINTXURI. 

Nuevo Centro de Ed. Infantil y Primaria (3 líneas)

Presupuesto total 4.217.842,44 € (2007-08-09)
	En ejecución

Fin 9 febrero
	3.048.615,69

	PAMPLONA
	CP CARDENAL ILUNDAIN.

Convenio Ayuntamiento. 

Cubrimiento Pista Deportiva en Patio
	En ejecución
	537.415,50

	PAMPLONA
	CP CARDENAL ILUNDAIN.

Módulos Prefabricados (Comedor C.P.)
	Finalizado
	150.000,00

	PAMPLONA
	CP DOÑA MAYOR.

Nuevo Centro de Ed. Infantil y Primaria (3 líneas)

Presupuesto total 4.046.448,22 € (2007-08)
	Finalizado
	2.588.856,87

	PAMPLONA
	CP SAN FRANCISCO.

Convenio Ayuntamiento. Adecuación del C.P.
	En ejecución
	15.000,00

	PUENTE LA REINA
	CP PUENTE LA REINA.

Habilitar Sala Usos Múltiples del C.P.
	Finalizado
	147.828,11

	RIBAFORADA
	CP SAN BARTOLOMÉ.

Convenio Ayuntamiento. Ampliación del C.P.
	En ejecución

Fin 31 dic.
	250.000,00

	TUDELA
	CP TORRE MONREAL.

Ampliación y Remodelación
	En ejecución

Fin 31 dic.
	857.219,00

	OBRAS VARIAS
	PEQUEÑAS ACTUACIONES
	
	205.780,70

	
	TOTAL CAPÍTULO 7
	
	14.231.973,52


