Cámara de

Comptos

De Navarra

Nafarroako

Kontuen

Ganbera

Abiadura Handiko Trenaren Nafarroako obren egoera

2016ko azaroa

Aurkibidea

orrialdea

I. Sarrera	3

II. Helburua, norainokoa eta mugak	4

III. AHTaren Nafarroako obren arau-esparrua	5

III.1. Castejón-Iruñerria (Ezkirotz) zatia	7

III.2. Iruñerria	11

III.3. Iruña (Zuasti)-Euskal "Y" lotura zatia.	13

III.4. Zaragoza (Plasencia de Jalón)-Castejón zatia	14

IV. Ondorioak	15

IV.1. Obren exekuzioa eta egoera 2015eko abenduaren 31n	15

IV.2. Nafarroako Gobernuaren alde Castejón-Iruñerria zatian adostasuna adierazitako gastuak eta itzulketak.	21

IV.3. AHTaren obren ondoriozko finantza-gastuen finantzaketa eta zenbatespena	25

IV.4. Nafarroako Gobernuan AHTaren obrei eman zaien kontabilitate-tratamendua	26

IV.5. Hirugarren erraila	28

V. Amaierako ondorioa eta gogoetak	32

I. Sarrera

Izquierda-Ezkerrako foru parlamentarien elkarteak eskatuta, Nafarroako Parlamentuko Eledunen Batzarrak 2016ko urtarrilaren 25ean erabaki zuen Kontuen Ganberari eskatzea txosten bat egiteko “Nafarroako AHTaren Nafarroako korridorearen kostuari, inbertsio-egutegiari eta finantzaketari buruz, eta Iruña-Castejón zatiaren gaineko konparazio-analisia egiteko, AHT proiektuko inbertsioaren kostuaren eta Europako zabaleradun hirugarren errail baten proiektuak ekarriko lukeen kostuaren artekoa”.

Eskaera horretan berariaz eskatzen zitzaion Kontuen Ganberari honako alderdi hauek azter zitzan:

- Jada egin diren AHTaren obretan Nafarroako Foru Komunitateak aurreratu duenaren kostua.

- Foru Komunitateak izan dituen kostuak, horien barne direla obrak finantzatzeko balio duen maileguaren interesak.

- Inbertsioen egutegia, interesen ordainketa eta Estatuak egin dituen eta aurreikusi dituen itzulketak.

- Castejón-Iruña zatiaren gaineko konparazio-analisia, AHTaren proiektuko inbertsioaren kostuaren eta Europako zabaleradun hirugarren errail baten proiektuak ekarriko lukeen kostuaren artekoa.

Eskaera hura betetzeko, aipatutako lana jaso zen Ganbera honen 2016ko fiskalizazio programan.

Txostenak bost atal ditu, sarrera hau barne. Bigarrenak egindako lanaren helburua, norainokoa eta mugak azaltzen ditu. Nafarroako AHTaren obrak arautzen dituen esparru orokorra hirugarren atalean azaltzen dugu. Laugarrenean, lortu ditugun ondorioak aurkezten ditugu. Azkenik, bosgarrenean, amaierako gogoeta batzuk egiten ditugu azpiegitura honen egoerari buruz.

Azterketa lana 2015eko maiatza eta iraila bitartean egin dute auditoriako teknikari batek eta auditore batek osatutako lantalde batek, eta Kontuen Ganberako zerbitzu juridiko, informatiko eta administratiboen lankidetza ere izan dute.

Jarduketa honen emaitzak egungo Garapen Ekonomikorako kontseilariari adierazi zitzaizkion, bai eta aurreko legegintzaldian Sustapeneko kontseilaria izan zen pertsonari ere, kasua bazen egokitzat jotzen zituzten alegazioak aurkezteko, Nafarroako Kontuen Ganberari buruzko 19/1984 Foru Legeko 11.2 artikuluan aurreikusitakoari jarraituz. Emandako epearen barruan, Garapen Ekonomikorako kontseilariak alegazio bat aurkeztu du, eta behin betiko txostenari gehitu zaio.

Eskerrak eman nahi dizkiegu Nafarroako Gobernuko Herri Lan Zuzendaritza Nagusiko langileei, lan hau egiteko eman diguten laguntzarengatik.

II. Helburua, norainokoa eta mugak

Kontuen Ganbara arautzen duen abenduaren 20ko 19/2016 Foru Legeari jarraituz eta parlamentu-eskaera horri erantzunez, 2016rako jarduketa-programan sartu da txosten bat egitea "AHTaren Nafarroako obren egoerari buruz".

Txostenaren helburua da honako puntu hauei buruzko ondorio batzuk agertzea:

- AHTaren hitzarmenaren jarraipena eta Nafarroako obren exekuzioa eta egoera, 2015eko abenduaren 31n.

- Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) izeneko enpresa-entitate publikoak adostasuna adierazitako gastuak eta haien itzulketa.

- Obra horien finantzaketaren aurrerapenaren harira Nafarroako Gobernuak egindako gastu finantzarioen finantzaketa eta zenbatespena.

- Nafarroako Gobernuan AHTaren obrei eman zaien kontabilitate-tratamendua.

- Hirugarren errailaren aukerari buruzko azterketa.

Lanaren norainokoari dagokionez, honako hauek aztertu dira, funtsean: obra horien garapena arautzen duen esparru orokorra; Estatuko Administrazio Orokorrak, ADIFek eta Nafarroako Gobernuak sinatutako hitzarmena eta haren betetze maila; ukitutako gastuen eta diru-sarreren kontu-sailak eta ukitutako aurrekontuko diru-sarrerak, eta Nafarroako Gobernuaren kontabilitatean nola islatu diren.

Lanaren norainokoak 2009tik 2015era doan aldia hartzen du.

Kontuan hartu dira, halaber, azpiegitura honi buruz Ganbera honek 2012tik kontu orokorrei buruz egindako txostenetan jasotako iruzkinak eta berrikuspenak.

Gure jarduketa soilik fiskalizazio ekonomiko eta finantzarioaren ikuspuntutik egin dugu, azpiegituraren diseinuaren eta eraikitzearen alderdi teknikoak baloratzera sartu gabe.

Halaber, informazioa eskatu zitzaion ADIF-Alta Velocidad enpresa-entitate publikoari, gaur arte egindako inbertsioei buruz eta Nafarroako korridorea dela-eta etorkizunerako dauden aurreikuspenei buruz. Txosten hau egin den egunean, ez da eskaera horren erantzunik jaso.

Egindako lanaren muga gisa, aipatu behar dugu ezen, ADIFen erantzun faltaz gainera, ez dugula behar adina informazio eduki arrazoiz ondorioak atera ahal izateko Castejón-Iruña zatiaren hirugarren errailaren proiektu teorikoaren kostuari buruz eta indarrean den proiektuarekiko konparazioari buruz.

III. AHTaren Nafarroako obren arau-esparrua

Zaragoza-Iruña-Euskadi abiadura handiko linea Kantauri-Mediterraneoa Korridorean sartzen da, eta Sustapen Ministerioak 2005-2020 urteetarako onetsitako azpiegituren eta garraioen plan estrategikoan sartzen da. Korridore hori eraikitzea eta finantzatzea Estatuko Administrazioaren (AGE) eskumen osoa da, bai interes orokorreko obra publiko deklaratu delako, bai autonomia erkidego bat baino gehiago zeharkatzen duen trenbide bat delako.

Aipatutako korridorea grafikoki ikus daiteke:

AHTaren Nafarroako korridoreak 214 Km luze ditu guztira, eta 3.000-4.000 milioi euro inguruko aurrekontua; honako bide-zatietan oinarritzen da, funtsean:

- Korridorearekiko lotura Plasencia de Jalón (Zaragoza)-Castejón bide-zatiaren bitartez.

- Castejón-Iruñerria (Ezkirotz) bide-zatia.

- Iruñerriko jarduketa (trenbidearen kiribilgunea kentzea, geltoki berria egitea eta ukitutako arloaren hirigintza-garapena).

- Iruña (Zuasti)-Euskal "Y" lotura.

Grafikoki, bide-zati horiek ikus daitezke.

Gainera Nafarroako bide-zati horrekin foru erkidegoa abiadura handiko Europako korridorearekin lotu nahi da.

AHTaren Nafarroako foru lurraldeko obren hasierarako eta geroko garapenerako, 2009ko maiatzaren 16an honako lankidetza-protokolo orokor hauek sinatu ziren:

- Estatuko Administrazio Orokorraren (AGE) eta Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren arteko lankidetza-protokolo orokorra, Zaragoza-Iruña abiadura handiko linea Nafarroan eraikitzekoa. Protokolo horretan bi administrazioen arteko lankidetzaren oinarriak finkatu ziren, Zaragoza-Iruña bidea Nafarroako lurraldean egiteko; haien konpromiso eta betebehar orokorrak ezartzen dira, eta aitortzen da Foru Komunitateak borondatea duela bere kargura diren jarduketen finantzaketa aurreratzeko, eta AGEk gero haiek konpentsatuko dituela.

- Sustapen Ministerioaren, "Administración de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF)” enpresa-erakunde publikoaren, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta “Abiadura Handia-Iruñerria” Partzuergoaren arteko protokolo orokorra, Iruñerriko trenbide sare berriaren eta Iruñeko Abiadura Handiko Trenbiderako geltoki berriaren eraikuntza proiektuak idazteko eta obrak egin eta finantzatzeko. Protokolo horrek, funtsean, aurreikusten du Iruñerriko trenbidearen kiribilgunea kentzea eta geltoki berria eraikitzea.

2009ko abenduan, 2010erako Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzko 26/2009 Legeak aipatu zuen nahitaezkoa zela 2010eko martxoaren 31 baino lehen abiadura handiko trena egin eta finantzatzeko protokolo orokorra garatuko duen hitzarmena sinatzea, eta hartan ezartzea linea hori egiteko epeak eta Nafarroak egin beharreko obra-zatia finantzatzeko behin betiko prozedurak eta konpromisoak.

2010eko martxoaren 30ean, Sustapen Ministerioak ADIFi enkargatu zion abiadura handiko lineako Castejón-Iruñerria zatia egitea; horrenbestez, jarduketa guztiak entitate horren bitartez eginen dira.

III.1. Castejón-Iruñerria (Ezkirotz) zatia

Aipatutako protokolo orokorretatik lehenengoa garatzeko, 2010eko apirilaren 9an, zati horri buruzko honako hitzarmen hauek sinatu ziren:

- AGEren, Nafarroako Foru Komunitatearen eta ADIFen arteko lankidetza hitzarmena, Nafarroan Zaragoza-Iruñerria abiadura handiko lineako Castejón-Iruñerria (Ezkirotz) zatia eraikitzeko. Hitzarmen horretan, bi administrazioen arteko lankidetzarako terminoak eta baldintzak ezarri ziren, zati hori eraikitzeko.

- Estatuko Administrazio Orokorraren, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta ADIFen arteko lankidetza-hitzarmena, Zaragoza-Iruña abiadura handiko lineako Castejón eta Iruña arteko zatian zenbait jarduketa egitekoa. Hitzarmen horren xedea da Estatuak Foru Komunitateari egindako enkarguaren baldintzak erregulatzea, honako arlo hauetan: eraikuntza-proiektuak, obra-zuzendaritza, obren kontratazioa eta exekuzioa eta desjabetzeetarako lankidetza.

Agiri horietan, honela definitzen dira egin beharreko jarduketak:

- Bai protokoloan, bai hitzarmenean, ezartzen da linea berria bidaiarien eta salgaien trafiko mistorako proiektatu eta eginen dela.

- Definizio tekniko eta funtzionalari dagokionez, berriz, Castejón-Iruñerria zatiaren informazio-azterlana 2004ko uztailaren 21eko Ebazpenaren bitartez onetsi zuen Sustapen Ministerioak. Azterlan horretan soilik bidaiarien trafikorako diseinua finkatzen da, eta 0 zatia deitutakoa sartzen da (Ebro ibaiko bidegurutzea, Castejónen); tarte hori, ordea, ez zen hitzarmenean jaso.

- Hitzarmenaren arabera, Foru Administrazioa arduratuko da eraikuntza-proiektuen idazketaz eta Castejonen eta Iruñerriaren arteko abiadura handiko linearen plataformako obren exekuzioaz, abiadura handiko trenbidearen geltoki berriraino (69,89 kilometroko luzera), bai eta zuzendaritza fakultatiboaz ere.

Bere aldetik, Sustapen Ministerioak, ADIFen bitartez, bere gain hartuko ditu eraikuntza-proiektuen idazketa eta gainegituraren obren exekuzioa (trenbidea, elektrifikazioa, seinaleztapena, azpi-estazioak, segurtasuneko eta telekomunikazioetako sistemen instalazioak) Castejón eta Iruñerria artean, bai eta obra-zuzendaritza ere.

- Desjabetzeei dagokienez, desjabetzea egiten duen administrazioa Estatua da eta ADIF da desjabetzearen onuraduna. Foru Komunitateak desjabetze-espedienteen izapidetzean lagunduko du, eta berak ordainduko du desjabetze-prozesuaren kudeaketarako bulego bat irekitzeko gastuak.

- Nolanahi ere, obraren erantzukizuna Estatuari dagokio. Horrenbestez, Nafarroako Gobernuaren jarduketak ADIFen kasuko enkarguaren indarrez eginen dira. Enkarguaren baldintzak enkarguari buruzko lankidetza-hitzarmenean araututa daude, hain zuzen aurreko lerrokadetan aipatutakoan.

- Estatuak (ADIF), azpiegituraren titularra den aldetik, eraikuntza-proiektu guztiak eta haien aldaketak gainbegiratu eta onetsi beharko ditu, eta obrak ikuskatzeko eta hartzeko eginkizunak ere hartu beharko ditu bere gain.

- Bi entitateek egin beharreko jarduketetarako kalkulatu den gehieneko kostua 675 milioi eurokoa da, BEZa barne (% 16koa, hitzarmena sinatzerakoan indarrean zegoena baita). Honela banatzen da zenbateko hori:

(euroak, milioitan)

| AHTa, Castejón-Ezkirotz | Zenbatekoa |
| --- | --- |
| Plataforma | 362,65 |
| Desjabetzeak | 10,00 |
| Proiektuak idaztea, gainbegiratzea eta plataformako obra-zuzendaritza | 15,00 |
| Nafarroako Gobernua, guztira | 387,65 |
| Gainegitura (proiektuak eta obra-zuzendaritza barne) | 287,35 |
| ADIF, guztira | 287,35 |
| AHTa, Castejón-Ezkirotz, guztira | 675,00 |

Aurreko taularen arabera, Km bakoitzeko aurreikusi den kostua 9,66 milioi eurokoa da.

Jarduten duen administrazio bakoitzak lizitatuko ditu hitzarmenaren indarrez exekutatzea dagozkion kontratuak.

- Nafarroako Gobernuaren jarduketak 2011 eta 2014 bitartean eginen dira, eta exekuzioa bost tartetan banatzen da. Hurrengo taulan erakusten ditugu haien programazioa eta kostuak, bai eta Estatuaren (ADIF) diru-itzulketako aurreikuspenak ere, zeina bost urte-ordainketetan egitekoa baita, 2013tik 2017ra:

(euroak, milioitan)

| Castejón-Ezkirotz zatia | Luzera (km) | Zenbatetsitako kostuak (*) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Plataforma |  | Guztira | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1. Castejón-Alesbes | 14,50 | 71,10 | 7,10 | 28,40 | 35,60 |  |  |  |  |
| 2. Alesbes-Erriberri | 15,00 | 77,55 | 7,75 | 31,00 | 38,80 |  |  |  |  |
| 3. Erriberri-Tafalla | 15,00 | 76,00 | 7,60 | 20,40 | 22,00 | 26,00 |  |  |  |
| 4. Tafalla-Artederreta | 15,19 | 78,00 | 7,80 | 21,20 | 21,00 | 28,00 |  |  |  |
| 5. Artederreta-Ezkirotz | 10,20 | 60,00 | 6,00 | 24,00 | 16,65 | 13,35 |  |  |  |
| Eraikuntza, guztira |  | 362,65 | 36,25 | 125,00 | 134,05 | 67,35 |  |  |  |
| Desjabetzeak |  | 10,00 | 5,00 | 5,00 |  |  |  |  |  |
| Proiektuak egitea, gainbegiratzea eta obra zuzendaritza |  | 15,00 | 2,00 | 4,00 | 5,00 | 4,00 |  |  |  |
| Nafarroako Gobernua, guztira | 69,89 | 387,65 | 43,25 | 134,00 | 139,05 | 71,35 |  |  |  |
| ADIFen itzulketa |  | 387,65 |  |  | 10,00 | 25,65 | 30,00 | 170,00 | 152,00 |

(*) Lizitaziorako oinarri den aurrekontua, BEZa barne.

Hitzarmenak ezartzen du urte-ordainketak hiruhileko bakoitzean eginen dizkiola ADIFek Nafarroako Foru Komunitateari.

- Aldi berean, aurreikusten da Estatuaren (ADIF) jarduketak 2013-2015 ekitaldietan egitea, honako programazioaren arabera:

(euroak, milioitan)

| Castejón-Ezkirotz zatia | Luzera (Km.) | Zenbatetsitako kostuak (*) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trenbidea, elektrifikazioa eta instalazioak |  | Zatia, guztira | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Castejón-Ezkirotz | 69,89 | 287,35 |  |  | 10,00 | 120,00 | 157,35 |
| ADIF, guztira | 69,89 | 287,35 |  |  | 10,00 | 120,00 | 157,35 |

(*) Lizitaziorako oinarri den aurrekontua, BEZa barne.

- Zehaztu beharra dago aurreko kopuruen multzoa, bai Nafarroako Gobernuari bai ADIFi dagozkien jarduketena, gastu-zenbatespenak direla, zeren eta kasuko proiektu teknikoak idatzi aurretik kalkulatu baitziren. Halaber, zenbatespen horietan, ez zen jasotzen salgaien trafikorako diseinua, eta ez dira gaurkotu aplikatzekoak diren BEZa tasen arabera.

- Aurreko programazioei jarraituz, azken batez, aurreikusita zegoen Nafarroako Gobernuak plataformako obrei 2011n ekitea eta obra horiek 2014an amaitzea; gainegiturako obrak, berriz, 2013an hasiko zituen ADIFek, eta 2015erako egonen ziren amaituta. Azken batez, tarte guztiak 2015erako egonen ziren amaituta.

- Jarduketen kostuen finantzaketari dagokionez, aurreikusitako urteko ordainketak dira Estatuak gehienez ere bere gain hartuko dituenak. Plataformako kostuak gainditzen badira, hitzarmenaren gehigarri bat sinatu beharko da, kasuko izapidetze administratiboa egin ondoren.

Finantzaketan ez dira sartu desjabetzea kudeatzeko aipatutako bulegoa ireki eta mantentzeko kostuak, zeinak Foru Komunitateko Administrazioak ordainduko baititu, ez eta ordainketarako aurreikusi den modua dela-eta gerta litezkeen finantzaketa-kostuak ere.

- Halaber, ezartzen da ezen, SECen irizpideei jarraituz, Nafarroako Foru Komunitateak ADIFen kontura kudeaketa-enkarguaren indarrez egindako inbertsio-gastuak, ADIFi esleituko zaizkiola; hori dela eta, gastu horiek ez dute eraginik izanen Foru Komunitatearen kontabilitate nazionalaren defizitean.

- Aurreikusten da Jarraipenerako eta Koordinaziorako Batzordea sortzea, administrazio bakoitzeko lau kidek osatua, hitzarmenaren betetzea zaintzeko, haren exekuzioa bultzatzeko eta sortzen diren zalantzak ebazteko. Halaber, Azpibatzorde Teknikoa sortzen da, sei ordezkarik osatua; haren eginkizunak izanen dira eraikuntza-proiektuak, obren eraikuntza eta desjabetze-prozesuak koordinatzea, eta ziurtatzea egindako obrak bat datozela onetsitako proiektuekin, besteak beste Foru Administrazioak haien ordainketa egiteari begira.

Horrenbestez, honela banatzen da administrazioen arteko eskumen-banaketa:

a) Proiektuak. Foru Komunitateak bere gain hartzen du eta aurreratzen du plataformako proiektuak idazteko gastua, eta kontratazio-organo gisa dihardu. Proiektuak ADIFek onesten ditu eta Sustapen Ministerioak gainbegiratzen ditu.

Gainegiturari buruzko proiektuak ADIFi dagozkio guztiz.

b) Obren exekuzioa. Nafarroako Gobernuak kontratazio-organo gisa dihardu obrak eta zuzendaritza fakultatiboa direla eta, eta haien exekuziorako gastua aurreratzen du. ADIFek obra horiek gainbegiratzen ditu eta aipatutako azpiegituraren titularra da. Sustapen Ministerioa da obren harrera egiten duena.

Gainegiturako obren exekuzioa ADIFi dagokio guztiz.

c) Desjabetzeak. Foru Komunitatea da desjabetze-espedienteak izapidetzeaz arduratzen dena, eta haien ordainketa aurreratuko du. Gainera, berak ordainduko du desjabetze-prozesua kudeatzeko bulego bat irekitzea.

AGE da desjabetzeak egiten dituen administrazioa, eta ADIF da haien onuraduna.

d) Finantzaketa. Nafarroako Gobernuak aurreratuko ditu plataformako obra egitetik heldu diren gastuak, bai eta desjabetze eta zerbitzuetako eta laguntza teknikoko kontratuetatik heldu direnak ere; horiek guztiak gero Estatuak itzuliko ditu, itzulketak egiteko onetsitako egutegiaren arabera. Bestalde, Nafarroako Gobernuak bere gain hartuko ditu, kasua bada, bere eskumeneko obrak finantzatzeko itundutako zorpetzetik heldu diren finantzaketa-gastuak.

f) Azpibatzorde Teknikoa. Azpibatzorde Teknikoari dagokio egiaztatzea egindako obrak bat datozela onetsitako proiektuekin.

III.2. Iruñerria

Iruñerrian, abiadura handiko linea berriari buruzko jarduketak modu koordinatuan eginen dira, 2009an Sustapen Ministerioak, ADIFek, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioak eta “Abiadura Handia-Iruñerria” Partzuergoak sinatutako protokolo orokorrari jarraituz.

Nabarmendu behar dugu protokolo hori ez dela garatu ukitutako administrazioen artean sinatutako kasuko hitzarmenekin.

Definizio tekniko eta funtzionalari dagokionez, berriz, Iruñerriko zatiaren informazio-azterlana 2004ko uztailaren 7ko Ebazpenaren bitartez onetsi zuen Sustapen Ministerioak.

Iruñerriko trenbide-saihesbide berriaren eta geltoki berriaren obrak ADIFek eginen ditu, eta bera izanen da proiektuak egin eta plataformaren trenbide-obra, gainegitura eta geltokiko eraikina eginen dituena.

Trenbide sistemak aurreikusitako kostuek 10 milioi egiten dute, honako xehakapen eta jarduketa hauen arabera:

(euroak, milioitan)

| Iruñerriko trenbide sarea | Aurreikusitako kostua |
| --- | --- |
| Trenbide sare berriaren plataforma | 52,40 |
| Trenbide-gainegitura | 20,20 |
| Geltoki berria | 26,00 |
| Ukitutako zerbitzuak berrezartzea | 3,90 |
| Kalitate kontrola eta laguntza teknikoa | 2,50 |
| Lursailak | 5,00 |
| Aurreikusitako kostua, guztira | 110,00 |

Kostu horien finantzaketa honela eginen da:

- Partzuergoak izanen ditu ADIFek eskualdatzen dizkion trenbide-lursailen lurzoruak, aprobetxamenduak eta kalte-ordain eskubideak, eta udalez gaindiko plan sektorialaren (PSIS) esparruan sartuko dira. Kontraprestazio moduan, Partzuergoak trenbide-azpiegituraren kostuak ordainduko dizkio ADIFi, 105 milioi bitarte. Azken aurreikuspen hori aldeek gainbegiratuko dute, elkarrekin ados jarrita, baldin eta egungo aprobetxamenduak aldatzen dituen udalez gaindiko plan sektorialaren aldaketaren bat egiten bada. Aprobetxamenduen kudeaketa ekonomikoa Partzuergoak eginen du, behin ADIFek lursailen lagapena eginda, udalez gaindiko plan sektorialean jasotako etxebizitzak eraikitzen hasi arte itxaron behar izan gabe.

- Foru Komunitateko Administrazioak doan eskualdatuko dizkio ADIFi obrak egiteko eta trenbide-instalazio berrietarako behar diren lursailak. Horretarako bost milioiko kostua zenbatetsi da. Halaber, horri dagokion hirigintza-planeamendua onesteko konpromisoa hartzen du.

Ez da inolako egutegirik ezartzen jarduketa horretarako behar diren ordainketak aurrez ezarritako moduan egiteko.

III.3. Iruña (Zuasti)-Euskal "Y" lotura zatia.

Estatuko Administrazio Orokorraren (AGE) eta Nafarroako Foru Komunitatearen artean abiadura handiko trenaren Zaragoza-Iruña tarteko Nafarroako zatia eraikitzeko egindako lankidetza-protokolo orokorrean, berariaz jasota dago Nafarroako Gobernuak Euskadirekiko loturari dagokion abiadura handiko linearen bigarren fasean inplikatzeko borondatea adierazten duela, administrazio interesdunek aurrerago sinatzen duten hitzarmen batean zehaztutako baldintzetan.

Halaber, Castejón-Iruñerria zatia eraikitzeko hitzarmenean, aipatzen da haren norainokoa zabaldu ahalko dela, kasuko gehigarria eginez, geltoki berritik Zuasti arteko zatiaren plataforma ere egitera, Foru Komunitatean korridorea osatzeko bere garaian egiten diren azterlanen arabera.

2010ean, Estatuak tarte horri buruzko informazio-azterlana egitea esleitu zuen. Haren helburua da lotura horretarako balizko trazadurak aztertzea, nazioarteko zabaleradun bide bikotzeko ezarpen berriko linea baten bitartez eta trafiko mistorako gai diren aldapekin.

2011ko otsailean, Nafarroako Gobernuak Sustapen Ministerioarekiko eta Euskal Autonomia Erkidegoarekiko lankidetzarako protokolo orokorra onetsi zuen, Kantauri-Mediterraneoa trenbide-korridoreko Iruña-Euskal "Y"aren lotura zatiari buruzko informazio-azterlanerako baterako zuzendaritzari buruzkoa. Protokolo horren helburua hiru administrazioen arteko lankidetza da, lurraldean integratutako konponbide bat lortzeko, horietako bakoitzaren zuzeneko eskumenekoak diren baldintzatzaileekin bateragarria dena.

Testuak jasotzen duen bezala, Sustapen Ministerioak bere gain hartuko du informazio-azterlana egiteko behar diren zerbitzuak idatziz jasotzeko eta kontratatzeko ardura; gainerako administrazioek lanen koordinatzaile bat izendatu beharko dute. Halaber, Ministerioa izanen da ingurumen-inpaktuaren ebaluazioaz arduratuko dena. Ebaluazio hori informazio-azterlana egiten den aldi berean eginen da.

Gainera, Foru Komunitateko eta Euskal Autonomia Erkidegoko administrazioek azterlana egiten den bitartean aktiboki jardunen dute lankidetzan txostenak biltzen, eta lurralde-eskumenak dituzten beste entitate eta administrazio batzuekiko bitartekari lanak eginen dituzte.

Onetsitako protokoloaren arabera, azterlana egiteko zerbitzu-kontratuaren kostua Sustapen Ministerioak ordainduko du, baina litekeena da Nafarroako Foru Komunitateak eta Euskal Autonomia Erkidegoak beren gain hartu behar izatea txostenak biltzetik edo hasiera batean aurreikusi gabeko lan osagarriak egitetik heldutako gastuak.

III.4. Zaragoza (Plasencia de Jalón)-Castejón zatia

Zaragoza-Castejón zatiko Plasencia de Jalón-Tutera azpizatiari buruzko informazio-azterlana 2007ko azaroaren 28ko Ebazpenaren bitartez onetsi zuen Sustapen Ministerioak; Tutera-Castejón azpizatirako informazio-azterlana  Halaber, ukitutako administrazioen arteko geroko akordio baterako uzten da Tuterako iraganbideari buruzko proiektuak idaztea, behin trazadurarako aukera egokiena zehazten denean.

Lotura hori ADIFen eskumen osoa da eta definitzeko, eta ebazteko daude, horrenbestez, linea eraikitzeko berezko obrez gainera, bai Tuterako trazadura bai Ebro ibaia Castejón parean gurutzatzeko zubibidea ere.

Euskal "Y"aren loturan gertatzen den bezala, ez daude garatuta ez behar diren zuzkidura ekonomikoak, eta exekuziorako epeak eta bermeak ere.

IV. Ondorioak

Egindako lanaren arabera eta aurreko iruzkinak kontuan hartuta, honako ondorioak nabarmentzen ditugu.

IV.1. Obren exekuzioa eta egoera 2015eko abenduaren 31n

Castejón-Iruñerria (Ezkirotz) zatia

Ezer baino lehen, zehaztu beharra dago zati horri dagokion hitzarmenean jasotako zenbatekoak eta epeak guztiz desfasatuta daudela. Izan ere, kostuari buruzko zenbatespen horiek kasuko proiektuak idatzi baino lehen egindakoak dira, eta ez zuten jasotzen salgaien trafikorako diseinua; bestalde, ehuneko 16ko BEZaren arabera kalkulatu ziren. Zerga horrek, une hartatik, bi igoera izan ditu, ehuneko 18koa eta 21ekoa. Epeei dagokienez, aurreikusita zegoen obra guztia 2015erako amaitzea.

2015eko abenduaren 31n, honako hau da obra hori banatuta dagoen zatien egoera:

| Castejón-Ezkirotz zatia | 2015eko abenduaren 31ko egoera |
| --- | --- |
| 1. Castejón-Alesbes | Obra amaituta dago eta ADIFek hartu du |
| Castejón-Cadreita azpizatia | Obra 2015ean amaitu zen |
| Cadreita-Alesbes azpizatia | Obra 2014an amaitu zen |
| 2. Alesbes-Erriberri | ADIFek oinarrizko proiektua onetsi du |
| 3. Erriberri-Tafalla | ADIFek oinarrizko proiektua onetsi du |
| 4. Tafalla-Artederreta | ADIFek oinarrizko proiektua onesteko zain dago |
| 5. Artederreta-Ezkirotz | ADIFek oinarrizko proiektua onesteko zain dago |

Hau da, 1. zatiko plataformako obrak baizik ez dira amaitu eta haiek baizik ez zaizkio entregatu ADIFi. 2. eta 3. tarteei dagokienez, ADIFek oinarrizko proiektua onesteko zain gaude. Jotzen da 2016ko bigarren seihilekorako eginen dela, baina eraikuntza-proiektuak lantzen ari dira. Aurreko aurreikuspena betez gero, 2017ko lehen seihilekoan eraikuntza-proiektu horiek onets litezke, eta kasua bada, obrak 2017ko amaieran edo 2018ko hasieran lizitatu litezke.

4. eta 5. zatietan, ez da oinarrizko proiekturik onetsi, eta 5. zatian aukerei buruzko azterketak egiten ari dira. Aukera horien artean dago hasiera batean aurreikusitako konponbidearen ordez hirugarren erraila egitearena.

Nafarroako Gobernuaren 2015erako aurrekontuan, AHTko obretarako 47,98 milioiko hasierako kredituak zeuden jasota. Kreditu horiek beherantz aldatu eta 37,77 milioitan ezarri dira, eta aitortutako betebeharrak 8,63 milioikoak dira. Hona hemen xehetasunak:

(euroak, milakotan)

| 2015eko aurrekontuko kontu-saila | Hasierako kreditua | Aldaketak | Bateratua | Betebeharrak |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AHTaren Nafarroako korridorea egitea | 37.658 | -29.003 | 8.655 | 8.175 |
| Lursailen desjabetzeak | 7.250 | -7.230 | 20 | 20 |
| TRACASAri egindako enkargua. Lursailen desjabetzea | - | 108 | 108 | 108 |
| Obraren proiektua eta zuzendaritza | 3.000 | -1.608 | 1.392 | 250 |
| GANi egindako enkargua. AHTaren proiektua eta obraren zuzendaritza | 72 | -43 | 29 | 29 |
| AHTaren kontu-sailak, guztira | 47.980 | -37.776 | 10.204 | 8.582 |
| Laguntza teknikoko gastuak, laneko segurtasunaren eta osasunaren arlokoak (AHTa bakarrik) |  |  |  | 45 |
| AHTaren 2015eko gastua, guztira |  |  |  | 8.627 |

Ekitaldiko gastua, obrei buruz ari garela, Castejón-Alesbes zatiko Castejón-Cadreita azpizatiko obraren 29. eta 35. zenbakiko hileko ziurtagiriei eta amaierako ziurtagiriari dagokie, eta 8,17 milioikoa da; ekitaldian exekuzioa izan duen obra bakarra izan da.

Amaierako ziurtagiria egiaztatuta, ondorioztatu dugu araudi indardunaren arabera izapidetu egin dela. Amaierako gastua (BEZa barne) 28,90 milioikoa izan da, eta esleipen-prezioarekiko ehuneko -0,98ko desbideratzea izan du. Amaierako gastu horrek prezioen berrikuspen bat biltzen du, 1,17 milioi negatiboa.

Proiektuetarako eta obraren zuzendaritzarako laguntza teknikoari dagokionez, zatirik handiena Castejón-Cadreita azpizatiaren obren zuzendaritzari dagokie, eraikuntzaz batera egin denari.

Laneko segurtasunaren eta osasunaren arloko laguntza teknikoko gastuak Herri Lan Zuzendaritza Nagusi osorako kontratu bakar bati dagozkio, eta AHTaren obrei dagokien gastua 44.567 eurokoa izan da 2015ean.

2015eko abenduaren 31ra arte, Nafarroako Gobernuak guztira 81,10 milioi gastatu ditu obra horietan; hain zuzen ere, hitzartutako zenbatekoaren ehuneko 21; bere aldetik, ADIF entitateak ez digu informaziorik eman zati horretan, kasua bada, egin duen inbertsioaren zenbatekoari buruz.

Hurrengo taulan agertzen dira aurreko zenbateko horiek, milaka eurotan adieraziak.

| Castejón-Ezkirotz zatiko plataforma | Luzera (Km) | Aurreikusitako kostua | 2015-XII-31n exekutatutako gastua |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Castejón-Alesbes | 14,50 | 71,10 | 60,76 |
| 2. Alesbes-Erriberri | 15,00 | 77,55 | - |
| 3. Erriberri-Tafalla | 15,00 | 76,00 | - |
| 4. Tafalla-Artederreta | 15,19 | 78,00 | - |
| 5. Artederreta-Ezkirotz | 10,20 | 60,00 | - |
| REEren lineak berritik jartzea |  | - | 3,40 |
| Eraikuntza, guztira |  | 362,65 | 64,16 |
| Desjabetzeak |  | 10,00 | 7,96 |
| Proiektuak egitea, gainbegiratzea eta obra zuzendaritza |  | 15,00 | 8,97 |
| Nafarroako Gobernua, guztira | 69,89 | 387,65 | 81,09 |
| Gainegitura |  | 287,35 | ez dago eskuragarri |
| ADIF, guztira |  | 287,35 | ez dago eskuragarri |

e/e: ez dago eskuragarri

Ikusten denez, amaituta dagoen tarte bakarrean, Castejón-Alesbes, amaierako gastua aurreikusitakoa baino ia ehuneko15 txikiagoa izan da; horren arrazoia da hura azpibanatu zeneko bi azpizatietako obren esleipenetan ehuneko 30eko beherapena izan zela.

Plataforman, aurreikusitakoaren ehuneko 18 baizik ez da exekutatu. Portzentaje hori zabal gainditzen da gainerako kontzeptuetan, zeinetan betetze-maila handiagoa baitago.

Gainegiturako obrei dagokienez, ADIFen irizpidea da jarduketak hasiko dituela soilik aurretik plataforman luzera garrantzitsu bat baldin badago (60 Km inguru; hau da, Castejón-Iruña zati ia osoa). Kasu horretan, soilik 1. zatiaren obrak egin dira, 15 km inguru.

Hurrengo taulan, hitzarmenean ekitaldi bakoitzean egindako inbertsioa alderatzen dugu Nafarroako Gobernuak egiazki exekutatu duenarekin.

(euroak, milioitan)

| Castejón-Iruñerria/Nafarroako Gobernua | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Metatua |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hitzarmenean aurreikusitako gastua | 0 | 0 | 43.25 | 134,00 | 139,05 | 71,35 | 0 | 387,65 |
| Gastu erreala | 0,23 | 5,05 | 1,36 | 17,29 | 29,32 | 19,22 | 8,63 | 81,09 |
| Aurreikusitakoa-exekutatua aldea | -0,23 | -5,05 | 41,89 | 116,71 | 109,73 | 52,13 | -8,63 | 306,56 |

Ikusten denez, ez dira bete hitzarmenean aurreikusitako gastuak, obren exekuzioaren erritmoari dagokionez.

Azkenik, amaitutako obren mantentzearen kontua zehaztu beharra dago; zehazki, 1. zatiarenak. Hartara, aipatutako obrak amaitzerakoan, Sustapen Ministerioak hartu zituen, azpiegituraren jabea den aldetik; horrenbestez, haiek funtzionamenduan jarri arte egin beharreko mantentze-lanen arduraduna aipatutako ministerioa da, eta erantzukizun hori berariaz ADI-Alta Velocidad delakoaren esku utzi du, azpiegitura horren onuraduna den aldetik.

Alabaina, Nafarroako Gobernua da, obra horien kontratazio-organoa den aldetik, enpresa esleipendunei exigitu behar diena exekuzioari egoztekoak diren akats eta kalteen aurrean erantzun dezaten, eskainitako berme-epearen barruan (1. zatiko obren kasuan, zazpi urtekoa da).

Herri Lan Zuzendaritza Nagusitik informatu digute ADIFek ez duela inongo mantentze-jarduketarik egiten plataformako entregatutako obretan. Irizpide gisa, ADIFek, gainegituraren jarduketak hasi baion lehen, plataforma osoa aztertzen du, gorabeherak edo egin beharreko konponketak detektatzeko, eta haiek gero kasuko obra proiektuan sartzeko.

Gainerako jarduketak

- Iruñerriko jarduketei dagokienez, 2004. urtean behin betiko onetsi zen "Iruñerriko trenbide sare berriaren informazio-azterlana: trenbide kiribilgunea kentzea eta plataforma" izenekoa.

Egungo trenbide kiribilgunea kentzeko proiektua 2004an idatzi zen. Hura exekutatu baino lehen, gaurkotu egin beharko litzateke, bai zehaztapenei, bai kostuari dagokienez.

ADIFek ez du geltoki berriaren eraikuntza-proiektua idatzi.

Ebazteko dago Auzitegi Gorenari aurkeztutako errekurtso bat, Iruña-Castejón zatiari eta Iruñeko kiribilguneari buruz Sustapen Ministerioak egindako ingurumen-eraginaren adierazpenaren indarraldia baliogabetzeari buruzkoa.

Aurreikusitako hirigintza-jarduketei dagokienez, nabarmentzen dugu Partzuergoari dagokiola udalez gaindiko proiektu sektorialaren garapenaren hirigintza kudeaketa, eta bera izanen dela jarduketak exekutatzeko finantza-baliabideak jarri beharko dituena. Hartara, honako fase hauek bete dira:

a) 2010ean, Nafarroako Gobernuak behin betiko onespena eman zion abiadura handiko trenbiderako geltokiaren eremua eta Iruñeko geltoki zaharraren eremua garatzeko udalez gaindiko planari. Haren garapena zenbait fasetan gauzatuko da. Jarduketa horretarako aurreikusitako kostua 296 milioikoa da.

b) Abiadura Handia-Iruñerria Partzuergoko Zuzendaritza Kontseiluak, 2015eko apirilaren 16an, hasiera batez onetsi zituen Prestazio Handiko Trenaren udalez gaindiko proiektu sektorialaren eremurako birzatitze-proiektua, urbanizazio-proiektua eta xehetasunen azterlana, eta 60 egunez jarri ziren jendaurrean. Epe hori beste bi aldiz luzatu zen, eta aldi horietako azkena 2016ko urtarrilean izan zen.

- Plasencia de Jalón-Castejón zatiari dagokionez, 2007aren amaieran Plasencia de Jalondik Tuterarainoko zatiaren informazio-azterlana onetsi zen, eta 2009ko abuztuan Tutera-Castejón azpizatiaren informazio-azterlan osagarria esleitu zen.

2008an, Gallur-Cortes eta Cortes-Tutera azpizatien eraikuntza-proiektuen idazketa esleitu zen. Ez dago jasota Tutera-Castejón azpizatiaren onespenik.

Estatuak eta Nafarroako Gobernuak trenbideak Tutera hiritik izanen duen iraganbidea hitzartu behar dute.

2014ko azaroan, Estatuak Castejón-Iruña zatiaren etorkizuneko abiadura handiko linea egungo linea konbentzionaleko Zaragoza-Altsasu zatiko trazadurarekin lotzeko proiektuaren idazketa esleitu zuen. Nafarroako korridorearen 0 zatia deitutakoa da.

“0 deitutako zatia da, zeinaren xedea baita jarraitutasuna ematea Castejón-Iruña abiadura handiko lineari, horren trazadura lotuz, Castejón-Villafranca azpizatiaren parean, Zaragoza eta Altsasu artean lehendik dagoen linea konbentzionalarekin. Kontratuak jasotzen du aukerei buruzko aldez aurretiko azterlana egitea, bai eta oinarrizko proiektua eta eraikuntza-proiektua ere.

Proiektuak aipatutako loturarako behar den plataforma definituko du, horren barne direla xehetasun azterlanak, behin-behineko egoerak, bideetakoak zein trenbidekoak, bai eta egungo linearen barruan egin beharreko jarduketak ere, zeinek aukera emanen baitute lotura hori egiteko hautatzen den moduaren arabera: ahari jauzia, zabalerak aldatzeko aldagailua jartzea, hirugarren erraila edukitzea eta abar.

Halaber, zenbait konponbide tekniko-ekonomiko planteatuko dira Ebro ibaia gainditzeko zubibide bat egiteko."

Herri Lan Zuzendaritza Nagusiak ezagutzera eman digu aipatutako oinarrizko proiektua idazteko kontratua etenda dagoela. Hartan, Ebro ibaiaren gaineko zubibide bat sartzen da, eta bide konbentzionalarekiko lotura bat aurreikusten da. Hau da, printzipioz, Plasencia de Jalón eta Castejón artean abiadura handiko adar bat eraikitzeko hasierako aurreikuspenak aldatzen edo geroratzen dira eta Nafarroako AHTa Castejóngo trenbide konbentzionalarekin lotzeko behin-behineko konponbidearen alde egiten da. Zaragoza eta Castejón arteko egungo tartean, hirugarren errail bat jarriko da, zabalera europarreko trenen zirkulazioa bideratuko duena.

- Zuasti-Euskal "Y"arekiko lotura zatia. 2010ean, Estatuak zati horri buruzko informazio-azterlana esleitu zuen, lotura horretarako balizko trazadurak aztertu ahal izateko.

2011n Estatuak, Eusko Jaurlaritzak eta Nafarroako Gobernuak sinatutako protokoloaren arabera, aurreikusita dago aukera horiek hiru administrazioen artean ados jarrita aztertzea. Gaur egun, trazadurari buruzko zenbait aukera desberdin aztertzen ari dira, dela zuzenean Donostiarekin konektatuz, dela Gasteiztik konektatuz, eta bereziki kostuari erreparatzen ari zaio.

Hala eta guztiz ere, Herri Lan Zuzendaritza Nagusitik diote ez dela ezer behin betiko erabaki, ez trazadurari buruz, ez bide bakarra edo bide bikoitza egiteari buruzko konponbide zehatzari buruz, ez eta plataforma berriaren gainean hirugarren erraila egiteari buruz eta abarrei buruz ere.

2016ko Nafarroako aurrekontu orokorrak

2016ko aurrekontuek berariazko lau kontu-sail jaso zituzten AHTaren obretarako, Departamentuak laneko segurtasunerako eta osasunerako daukan kontu-sail orokorraz gainera. Lau kontu-sailek milioi bat euroko hasierako zuzkidurak dauzkate; 2015ean, zuzkidura horiek ia 48 milioi eurokoak izan ziren. 2016ko abuztuan, kontu-sail horiek, aurrekontu-aldaketen bitartez, 0,12 milioiko murrizketak izan dituzte, eta aitortutako betebeharrak 1.909 eurokoak dira. Aurreko informazioa honako taula honetan ageri da:

(euroak, milakotan)

| 2016ko aurrekontuetako kontu-saila | Hasierako kreditua | Aldaketak | Bateratua | Betebeharrak |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Abiadura handiko trenaren proiektuak eta obra zuzendaritza | 785 | - | 785 | - |
| Euskal "Y"arekiko hirugarren hariaren behin-behineko konponbidearen azterlana | 150 | -74 | 76 | - |
| Tren geltoki berriaren hirigintza-aukeren azterlana | 100 | -50 | 50 | - |
| Abiadura handiko trenerako lur-zatien desjabetzeak | 6 | - | 6 | 1,91 |
| AHTa, guztira (2016ko abuztua) | 1.041 | -124 | 917 | 1,91 |

Ikusten den bezala, ez dago plataforma egiteko lanetarako zuzkidurarik jaso, eta bi kontu-sail gehitu dira Euskal "Y"arekiko konexioari buruzko azterlanetarako eta Iruñeko geltoki berrirako hirigintza-aukeretarako.

ADIF-Alta Velocidad entitate publikoak Nafarroako korridorean egindako inbertsioak

Kontuen Ganberak ADIF-Alta Velocidad entitate publikoari informazio xehakatua eskatu zion abiadura handiko Nafarroako zatian egin dituen gastu eta inbertsioei buruz. Txosten hau egin den egunean, ez dugu eskaera horren erantzunik jaso.

IV.2. Nafarroako Gobernuaren alde Castejón-Iruñerria zatian adostasuna adierazitako gastuak eta itzulketak.

Adostasuna adierazitako gastuak eta itzulketak

Castejón-Iruñerria zatia arautzen duen hitzarmeneko klausulei erreparatuta, Nafarroako Gobernuak 2011tik 2014ra egindako eta finantzatutako gastuak, behin adostasuna adierazita, Estatuak itzuliko lituzke, honako egutegi honi jarraituz:

(euroak, milioitan)

| Castejón-Iruñerria zatia | Guztira | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nafarroako Gobernuak aurreratutako gastuaren aurreikuspenak | 387,65 | 43,25 | 134,00 | 139,05 | 71,35 |  |  |  |
| ADIFen itzulketarako aurreikuspena | 387,65 |  |  | 10,00 | 25,65 | 30,00 | 170,00 | 152,00 |

Itzulketa egiteari dagokionez, hitzarmenak dio jarraipenerako sortu den Azpibatzorde Teknikoak obra ziurtagirien eta gainerako gastuen adostasuna adierazi behar duela.

Data horretara arte, aipatutako azpibatzordeak honako adostasun-txostenak egin ditu:

- 2011ko maiatzean, Azpibatzorde Teknikoak ziurtagirien lehen txostena egin zuen, 2009-2010 ekitaldiei buruzkoa, zeinean adostasuna erakusten baitzuen eta Nafarroako Gobernuak epe horretan ordaindutako ziurtagiriak onesten zituen: 5,28 milioi egiten zuten.

- 2014ko martxoan, Azpibatzordeak adostasuna eman zien 2011ko eta 2012ko ekitaldiei buruzko ziurtagiriei; txosten horrek, izan ere, aurrez jada ziurtatua zuena ere jasotzen du. Zenbateko metatua 23,54 milioikoa da.

- 2014ko urrian, Azpibatzordeak 2013ko abenduaren 31ko ziurtagiriei buruzko adostasun-txostena eman zuen, zeinean aurrez jada ziurtatua zuena ere jaso baitzuen. Zenbateko metatua 52,39 milioikoa da.

- 2015eko otsailean 2014ko abenduaren 31ko ziurtagirien adostasun-txostena eman zen, zeinean 2009tik 2014ra bitarteko ekitaldietako ziurtagirien guztizko zenbatekoa jasotzen baita; hona horri buruzko taula:

(euroak, milakotan)

| Adostasun-txostenak | Proiektuak, laguntza teknikoa eta zuzendaritza | Desjabetzeak | Obren exekuzioa | Guztira (BEZa barne) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2009. urtea | 228 |  |  | 228 |
| 2010. urtea | 5.051 |  |  | 5.051 |
| 2011. urtea | 757 | 289 | 161 | 1.208 |
| 2012. urtea | 1.062 | 4.101 | 11.888 | 17.050 |
| 2013. urtea | 796 | 2.711 | 25.343 | 28.850 |
| 2014. urtea | 665 | 124 | 18.333 | 19.122 |
| Adostasuna adierazitakoaren guztizkoa, 2015eko otsailean | 8.559 | 7.225 | 55.725 | 71.509 |

Horrenbestez, 2015eko otsailean, Azpibatzordeak adostasuna emana zien 2009tik 2014ra Nafarroako Gobernuak aurreratutako gastuei: 71,51 milioi dira guztira. Adostasuna adierazi gabeko gastuak, data horretan, 0,95 milioikoak dira.

Informazio hori da AHTaren obren kontabilitate-tratamendurako aplikatzen dena, 2015ko kontuak ixteko garaian.

- 2016ko maiatzean, Azpibatzordeak 2009-2015 aldiko ziurtagirien txostena eman zuen, non adostasuna adierazten baitie 2015eko ekitaldian ordaindutakoei, bai eta aurreko beste gastu batzuei ere. Hurrengo taulan ageri dira xehetasunak:

(euroak, milakotan)

|  | Proiektuak, laguntza teknikoa eta zuzendaritza | Desjabetzeak | Obren exekuzioa | Guztira (BEZa barne) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014ra arte adostasuna adierazitakoa | 8.559 | 7.225 | 55.725 | 71.509 |
| 2015. urtea | 275 | 9 | 8.412 | 8.696 |
| Adostasuna adierazitakoaren guztizkoa, 2016ko maiatzean | 8.834 | 7.234 | 64.137 | 80.205 |

Horrenbestez, 2016ko maiatzean, honela laburbil daitezke adostasuna adierazitako gastuak:

(euroak, milakotan)

| Azpibatzordeak txostena emandako ziurtagiriak (2016ko maiatza) | 2009-2015 |
| --- | --- |
| Nafarroako Gobernuak aurreratutako gastuen guztizkoa (A) | 81.089 |
| Adostasuna adierazitako gastuak, guztira (B) | 80.205 |
| Adostasuna adierazi gabeko gastuak (A-B) | 884 |

Adostasuna adierazitako gastuei buruzko xehetasun handiagoak honako taula honetan ikus daitezke:

(euroak, milioitan)

| Castejón-Ezkirotz zatia Plataforma | Nafarroako Gobernuak aurreratutako gastua, 2015-12-31n | Adostasuna adierazitako gastua |
| --- | --- | --- |
| 1. Castejón-Alesbes | 60,76 | 60,74 |
| 2. Alesbes-Erriberri | - |  |
| 3. Erriberri-Tafalla | - |  |
| 4. Tafalla-Artederreta | - |  |
| 5. Artederreta-Ezkirotz | - |  |
| REEren lineak berritik jartzea | 3,40 | 3,40 |
| Eraikuntza, guztira | 64,16 | 64,14 |
| Desjabetzeak | 7,96 | 7,23 |
| Proiektuak egitea, gainbegiratzea eta obra zuzendaritza | 8,97 | 8,83 |
| Nafarroako Gobernua, guztira | 81,09 | 80,20 |

Aurreko txostenen ondorioz, Nafarroako Gobernuak, hitzarmenean jasotako itzulketa-aurreikuspenekin bat, ADIFi eskatu zion aurreikusitako lehenengo hiru urteko ordainketak ordaintzeko: 65,65 milioiko zenbatekoa aurreikusi zuen.

Zenbateko horren kobrantzari buruz, honakoa esan behar dugu:

- 2014an, guztira, 35,65 milioi kobratu ziren, 2013ko eta 2014ko urteko ordainketei zegozkienak.

- 2015eko likidazioan, Gobernuak 30 milioiko eskubideak aitortu zituen, 2015ean hitzarmenean aurreikusitako urteko ordainketari dagozkionak. Txosten hau idazteko datan, ordea, ADIFek ez du kopuru hori ordaindu.

Laburbilduz, 2015eko kontabilitate-itxierara arte, Nafarroako Gobernuak exekutatu eta aurreratu dituen gastuak 81,09 milioikoak dira; horietatik, 80,2 milioiri buruzko adostasuna adierazita dago; hitzarmenean guztira aurreikusitako gastuak 387,65 milioikoak dira. ADIFen 65,65 milioiko itzulketak aitortu dira, hitzarmenean aurreikusitako hiru urteko ordainketei dagozkienak; horietatik 30 milioi kobratzeko daude.

Azpibatzordeak 2016ko maiatzean sinatutako 5. txostenaren ondoren, adostasuna adierazitako gastuen —80,2 milioi— eta aitortutako itzulketen —65,65 milioi— arteko aldea 14,55 milioi eurokoa izanen litzateke. Hori dela eta, horixe izanen litzateke 2016ko ekitaldirako eska litekeen gehieneko kopurua. Nafarroako Gobernuak 2016ko ekainean eskatu du aipatutako zenbatekoa itzultzeko.

Zor diren zenbatekoen kobrantza efektiboari buruz, adostasunik ez dago bi administrazioen artean. Hala eta guztiz ere, hitzarmenaren testuan oinarrituta, Nafarroako Gobernuak eskatu du hartan aurreikusitako urteko ordainketak egiteko, adostasuna adierazitako gastuaren gehienekora bitarte; hartara, hurrengo taulan jasotzen dira hitzarmenaren aurreikuspenak, obren exekuzioari eta itzulketari dagozkionak, eta haien ondoan egiazko egoera.

(euroak, milioitan)

| Castejón-Iruñerria zatia | Guztira | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nafarroako Gobernuak aurreratutako gastuaren aurreikuspenak | 387,65 | 43,25 | 134,00 | 139,05 | 71,35 |  |  |  |
| Adostasuna adierazitako gastu efektiboa (1) | 80,20 | 6,48 | 17,05 | 28,85 | 19,12 | 8,70 |  |  |
| ADIFen itzulketarako aurreikuspena | 387,65 |  |  | 10,00 | 25,65 | 30,00 | 170,00 | 152,00 |
| Nafarroako Gobernuak aitortutako itzulketa | 80,20 |  |  |  | 36,65 | 30,00 | 14,55 |  |
| Nafarroako Gobernuak egiazki kobratutako itzulketa | 36,65 |  |  |  | 36,65 |  |  |  |

(1) 2011ko gastuak 2009tik 2011ra bitarteko aldia biltzen du.

Hau da, Nafarroako Gobernuak, 2015era arte, AHTaren korridorean aurreikusitako inbertsioaren ehuneko 21 exekutatu du, eta adostasuna adierazitako gastu aurreratu guztia itzultzeko eskatu du.

Adostasuna adierazi gabeko gastuen azterketa

Azpibatzordeak, 2016eko maiatzean, adostasuna adierazi gabeko gastuak, 2015eko abenduaren 31ra arteko erreferentziarekin, 0,88 milioikoak dira, aurreko lerrokadetan adierazitakoari jarraituz. Hona xehetasunak:

Eurotan

| Adostasuna adierazi gabeko gastuak (2016ko maiatza) | Zenbatekoa |
| --- | --- |
| Desjabetzeetarako laguntza teknikoa | 728.267 |
| Erasanetarako laguntza teknikoa | 83.418 |
| Mezulariaren faktura | 484 |
| Obrak eta laguntza teknikoa direla-eta aitortu gabeko zenbatekoak |  |
| I. azpizatiko obrak: Castejón-Cadreita | 23.119 |
| Ingurumeneko laguntza teknikoa | 20.615 |
| 1. zatiko segurtasuna eta osasuna | 28.217 |
| Adostasuna adierazi gabeko gastuak 2015-12-31n, guztira | 884.120 |

Gastu horiek Nafarroako Gobernuak exekutatutako gastuen ehuneko bat eskas dira, eta funtsean laguntza teknikoari dagozkio.

Desjabetze-prozesuari buruzko laguntza teknikoko gastuak kanpo daude, zeren eta ulertzen da “desjabetzeen kudeaketarako bulegoa irekitzeari eta mantentzeari dagozkien kostuei dagozkiela”. Izan ere, hitzarmenaren arabera, Nafarroako Gobernuaren kontura dira horiek. Gainera, 2013ko beste gastu batzuk utzi dira kanpoan, afekzioak egiaztatzearekin eta ukitutako jabeen identifikazioarekin zein katastro-aldaketekin lotutakoak.

Aurreko zenbatekoaz gainera, Nafarroako Gobernuak, gastuaren izaera dela eta, 3.230 euroko zenbateko bat ez zuen sartu adostasuna adierazi beharreko fakturetan. Trenaren etorkizunari buruz CRANA fundazioak antolatutako jardunaldi batzuei dagokie. Gastu hori proiektuen, laguntza teknikoaren eta obra zuzendaritzaren kontu-sailean erregistratuta zegoen, eta ez zen sartu adostasuna adierazi beharreko fakturetan.

IV.3. AHTaren obren ondoriozko finantza-gastuen finantzaketa eta zenbatespena

Nafarroako Foru Komunitaterako 2012-2014 urteetarako aurrekontua berrorekatzeko plan ekonomiko-finantzarioan, aurreikusita zegoen Nafarroako Gobernuak zorpetze eragiketak egitea AHTaren obren aurrerapena finantzatzeko, Estatuak haren diru-zenbatekoa itzuli bitarte.

Zorpetzearen aurreikuspenak honakoak ziren:

(euroak, milioitan)

| Ekitaldia | Zenbatekoa |
| --- | --- |
| 2011 | 43,25 |
| 2012 | 134,00 |
| 2013 | 129,05 |
| 2014 | 45,70 |
| AHTko obren zorpetzearen guztizkoa-Berrorekatze plana | 352,00 |

Bestalde, Nafarroako aurrekontu orokorrei buruzko kasuan kasuko foru legeetan eta Gobernuak 2012ko aurrekontuak luzatzeko erabakietan, AHTaren obretarako zorpetzea ituntzeko honako aurreikuspen hauek jasotzen ziren:

(euroak, milioitan)

| Aurrekontuak | Zenbatekoa |
| --- | --- |
| 2011ko aurrekontua | 45,00 |
| 2012rako aurrekontua | 134,00 |
| 2012ko aurrekontua, 2013rako luzatua | 68,49 |
| 2012ko aurrekontua, 2014rako luzatua | 102,48 |
| 2012ko aurrekontua, 2015erako luzatua | 18,68 |
| 2016ko aurrekontua | 0,00 |
| AHTaren obren zorpetzea, guztira-Nafarroako Aurrekontu Orokorrak | 368,65 |

Hala eta guztiz ere, Ganbera honek 2011ko kontuetatik gaur arte egindako lanaren arabera, ez dago jasota obra horiek finantzatzeko berariaz itundutako zorpetzerik dagoenik. Horrenbestez, obrak Nafarroako Gobernuaren baliabide orokorrekin finantzatu dira, dela baliabide berekiekin, dela zorpetze orokorraren bidez.

Horrenbestez, AHTaren obrek Nafarroako Gobernuari sortu dizkion finantza-zama edo interesak zehazteko, zenbait hipotesi hartu behar ditugu abiapuntu, zama horren balio teorikora hurbildu ahal izateko. Hartara, honako hau jotzen dugu:

- Nafarroako Gobernuak AHTan aurreratutako gastu guztia zorpetzearekin finantzatu da. Hipotesi hori hartu da aintzat, egindako gastuaren izaerari erreparatuta, zeren eta beste entitate publiko baten kontura exekutatzen baita, eta ez baitira Nafarroako Gobernuaren inbertsio arrunteko edo “normaleko” gastuak.

- Urte bakoitzeko inbertsioari aplikatzekoa zaion interes-tasa urteko zorpetzearen batez besteko tasa izanen litzateke, honela zenbatetsia: zorpetze-interesetarako aurrekontu-gastuaren eta abenduaren 31ko zor biziak balantzean duen saldoa.

- Hipotesi gisa aplikatzen dugu exekutatutako obrak eta gastuak urtean zehar modu homogeneoan egin direla; hau da, urte bateko interesak zehazteko, aurreko ekitaldietako inbertsio metatu guztia gehi ekitaldi bereko inbertsioaren erdia hartu dira kontuan.

- 2014ko ekitaldiari dagozkion kalkuluetan, aintzat hartu dugu ADIFengandik egiazki kobratutako itzulketa, zeina 36,65 milioikoa izan baita. Ez ditugu jaso eskatu bai baina jaso ez diren itzulketak.

Aurreko hipotesietatik abiatuta eta baieztatuta inbertsio horiengatik sor zitezkeen interesei buruzko hurbilketa bat dela, lortutako emaitzak hurrengo taulan erakusten ditugu, eurotan adierazita:

| Ekitaldia | Zenbatetsitako interesak |
| --- | --- |
| 2009 | 3.841 |
| 2010 | 54.366 |
| 2011 | 132.354 |
| 2012 | 475.885 |
| 2013 | 1.251.723 |
| 2014 | 1.948.471 |
| 2015 | 1.257.448 |
| AHTaren obrak direla-eta zenbatetsitako interesak, guztira | 5.124.088 |

Hau da, aplikatutako mugak eta hipotesiak kontuan hartuta, AHTaren obrek 5,12 milioiko interes-gastuak eragin dizkiote Nafarroako Gobernuari.

IV.4. Nafarroako Gobernuan AHTaren obrei eman zaien kontabilitate-tratamendua

AHTaren obrek sortzen dituzten gastuak eta diru-sarrerak/itzulketak ekitaldi bakoitzeko aurrekontu-likidazioari egozten zaizkio: gastuak inbertsioen 6. kapituluan, eta diru-sarrerak/itzulketak kapital-transferentzien 7. kapituluan.

2013ra arte, egindako inbertsioak urteko ibilgetu materialaren “AHTaren Nafarroako Korridorea, eraikitze bidean” kontuan aktibatzen ziren.

2014ko ekitaldian, kontabilitate-tratamendu hori aldatu eta eragiketaren funts ekonomiko berari doitu zitzaion, eta une horretara arte kontabilizatutako jarduketak erregularizatu ziren. Laburbilduz, honako honetan datza kontabilitate-tratamendu berria:

- Ez da aldatu gastuen eta diru-sarreren aurrekontu-egozpena; hala eta guztiz ere, kontabilitate-tratamendu berriarekin —finantza-izaera dauka—, komenigarria litzateke aztertzea ea aurrekontuari egiten zaion egozpena egokiena ote den eragiketaren izaerarako, ala gastu eta diru-sarrera horiek aurrekontuko “Finantza-aktiboak” izeneko 8. kapituluei egotzi behar zaizkien.

- Azpiegitura dela-eta aurreratu diren gastuak ez dira jada jotzen urteko ibilgetu material gisa; izan ere, ADIFek Nafarroako Gobernuarekin daukan zorra islatzen duen finantza-ibilgetu baten gisara erregistratzen dira. Hau da, jotzen da aurreratutako gastuak ADIFen kontura egiten direla, eta ADIF dela desjabetzeen onuraduna eta plataformako proiektu eta obren hartzailea. Horretarako, “Epe luzeko bestelako kredituak. ADIF-TAV zordun” kontua sortzen da.

- Epe luzeko aurreko kredituak Nafarroako Gobernuak eskatu beharrekoak bilakatzen dira Azpibatzorde Teknikoak gastuei buruzko adostasuna adierazten duen unetik; hori dela eta, une horretan zenbateko horiek epe laburreko zordun gisa birsailkatzen dira, “Aurrekontukoak ez diren beste zordun batzuk. ADIF/TAV zordun” izeneko kontu berrian.

Aipatutako Azpibatzordeak adostasuna adierazi gabeko zenbatekoei dagokienez, hornikuntza baten urteko zuzkidura bat egiten da, halako moduz non haren zenbatekoa ekitaldiko gastuen gisara erregistratzen baita, eta egoerari buruzko balantzean ibilgetuaren ikur negatiboko zuzkidura baten gisara islatzen baita. Hau da, kontu horren saldoak adostasuna adierazi gabeko gastuen metatua jasoko du; hain zuzen, hasiera batez, ADIFek ez ditu saldo horiek ordainduko.

- Diru-sarrerak/itzulketak ADIFi ordainketa eskatzen zaion unean aitortzen dira. 2014ko ekitaldia da diru-sarrera horiek aitortzen diren lehenengoa, “Enpresa publikoen kapital-transferentziak” aurrekontu-kontzeptuaren barruan. Aitorpen horren unean, aurrekontukoa ez den zorduna ezeztatzen da, haren zenbatekoari dagokion heinean, eta zorra “Aitortutako eskubideengatiko zordunak, egoitzetan” kontzeptura aldatzen da, egiazki kobratu bitartean.

Eragiketa horiek, oro har, ekitaldiaren itxieran egiten dira, eta Herri Lan Zuzendaritza Nagusiak emandako txostenean oinarritzen dira, ekitaldiaren itxierari buruzko foru aginduan araututakoari jarraituz.

2015eko abenduaren 31ko balantzean, aurreko kontuek honako saldo hauek dauzkate, aurreko bi ekitaldikoekin alderatuta:

| Ondare-masa | Deskribapena | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ibilgetu materiala | AHTaren Nafarroako korridorea, eraikitze bidean | 52.941 | - | - |
| Finantza-ibilgetua | Epe luzeko bestelako kredituak. ADIF/TAV zordun | - | 20.079 | 9.583 |
| Finantza-ibilgetua | ADIF/TAVek adostasuna adierazi gabeko gastuen hornidura | - | -858 | -956 |
| Aurrekontukoak ez diren zordunak | Epe laburreko bestelako kredituak. ADIF/TAV zordun | - | 16.787 | 5.859 |
| Aurrekontuko zordunak | ADIF/TAVen egoitzetako jabe zordunak | - | - | 30.000 |

Aurreko kontuetako mugimenduak eta saldoak aztertu dira, eta arrazoizkoak direla ondorioztatu da.

Azkenik, aipatu behar dugu ezen, aurrekontu-egonkortasunari buruzko araudiaren eraginetarako, Nafarroako Gobernuaren 2015erako finantzaketa-beharren kalkuluan, doikuntza negatibo bat —finantzaketa-behar handiagoak— sartu dela, AHTaren eragiketetatik eratorria. Hartara, honako doikuntza hau planteatu da:

(euroak, milakotan)

| Kontabilitate nazionaleko doikuntza | Zenbatekoa |
| --- | --- |
| Nafarroako Gobernuak AHTan 2015ean exekutatu duen inbertsioa | 8.627 |
| ADIFek egindako obrak direla-eta itzulitakoa | (30.000) |
| Doikuntza, guztira | (21.373) |

IV.5. Hirugarren erraila

Hirugarren erraila instalatzea konponbide tekniko bat da, trenbide bakarretik bi zabalera desberdin dituzten trenak zirkulatzea ahalbidetzen duena. Hau da, plataforma berean egindako errail gehigarriak nazioarteko zabalera (1.435 mm) duen eta zabalera iberiarra (1.668 mm) duen material gurpildunaren zirkulazioa ahalbidetzen du.

Hurrengo argazkian hirugarren erraila duen trenbide baten adibidea erakusten da.

Hirugarren erraila instalatu daiteke lehendik dagoen trenbide batean edo eraiki nahi den trenbide berri batean.

Lehendik dagoen trenbide batean eginez gero, instalazio horrek eskatzen du zuzenean inplikatuta dauden beste elementu batzuk modernizatzea: azpiegitura egokitzea, desbideratzeak, bide-zirkuituak, seinaleztapen sistema, katenaria balioaniztunak, hiru erraileko trabesak, elektrifikatze-potentzia handiagoa, katigamendu berriak egitea; gainera, ahalegin tekniko eta kudeaketa-ahalegin konplexua eskatzen du, zirkulazioen merkataritza-eragiketa segurtasun- eta efizientzia-baldintza onenetan bermatzeko.

Nazioarteko bide zabalerako abiadura handiko lineak eraikitzean, aztertu da hirugarren erraila bidaiarien eta salgaien trafiko mistoko zenbait trazaduratan erabiltzea; hau da, salgaiak daramatzaten trenak nazioarteko zabalera duten bidetatik pasaraztea. Hirugarren errailak aukera ematen du prestazio handiekin bi zabalera duten trenbideak ustiatzeko. ADIFek garatutako hiru erraileko bide-ereduak aukera ematen du bidaiarien trenak prestazio handiekin zirkulatzeko; hau da, orduko 200 km-tik gorako abiaduretan zirkulatu ahal dira bi zabaleretan, betiere bidearen jatorrizko trazaduraren arabera.

Hala eta guztiz ere, desbideratzeak dauden tokietan bide-gurutzea egiteak, gehienetan, murriztapen tekniko bat dauka, abiadura orduko 200 Km-ra mugatzea dakarrena. Gainera, erronka tekniko garrantzitsu bat planteatzen da bide bikoitzeko desbideratzeetan, eta hari-aldagailu bat instalatu beharra dago desbideratzeak egin ahal izateko.

Hiru errail dituzten trenbideak dauzkaten lineek, halaber, konplexutasun handiagoa dute, batetik zabalera desberdinak batera daudelako, eta bestetik trafiko oso trinkoak bateragarri egin behar direlako: ardatz bakoitzeko zama handiagoa duten salgaien trenak eta tren azkarrago eta arinagoak. Horrek guztiak azpiegituretan eta trafikoa kudeatzeko sistemetan eragiteko eta ustiatzeko jokabide berritzaileagoak exigitzen ditu.

Hirugarren errailaren konponbidea nolabaiteko maitasunez erabili da jada trenbide-zati laburretan: geltokiak, zubiak, tunelak, muga-eremuak eta bestelako gune bereziak. Zati luzeagoetan edo sareetan berrikiago hasi da erabiltzen. Espainian adibide batzuk badaude, eta horietan une honetan nabarmentzekoak dira Bartzelonako gune frankotik Frantziako mugaraino doan trenbide-zatia eta Mediterraneoko korridorearen zati handi batean hirugarren erraila jartzeko plana.

Oro har, hirugarren erraila jarri da nazioarteko salgaien garraioan pentsatuz, garraio hori Europarantz eramatea errazte aldera.

Hirugarren erraila dela-eta aurkitu diren alde txarrak ondoren laburbildu ditugu:

- Bide tradizional guztiek ezin dute jasan hirugarren errailaren instalazioa; izan ere, lehendik dauden trabesak altxa eta berriak jarri behar dira, betekizun tekniko berriak jasan ahal ditzaten; halere, badirudi gaur egun zenbait konponbide tekniko garatzen ari direla arazo horri konponbidea emateko. Halaber, katenariak aldatu behar dira, eta tunelak zabaldu egin behar dira, hirugarren erraila jarri ahal izateko.

- Bidearen higadura modu desberdinean gertatzen da, zeren eta errailetako batek besteek bi halako trafiko jasaten baitu, eta horri dagozkion trabesek ere presio handiagoa jasaten baitute. Horrenbestez, errail eta trabes horiek mantentze berezia eskatzen dute, eta lan horietan plataformaren finkatze berezia ere zaindu behar da.

- Hirugarren errailetik doazen trenak geltokietako nasetatik urrun gelditzen dira, eta egokitze-lanak egin behar dira bidaiarien segurtasun-arazoak saihesteko.

- Hari aldaketak direla-eta lehendik aipatu diren arazoak, haien kostua, haien mantentzea eta trenen abiaduran duen eragina.

- Aditu batzuen iritziz, instalazio hori oraindik ere fase esperimentalean dago, eta desadostasun tekniko handiak aurkitu ditugu haren egiazko erabilgarritasuna dela-eta.

- Nafarroako korridorerako, gainera, bide konbentzionalaren gainean hirugarren erraila jartzeak berarekin ekarriko luke konponbiderik ez ematea bide bakarra izatearen arazo historikoari; horri dagokionez, aipatu beharra dago bide horren trazadura, funtsean, XIX. mendearen amaieran diseinatua dela. Inguruabar horiek agerian jartzen dute hura gerorapenik gabe egokitu behar izatea trenbide-trafikoaren egungo betekizun teknikoen arabera.

Hirugarren erraila jartzeak, ordea, alde onak ere baditu; honakoak, besteak beste:

- Garrantzitsuena haren kostua da, zeina, zenbait iturriren arabera, km bakoitzeko 2 eta 3 milioi artekoa baita, baldin eta lehendik dagoen plataforma konbentzionalaren gainean instalatzen bada. AHTaren linearen kilometro bakoitzeko kostua 15 milioi euro ingurukoa da; halere, haren zenbatespena lurraldearen baldintza orografiko berezien araberakoa da.

- Salgaien garraioa errazten du, baina bidaiariek dute beti lehentasuna haren erabileran.

- Behin-behineko konponbide on bat izan daiteke, epe ertainean, trenbide berriak egiten ez diren bitartean.

Gaur egun egiten ari den Nafarroako korridorearen plataformak onartzen du bai nazioarteko zabaleradun bide bikoitza instalatzea, bai hirugarren erraila jartzea ere. Hala eta guztiz ere, Nafarroako Gobernuak sekula ez du planeatu Castejón-Iruña zati osoa hirugarren errailaren konponbidea erabiliz egitea. Testuinguru horretan, ikusten dugu Nafarroako korridorean hirugarren errailaren konponbidea behin-behineko neurri gisa planteatu edo aztertu dela, eraikuntza-lana arintzeko eta Europako abiadura handiko korridorearekiko lotura bermatzeko:

- Plasencia de Jalón-Castejón nazioarteko bidearen zatia egiten ez den bitartean, Nafarroako zatia herri horretan Zaragozako linea konbentzionalarekin lotzea; horretarako, lehendik, linea horretan hirugarren erraila instalatu beharko da. Badirudi hori dela ADIF aldezten ari den aukera.

- Herri Lan Zuzendaritza Nagusitik aipatu digutenez, Estatuaren asmoa da ez aldatzea Castejón-Iruñerria zatiaren guztizko zenbateko ekonomikoa, zeina 675 milioitan zenbatetsi baita. Horregatik, Departamentua zati horretarako ezarritako gastua berregituratzea aztertzen ari da, egiazko kostuak kontuan hartuta, eta haiek konpentsatzea Artederreta-Ezkirotz 5. azpizatian gastu txikiagoa egitearekin. Azpizati horretan gastua gutxitzeaz gainera, baldintza geologiko eta tekniko bereziak dituelako kostu handiena duena denez, egokia litzateke trenbidea hirugarren errailarekin egokitzea. Konponbide horrek berarekin ekarriko luke konponbiderik ez ematea bide bakarraren arazoari; aldi berean, esan digutenaren arabera, arazo tekniko handiak sor litezke hirugarren erraila duen egungo bide konbentzionala lotzeko Nafarroako korridorearen plataforma berrian instalatutakoekin.

- Halaber, Zuasti-Gasteiz zatian hirugarren erraila instalatzeko aukera aztertu da, Euskal “Y”arekiko lotura arintzeko.

Azkenik, ADIF aztertzen ari da, beste aukera baten gisara, trenetan beraietan aldagailu automatikoak jartzea, teknologia aurreratukoak, zabalera desberdinetako bideetatik zirkulatu ahal izateko. Kasu horretan, egokitzapenaren kostua trenbide-operadorearen bizkar geratuko litzateke.

V. Amaierako ondorioa eta gogoetak

Laburpen gisa, ondoren zenbait ondorio azaltzen ditugu AHTaren Nafarroako korridorearen obren egoera dela eta, bai eta hari buruzko amaierako gogoeta batzuk ere. Hartara,

Lehena. Azpiegitura honi buruzko maila guztietako erabaki garrantzitsuak Estatuaren eskumenekoak dira, eta Nafarroako Gobernuak maniobra-tarte txikia du, betiere negoziatzeko daukan gaitasunaren araberakoa.

Bigarrena. Nafarroako korridorea, AHTAren Estatu osoko gainerako obrak bezala, finantza publikoak ongialdi ekonomikoan zeudenean planteatu eta diseinatu zen. Krisi ekonomiko orokorrak finantza hauetan izan dituen eraginak eta aurrekontu-egonkortasunaren Europako araudiaren betekizunek eragin garrantzitsua izan dute obra horien mantsotzean edo/eta geraraztean, gainerako obra publikoetan gertatu den bezalaxe.

Hirugarrena. Korridore horren obretarako Estatuaren eta Nafarroaren artean dagoen arau-esparru indarduna desfasatuta dago epeei eta kostuei dagokienez, eta betetzen ezinezkoa da. Hartara:

- Osatu gabea da, zeren eta Castejón-Iruñerria zatiak baizik ez baititu epeak eta zuzkidura ekonomikoak zehazturik. Iruñerriko zatia asmo-protokolo huts bat da, nahiz eta inbertsiorako behar den zenbatekoaren zenbatespen bat aurkeztu den. Nafarroako korridorearen hegoko eta iparreko loturak, zeinak funtsezkoak baitira inbertsioa sozialki eta ekonomikoki errentagarri egiteko eta hari koherentzia emateko, ez daude inolaz ere ez zehazturik, ez garaturik. Laburbilduz, Nafarroako tarteek honako egoera hau dute zuzkidura ekonomikoari eta epeei dagokienez:

| AHTaren Nafarroako korridorea | Zuzkidura ekonomikoa. (milioitan) | Exekuziorako aurreikusitako epea |
| --- | --- | --- |
| Plasencia de Jalón (Zaragoza)-Castejón zatia | Zuzkidurarik gabe | Finkatutako eperik gabe |
| Castejón-Iruñerria (Ezkirotz) zatia | 675 | 2015 |
| Iruñerria | 110 | Finkatutako eperik gabe |
| Iruña (Zuasti)-Euskal "Y" lotura | Zuzkidurarik gabe | Finkatutako eperik gabe |

- Castejón-Iruñerria zatirako zirriborratuta dagoen kostu-zenbatespena hasierako azterlanen arabera egin zen, non bidaiarien garraioa baizik ez zen jasotzen; korridore osoa, ordea, planteatuta eta proiektatuta dago salgaiak ere eramateko, eta horrek nabarmen handitu du hasierako kostua. Horretaz gainera, kostu-desfasean eragina izan dute azken urteetan BEZ tasetan aplikatu diren bi igoerek, bai eta ingurumen-inpaktuaren deklaraziotik heldu diren betekizunek ere. Hala eta guztiz ere, ikusi da ezen, amaitu den zati bakarrean, egiazko gastua aurreikusita zegoena baino txikiagoa izan dela; egoera horren justifikazioa, funtsean, obren esleipen-hartzaile suertatu zirenek eskaintzetan egin zituzten beherapenak dira. Obra publikoko eraikuntza-sektorearen egungo testuinguruan, gai hori garrantzitsu gerta daiteke kostu-aurreikuspenen kalkuluan gertatutako akatsak konpentsatzeko.

- Epeen zenbatespenak ez zituen kontuan hartu tamaina horretako azpiegitura bat garatu eta exekutatzeko beharrezko diren izapide administratiboak.

- Estatuak oinarrizko eraikuntza-proiektuaren gainerakoa onesten ez duen bitartean, Nafarroako Gobernuak ezin du jarraitu Castejón-Iruñerria zatiko plataformaren lanak egiten.

Amaierako emaitza da Castejón-Iruñerria zatiaren exekuzio-epeak modu eztabaidaezinean eta biribilean urratu direla.

Laugarrena. 2015eko abenduaren 31 bitartean, Nafarroako Gobernuak 82 milioiko inbertsioa egin du AHTaren plataforman; gainera, bost milioi euroan zenbatetsi diren finantza-gastuak hartu ditu —gastu horiek ez dira ADIFek itzultzekoak—. Hartara, hurrengo taulan erakusten ditugu gastu horiek, milioitan adierazita:

| Nafarroako Gobernuak AHTa dela-eta 2015era arte egindako gastua | Zenbatekoa |
| --- | --- |
| Nafarroako Gobernuak AHTaren plataforman egindako inbertsioa | 81,09 |
| Finantza-gastuaren zenbatespena | 5,12 |
| Guztira | 86,21 |

ADIF entitateak gaur arte 35,65 milioi itzuli ditu guztira.

Bosgarrena. 2015eko abenduaren 31n, administrazio publikoek, bereziki Nafarroako Gobernuak, zergadunen 86 milioi inbertitu dituzte, gutxienez, azpiegitura honetan. Inbertsioaren bolumenak exigitzen du ukitutako administrazioek jarraitutasunaren edo mantsotzeari buruzko erantzun egokia ematea.

Egungo egoerari konponbidea emateko, gure iritziz bi aukera daude, funtsean:

a) Ministerioari/ADIFi uztea AHTaren Nafarroako korridoreko obren gaineko erantzukizun guztia, Nafarroako Gobernuak haren exekuzioan esku hartu gabe eta haren finantzaketa aurreratu gabe.

b) Bi administrazioek elkarrekin negoziatzea, aipatutako obren hitzarmen arautzaile berri bat zehazteko, non indarreko hitzarmena aztertu, berrikusi, gaurkotu eta osatuko den.

Aukera horiek baliozkoak izanen dira bi administrazioek AHTaren Nafarroako korridoreko obrei jarraitutasuna emateko egiazko borondatea duten bitartean.

Hitzarmen berri bat idaztearen aldeko hautua eginez gero, honakoak jaso beharko lituzke, funtsean:

- AHTaren Nafarroako jarduketa guztiak, horien barne direla Kantauri-Mediterraneoa korridorearekiko hegoko eta iparreko loturak, haietarako guztietarako finkatuz eta zehaztuz bete beharreko zehaztapenak eta ezaugarri tekniko eta funtzionalak, bide bikotza ala bide bakarra instalatzearena barne.

- Administrazio bakoitzak bere gain hartzen dituen eskumenen eta gastuen definizio argia.

- Irizpide errealista, objektibo eta eguneragarrietan oinarritutako kostu-zenbatespena, bai plataformarako berarako, bai gainegiturarako, horren barne dela Iruñeko geltoki berriaren kostuari buruzko azterketa.

- Epeen plangintza eta programazio errealista bat, bi administrazioen aurrekontuetan erabilgarri dagoen diruaren araberakoa eta behar diren izapide administratiboen betekizunekin bat datorrena

- Inbertsioa finantzatzeko iturriak eta formulak eta aurreratutako gastuak itzultzeko arau egoki eta bidezkoak, horien barne dela gastu horiek Hitzarmen Ekonomikoan araututako Estatuko zama orokorretarako ekarpenetik zuzenean deskontatzea.

- Inbertsioa epe luze batean exekutatzeari buruz dauden aurreikuspenen arabera, aztertzea egokia den obren mantentze-politika bat diseinatu edo garatzea, obra horiek amaitzen doazen neurrian aplikatzekoa.

Hori guztia ez da eragozpena izanen amaieran hartzen diren erabakiak gizartearen interes orokorrean oinarriturik egoteko.

Azken batean, eta amaierako ondorio gisa, Nafarroako korridorea dela-eta dauden funtsezko aukera guztiak ia-ia definitzeko daude, eta Estatuaren/ADIFen eskumenekoak dira. Definizio falta horrek eta inplikatutako bi administrazio publikoetan dauden aurrekontu-murriztapenek zalantza handiak dakartzate obra horren garapena dela-eta.

Ignacio Cabeza del Salvador kontu-ikuskatzailea arduratu da lan honetaz, eta hark proposatuta eman da txosten hau, indarrean dagoen araudiak aurreikusitako izapideak bete ondoren.

Iruñean, 2016ko azaroaren 21ean

Asunción Olaechea Estanga

Nafarroako Kontuen Ganberako lehendakaria

Urkila hori heldu da kostuaren zenbatespenerako informazio iturri desberdinak eta une ezberdinak izatetik.

Partzuergo hori, 2007an sortua, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioak eta Iruñeko, Zizur Nagusiko eta Zizur Zendeako udalek osatzen dute, eta haren helburua da Abiadura handiko trenaren geltoki berria eta Iruñeko tren geltoki zaharreko inguruak garatzeko udalez gaindiko plan sektorialaren hirigintza-garapen integrala egitea.

2010eko apirilaren 9an sinatu zen arloari buruzko hitzarmena.

Garapen Ekonomikorako kontseilariak aurkeztutako alegazioari jarraituz aldatutako lerrokada.

Ez dugu ezagutzen zein den Estatuak/ADIFek AHTaren Nafarroako korridorean egiten duen inbertsioa.

Horri dagokionez, Herri-kontuen Euskal Epaitegiak Euskal Autonomia Erkidegoaren 2014ko ekitaldiko kontuari buruz egindako txostenaren arabera, Estatuak 864,2 milioi zor dizkio erkidego horri AHTaren Gipuzkoako zatiaren obrak direla-eta; hain zuzen ere, 2012tik 2014ra bitarteko ekitaldiei dagozkie obra horiek.