El Consejero de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos, en relación con la pregunta escrita 10-21/PES-00103, formulada por el parlamentario don Francisco Pérez Arregui, adscrito al Grupo Parlamentario Navarra Suma, tiene el honor de informarle lo siguiente:

En relación con las “inversiones dentro del Plan Estratégico de Desarrollo del Pirineo llevado a cabo por parte del Gobierno de Navarra, con indicación de los ejercicios y cuantías” hemos de señalar que tal y como se detalla en la memoria del Plan estratégico de Desarrollo del Pirineo 2007-2010 estás son las actuaciones llevadas a cabo por dicho Plan:

|  |  | RESUMEN GENERAL |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PRESUPUESTO TOTAL PEDP | EJECUTADO 2007 | EJECUTADO 2008 | EJECUTADO 2009 | EJECUTADO 2010 | % EJECUCIÓN ACUMULADO |
| RESUMEN MEDIDAS | 191.803.000,00 | 48.489.850.22 | 81.310.438.58 | 63.278.816,24 | 124.762.025, 17 | 165,71% |
| PROYECTOS EMBLEMÁTICOS | 19.970.000,00 | 7.263.027, 13 | 6.340.202, 11 | 2.868.570,79 | 2.125.149,74 | 93,12% |
| TOTAL | 211.773.000,00 | 55.752.877,35 | 87 .650.640,69 | 66.147.387,03 | 126.887.174,91 | 158,89% |

|  |  |  | RESUMEN GENERAL |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MEDIDAS | RESUMEN MEDIDAS | PRESUPUESTO TOTAL PEDP | EJECUTADO 2007 | EJECUTADO 2008 | EJECUTADO 2009 | EJECUTADO 2010 | % EJECUCIÓN ACUMULADO |
| MEDIDA 1 | Mejora de las comunicaciones por carretera. | 107.000.000,00 | 21.019.200,50 | 51.170.000,00 | 39.085.847,00 | 94.683.762,65 | 192,48% |
| MEDIDA 2 | Mejora del acceso a nuevas tecnologías de la información. | 11.373.000,00 | 1.114.817,00 | 595.405,34 | 1.553.000,00 | 1.974.542,96 | 46,05% |
| MEDIDA 3 | Mejora de las infraestructuras locales. | 24.430.000,00 | 7.398.841,51 | 5.964.505,67 | 2.415.753,74 | 6.568.527,54 | 91,48% |
| MEDIDA 4 | Promoción y adecuación de las actividades relacionadas con el sector primario. | 6.140.000,00 | 1.622.987,84 | 4.258.772, 16 | 2.217.143,12 | 2.450.953,33 | 171,82% |
| MEDIDA 5 | Impulso y promoción de la actividad económica y la iniciativa empresarial en relación a la industria, los servicios la actividad turística y el comercio. | 1.270.000,00 | 97.388,72 | 153.394,16 | 165.815,09 | 155.455,01 | 45,04% |
| MEDIDA 6 | Promoción y diversificación del sector turístico. | 3.160.000,00 | 2.051.818,79 | 2.092.384,09 | 2.347.743,05 | 1.875.921,00 | 264,81% |
| MEDIDA 7 | Implementación de un plan de marketing para el Pirineo. | 300.000,00 | 29.053,00 | 88.872,36 | 5.064,56 | 0,00 | 41,00% |
| MEDIDA 8 | Recuperación, protección y valorización de los recursos culturales y patrimoniales. | 3.130.000,00 | 2.027.435,66 | 2.052.443,58 | 2.042.001,07 | 3.583.717,53 | 310,08% |
| MEDIDA 9 | Mejora del desarrollo urbanístico, del acceso a la vivienda y de la estructura del sistema urbano. | 4.200.000,00 | 1.929.110,23 | 2.426.247,54 | 3.559.615,15 | 3.188.849,01 | 264,38% |
| MEDIDA 10 | Mejora de la protección, conservación y valorización del medio natural. | 13.850.000,00 | 3.661.057,00 | 3.638.882,38 | 3.642.841,00 | 3.958.478,00 | 107,59% |
| MEDIDA 11 | Mejora del acceso a los servicios públicos. | 3.600.000,00 | 3.466.016, 97 | 3.947.621 ,62 | 3.94 7.621 ,62 | 4.555.720,73 | 457,22% |
| MEDIDA 12 | Establecimiento de medidas positivas en relación a la protección y conservación del medio natural y la actividad económica | 11.670.000,00 | 3.856.076,99 | 4.701.099,44 | 1.640.850,89 | 1.618.143,73 | 101,25% |
| MEDIDA 13 | Medidas en relación a la organización administrativa del ámbito. | 1.080.000,00 | 50.634,00 | 53.992,37 | 0,00 | 0,00 | 9,69% |
| MEDIDA 14 | Gestión del Plan Estratégico de Desarrollo del Pirineo de Navarra. | 600.000,00 | 165.412,01 | 166.817,87 | 112.736,28 | 147.953,68 | 98,82% |
|  | TOTAL | 191 803 000,00 | 48.489.850,22 | 81.310.438,58 | 63.278.816,24 | 124.762.025,17 | 116,71% |

|  |  |  | RESUMEN GENERAL |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MEDIDAS | RESUMEN MEDIDAS | PRESUPUESTO TOTAL PEDP | EJECUTADO 2007 | EJECUTADO 2008 | EJECUTADO 2009 | EJECUTADO 2010 | % EJECUCIÓN ACUMULADO |
| MEDIDA 1 | Mejora de las comunicaciones por carretera. | 107.000.000,00 | 21.019.200,50 | 51.170.000,00 | 39.085.847,00 | 94.683.762,65 | 192,48% |
| MEDIDA 2 | Mejora del acceso a nuevas tecnologías de la información. | 11.373.000,00 | 1.114.817,00 | 595.405,34 | 1.553.000,00 | 1.974.542,96 | 46,05% |
| MEDIDA 3 | Mejora de las infraestructuras locales. | 24.430.000,00 | 7.398.841,51 | 5.964.505,67 | 2.415.753,74 | 6.568.527,54 | 91,48% |
| MEDIDA 4 | Promoción y adecuación de las actividades relacionadas con el sector primario. | 6.140.000,00 | 1.622.987,84 | 4.258.772, 16 | 2.217.143,12 | 2.450.953,33 | 171,82% |
| MEDIDA 5 | Impulso y promoción de la actividad económica y la iniciativa empresarial en relación a la industria, los servicios la actividad turística y el comercio. | 1.270.000,00 | 97.388,72 | 153.394,16 | 165.815,09 | 155.455,01 | 45,04% |
| MEDIDA 6 | Promoción y diversificación del sector turístico. | 3.160.000,00 | 2.051.818,79 | 2.092.384,09 | 2.347.743,05 | 1.875.921,00 | 264,81% |
| MEDIDA 7 | Implementación de un plan de marketing para el Pirineo. | 300.000,00 | 29.053,00 | 88.872,36 | 5.064,56 | 0,00 | 41,00% |
| MEDIDA 8 | Recuperación, protección y valorización de los recursos culturales y patrimoniales. | 3.130.000,00 | 2.027.435,66 | 2.052.443,58 | 2.042.001,07 | 3.583.717,53 | 310,08% |
| MEDIDA 9 | Mejora del desarrollo urbanístico, del acceso a la vivienda y de la estructura del sistema urbano. | 4.200.000,00 | 1.929.110,23 | 2.426.247,54 | 3.559.615,15 | 3.188.849,01 | 264,38% |
| MEDIDA 10 | Mejora de la protección, conservación y valorización del medio natural. | 13.850.000,00 | 3.661.057,00 | 3.638.882,38 | 3.642.841,00 | 3.958.478,00 | 107,59% |
| MEDIDA 11 | Mejora del acceso a los servicios públicos. | 3.600.000,00 | 3.466.016, 97 | 3.947.621 ,62 | 3.94 7.621 ,62 | 4.555.720,73 | 457,22% |
| MEDIDA 12 | Establecimiento de medidas positivas en relación a la protección y conservación del medio natural y la actividad económica | 11.670.000,00 | 3.856.076,99 | 4.701.099,44 | 1.640.850,89 | 1.618.143,73 | 101,25% |
| MEDIDA 13 | Medidas en relación a la organización administrativa del ámbito. | 1.080.000,00 | 50.634,00 | 53.992,37 | 0,00 | 0,00 | 9,69% |
| MEDIDA 14 | Gestión del Plan Estratégico de Desarrollo del Pirineo de Navarra. | 600.000,00 | 165.412,01 | 166.817,87 | 112.736,28 | 147.953,68 | 98,82% |
|  | TOTAL | 191 803 000,00 | 48.489.850,22 | 81.310.438,58 | 63.278.816,24 | 124.762.025,17 | 116,71% |

*Fuente: Memoria 2007-2010 Plan Estratégico de Desarrollo del Pirineo

Es cuanto tengo el honor de informar en cumplimiento del artículo 194 del Reglamento del Parlamento de Navarra

En Pamplona, 29 de marzo de 2021

El Consejero de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos: José María Aierdi Fernández de Barrena