Nafarroako Alderdi Sozialista parlamentu-taldeak 9-15-PES-00073 informazio-eskaera egin du. Hona Nafarroako Gobernuko Hezkuntzako kontseilariaren informazioa:

Galderaren 1, 2 eta 3. puntuei dagokienez, PAI/PALE –ingelesez ikasteko programa/atzerriko hizkuntzen irakaskuntza programa– baloratzeko eta hobetzeko planetik ateratako informazioa, ikasturte honetarakoa, erantsi dugu.

PAI/PALE BALORATZEKO ETA HOBETZEKO PLANA – 2015/16

- Helburuak

  - Informazio-bilketa osoa eta sistematikoa, ikastetxe guztiei buruzkoa –hizkuntza-programa berariazkoak dauzkatenak eta ez dauzkatenak–, haien egungo egoera, prozesua eta ezarpen-egoera ezagutze aldera.

  - Atzerriko hizkuntzen ikaskuntza programei buruzko azterlan teknikoen bilduma eta azterketa.

  - Informazio osoa eta sistematikoa jasotzea irakasleei, plantilletan duen eraginari, titulazio-mailei, jasotako prestakuntzari eta ekoitzitako materialei buruz.

  - Ikastetxeetako ikasleek gaitasun-probetan izan dituzten emaitzei buruzko azterketa.

  - Interes-taldeei buruzko azterlan kualitatiboa: ikastetxeetako irakasleak eta zuzendaritza, senideak, ikasleak eta haien ordezkariak.

  - Lantaldeen antolamendua eta interes-taldeen arteko eztabaida:

    - Ukitutako eragileen, eragile sozialen eta hezkuntza-eragileen artean gaiari buruzko azterlanak eta iritzi aditua jaso eta jakitera ematea.

  - Programaren hobekuntzari eta diseinuari buruzko proposamenen balorazioa eta idazketa.

- Ebaluatzeko metodoa

  - Ikerketa

  - Datu-bilketa

  - Jarraibideak

  - Ebaluazio diagnostikoetan emaitzen azterlanak egitea

  - Kanpoko enpresari buruzko azterlan soziologikoa

  - Sektore desberdinekiko topaketa

  - Lantaldeak

- Tresnak:

  - INFO-PAI (programari buruzko informazioa: ezarpena, helburuak, araudia, irakasleen prestakuntza, barneko zein kanpoko azterlan teknikoak)

  - DIS-PAI (interes sozialari buruzko diagnostikoa)

  - ECD-PAI (gaitasunen eta trebetasunen ebaluazioa)

  - Focus groups

- Aplikazio-egutegia

  - Lehenengo hiruhilabetekoa

    - Plangintza

    - Datu-bilketa

    - Dauden datuen azterketa

    - Eragileen azterketa kualitatiboaren antolaketa

  - Bigarren hiruhilabetekoa

    - Eragileen azterketa kualitatiboa

    - Lantaldeen antolaketa eta eztabaida

    - Ondorioen eta gogoeten bilketa

    - Hobetzeko proposamenak baloratu eta idaztea

    - Programaren diseinua

- Ikastetxeak hautatzeko irizpideak

  - Laginak (Nafarroaren errealitate sozial eta linguistikoa ordezkatzen dutenak)

  - Zentsalak

| HELBURUAK | TRESNAK | EBALUATZEKO METODOA | EGUTEGIA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Ingelesez ikasteko programaren eta Nafarroan hedatutako beste programa batzuei buruzko barne informazioa aztertu eta biltzea. 2. Atzerriko hizkuntzen ikaskuntza programei buruzko azterlan teknikoak aztertu eta biltzea. | INFO-PAI | Ikerketa, datu-bilketa eta jarraibideak | 1. hiruhilekoa |
| 3. Inpaktu sozialari eta interes taldeen asebetetze mailari buruzko diagnostikoa. | DIS-PAI | Honako hauetan datuak biltzea: Sektore desberdinekiko topaketak Kanpoko enpresa baten azterlan soziologikoa | 1. hiruhilekoa |
| 4. Proba diagnostikoen emaitzen azterketa | ECD-PAI | Lehen hezkuntzako gaitasun-probak | 2. hiruhilekoa |
| 5. Emaitzak baloratzea, hobetzeko proposamenak egin eta irakaskuntza-plan baterako diseinuaren proposamen-zirriborroa. |  | LANTALDEAK | 2. hiruhilekoa |

INFO-PAI

1. Barne-dokumentazioaren azterketa eta bilketa

2. Kanpoko azterlan teknikoen azterketa

DISEINUA

1. Interes-talde desberdinekiko topaketak

2. Azterlan soziologikoa

ECD-PAI

BALORAZIOA ETA

HOBETZEKO

PROPOSAMENAK

DIS-PAI

PROGRAMAREN

Galderaren 4. puntuari dagokionez –zenbat familia dauden behartuta beren seme-alabak beren bizilekutik kanpora eskolatzera beren herrian PAI-Ingelesez Ikasteko Programa ezarrita daukan ikastetxerik ez dagoelako–, adierazi beharra dago Departamentuan ez dagoela jasota horri buruzko daturik. Matrikulazio prozesuan ez dago inolako galdetegi ofizialik, ez eta bestelako dokumenturik ere, aipatutako datua jasotzen duenik.

Iruñean, 2015eko urriaren 26an

Hezkuntza Departamentuko Kontseilaria José Luis Mendoza Peña