Ana Figueras Castellano andreak galdera egin du Nafarroako bazter-babesen zuzenketa integrala egiteko planari buruz.

Legebiltzarreko Erregelamenduko 113.1 artikuluan ezarritakoa betez, galdera horren erantzuna, Foru Diputazioak emana, Nafarroako Parlamentuko Aldizkari Ofizialean argitara dadin agindu dut. Galdera argitaratu zen 2008ko maiatzaren 9ko 43. Nafarroako Parlamentuko Aldizkari Ofizialean.

Iruñean, 2008ko maiatzaren 23an

Lehendakaria: Elena Torres Miranda

ERANTZUNA

Izquierda Unida de Navarra-Nafarroako Ezker Batua parlamentu-taldeko foru parlamentari Ana Figueras Castellano andreak galdera egin du jakiteko zertan den Nafarroako bazter-babesen zuzenketa integrala egiteko plana. Hona Herri Lan, Garraio eta Komunikazio kontseilariaren erantzuna:

1) 2006ko irailaren 29an Nafarroako Gobernuak –Herri Lan, Garraio eta Komunikazio Departamentuaren bidez– hitzarmen bat sinatu zuen Asociación Mutua Motera elkartearekin, Nafarroako Motoziklismo Federazioarekin eta Nafarroako motoklubekin. Horren xedea zen lankidetzarako esparru bat ezartzea, motozikletekin eta bi gurpileko bestelako ibilgailuekin zerikusia duten errepide-ezbeharrak murrizte aldera.

Hitzarmen horren bidez, Nafarroako Gobernuak, batetik, adostu zuen errepideetan neurriak hartuko zituela, arriskuak murrizte aldera; eta motorzaleen elkarteetako ordezkariek, bestetik, arduraz jokatzeko eta bide-segurtasuna sustatzeko konpromisoa hartu zuten.

Herri Lan, Garraio eta Komunikazio Departamentuak, hartutako konpromiso hori betetzeko, azaroaren 30eko 173/2006 Foru Aginduaren bidez instrukzio bat onetsi zuen, motoziklistak babesteko sistemak erabiltzeko irizpideei buruzkoa. Xedea honakoa zen: motorzaleentzako arriskuak murrizteko sistema bat ezartzea Nafarroako errepide sareko babes-hesietan, istripua gertatuz gero arrisku handienekotzat jo ziren tarteetan.

Gainera, administrazioak adostu zuen katalogo bat onetsiko zuela motoziklistentzako babesgarriei buruz, Motoziklistak Babesteko Sistemak (SPM) dituzten hesiak eredu ofizialki homologatuei jarraikiz ezartzeko. Horretarako, abenduaren 22ko 188/2006 Foru Aginduaren bidez, onetsi zen Motoziklistak Babesteko Sistemen Katalogoan sartuko zela SPM-ES4 babes-sistema.

Jarraibide tekniko hori ondokoetan aplikatzen da: teknikoki onesten diren proiektuetan eta 2007ko urtarrilaren 1etik aurrera errepideak eraikitzeko edo berritzeko eginiko lanetan –orduantxe hasitakoetan nahiz egiten ari zirenetan–. Aplikatzen da, halaber, babes metalikoak birjartzeko lanetan –mantentze-lan arrunten barnekoetan–, aipaturiko instrukzioa onetsi zenetik aurrera eginikoetan.

Hitzarmenak ezartzen duenari jarraikiz, departamentuak instrukzio tekniko hori aplikatu eta inbentario bat egin zuen 2006. urtea bukatu baino lehen, non jaso zituen Motoziklistak Babesteko Sistemak instalatzeko beharrezkoak diren baldintzak betetzen dituzten babes metalikoen tarteak. Inbentario horren emaitzak aintzat hartuta, urte anitzeko plan bat egin zen errepide sareko babes metalikoak egokitzeko. Egokitu beharreko tarteen luzera, guztira, 32 kilometrokoa zen. Urte anitzeko jarduketa plan bat egin zen, Motoziklistak Babesteko Sistema 32 kilometro horietan ezartzeko, 2007-2011 aldian. Plan horretan aurreikusi zen urteko 300.000 euroko gastua egonen zela, 2007tik 2011ra bitarte dauden 5 ekitaldi ekonomikoetan egiteko. Plan hori hitzarmenaren jarraipen batzordean adostu zen; batzorde hori osatzen zuten hitzarmena sinatu zuten erakundeetako ordezkariek.

Aurreikuspen horretan oinarrituta, Motoziklistak Babesteko Sistemak ezartzeko kontratua egin zen, 2007. eta 2008. urteetarako, eta 300.000 euroko aurrekontua onartu zen ekitaldi ekonomiko horietako bakoitzerako.

Horretaz gain, 2007an, 695.960 euroko kontratua gauzatu zen 2007. urterako, eta joan den astean ohiz kanpoko beste kontratu bat esleitu zen, 300.000 eurokoa, 2008. urte honetarako. Hortaz, 2007-2011 bosturtekorako aurreikusitako inbertsioa aurreratu da eta 2007-2008 aldian eginen da.

Planaren egungo egoerari dagokionez, erantsitako taulan adierazi da, aparteko gastuak ere barne hartuta (2008ko apirilera arte).

Bertan ikus daitekeenez, 2008. urte amaieran jarrita egonen dira planaren xede diren bazter-hesien 32 kilometroak; hau da, hiru urteko aurrerapenarekin.

Administrazioak hartutako beste konpromiso bat ondokoa izan zen: 2007. urtetik aurrera, motorren istripuak gertatzen ziren tarteak ere aintzat hartuko ziren istripu ugariko tarteak eta arriskutsuak izan litezkeen tarteak kentzeko urteko planetan. Hori sistematikoki egiten ari da, eta aipaturiko plan horietan sartzen dira, halaber, urtero egindako azterketa horietatik ateratzen diren babes-neurriak.

2) N-232 (A-68) errepidearen bikoizketari dagokionez, babeserako sistemak (SPM) jarriko dira azaroaren 30eko 173/2006 Foru Aginduaren arabera horien beharra dagoen tarte guztietan. Kasu honetan, babes mota hori ondoko tarteetan jarriko da:

Castejón-Tutera

– Zehaztu behar da tarte horretan New Jersey izeneko hesiak jarriko direla uhinbikoaren ordez, ondoko luzerekin:

– Erdibitzaile nagusia, New Jersey hesiaren bi aldeetara (14.000 metro)

– New Jersey hesia, lotuneen adarretan: 3.000 metro

– Faldoia adarren elkargunean: 200 metro

Buñuel-Cortes

– Faldoia adarren elkargunean: 150 metro

Hori jakinarazten dizut Nafarroako Parlamentuko Erregelamenduaren testu bateginaren 192.1. artikuluan xedatutakoa betetzeko.

Iruñean, 2008ko maiatzaren 15ean

Herri Lan, Garraio eta Komunikazio kontseilaria: Laura Alba Cuadrado

(Oharra: aipatutako eranskina foru parlamentarien eskura dago 7-07/PES-000114 espedientean, ondoko web helbidean hain zuzen: http://actividad.parlamento-navarra.es:8080/AgoraWeb/)