Maiorga Ramírez Erro jaunak galdera egin du Endarlatsa inguruan gertatzen ari diren harri-erorketei buruz.

Legebiltzarreko Erregelamenduko 113.1 artikuluan ezarritakoa betez, galdera horren erantzuna, Foru Diputazioak emana, Nafarroako Parlamentuko Aldizkari Ofizialean argitara dadin agindu dut. Galdera argitaratu zen 2008ko azaroaren 21eko 103. Nafarroako Parlamentuko Aldizkari Ofizialean.

Iruñean, 2008ko abenduaren 15ean

Lehendakaria: Elena Torres Miranda

ERANTZUNA

Nafarroa Bai parlamentu-taldeari atxikitako foru parlamentari Maiorga Ramírez Erro jaunak galdera egin du. Hona hemen Herri Lan, Garraio eta Komunikazio kontseilariaren erantzuna:

1.- Proiektuko segurtasun planean jasotako neurri guztiak hartu dira aintzat; honakoak, besteak beste:

– Trafikoa moztea, trafikoan eragina izan dezaketen leherketak edo indusketak egin beharreko tartean, semaforoen edo seinalegileen bidez.

– Defentsa-neurriak (hormak eta saretak) jartzea materiala errepidera eror ez dadin.

– Ibilgailuei txandaka pasatzen uztea.

2.- 2009ko otsailaren bukaerarako leherketak bukatzea aurreikusita dago. Ordura bitartean, segurtasun arrazoiengatik, ibilgailuei txandaka utziko zaie pasatzen.

3.- Aldaketak:

Igantzi-Etxalar tartean

Egituraren baten tipologia aldatu da, baina aldaketa horrek ez du eraginik izan ez epean ez prezioan.

Etxalar-Bera tartean

Egituraren baten tipologia aldatu da, baina aldaketa horrek ez du eraginik izan ez epean ez prezioan.

Matxain baserriaren aldean, sestra aldatu da, Bera-Lesaka adarraren pendiza eta Navasturen zentralaren aldeko pasabidea hobetzeko.

Larrezabal aldean, lotura-gunearen tipologia aldatu da, galibo handiagoa lortzeko eta lotura-gune hori funtzionalagoa izan dadin.

Aldaketek ez dute prezioaren igoerarik ekarri hiru kasuetako bakarrean ere.

Bera-Endarlatsa tartean

Egituraren baten tipologia aldatu da, baina aldaketa horrek ez du eraginik izan ez epean ez prezioan.

Industrialdeko lotura-gunearen tipologia aldatu da, haren funtzionaltasuna hobetzeko. Aldaketak ez du handitzerik ekarri ez epean, ez prezioan.

4.- Eskatutako dokumentazioa erantsi dugu.

5.- 2008ko urriaren 30ean, ez da inongo igoerarik izan obretako aurrekontuetan, eta ez da izapidetu, ezta ere, haien epea luzatzeko eskaririk.

Aurreikuspen gisa, adierazitako datan, esan beharra dago aurreikusita dagoela Bera-Endarlatsa tartean lubetei eusteko proiektu osagarri bat, 1.700.000 euroko kostua izanen duena eta epea luzatzea ekarriko ez duena.

Ondoko tarteetan, hiru hilabete inguruko atzerapena egiaztatu dugu: Igantzi-Etxalar eta Etxalar-Bera. Hala eta guztiz ere, atzerapen horiek ezin zaizkio kontratistari guztiz egotzi.

Hori jakinarazten dizut Nafarroako Parlamentuko Erregelamenduaren testu bateginaren 192.1 artikuluan xedatutakoa betetzeko.

Iruñean, 2008ko abenduaren 10ean

Herri Lan, Garraio eta Komunikazio kontseilaria: Laura Alba Cuadrado

(Oharra: aipaturiko eranskina foru parlamentarien eskura dago 7-08/PES-00359 espedientean, ondoko web helbidean hain zuzen:

http://actividad.parlamento-navarra.es:8080/AgoraWeb/