El Consejero de Educación del Gobierno de Navarra, en relación con la pregunta para su contestación por escrito formulada por la Parlamentaria foral Ilma. Sra. D.ª Ana Figueras Castellano, adscrita a la APF de Izquierda Unida de Navarra/Nafarroako Ezker Batua, sobre el Proyecto Integra - TIC (PES-378), tiene el honor de remitir la siguiente contestación:

a) ¿Cuántos y qué centros se han beneficiado a fecha de febrero de 2010 del proyecto Integra TIC?

Nº de centros públicos: 10

Nº de centros de la red concertada: 9

Relación de centros:

| CENTROS PÚBLICOS | CENTROS CONCERTADOS |
| --- | --- |
| 1.- CPEIP Abárzuza | 1.- Colegio Irabia, Pamplona |
| 2.- CPEIP “Doña Álvara Álvarez” Falces | 2.- Colegio Fomento Miravalles-El Redín, Pamplona |
| 3.- CPEIP “San Babil” Ablitas | 3.- Colegio Cardenal Larraona, Pamplona |
| 4.- CPEIP “Otero de Navascués” Cintruénigo | 4.- Ikastola Labiaga S.C., Bera |
| 5.- CPEIP Oronotz | 5.- Erentzun Ikastola, Viana |
| 6.- CPEIP “Irain” Lesaka | 6.- Iñigo Aritza Ikastola, Alsasua |
| 7.- CPEIP “Elorri” Pamplona | 7.- Nuestra Señora de las Escuelas Pías, Abárzuza |
| 8.- CPEIP “Mendigoiti” Pamplona | 8.- Lizarra Ikastola, Estella |
| 9.- CPEIP “San Francisco” Pamplona | 9.- San Fermín Ikastola, Cizur M. |
| 10.- CPEIP “Luis Gil” Sangüesa |  |

b) ¿Cómo se ha desarrollado la experiencia en los centros que han sido pioneros en el proyecto con respecto a plan de formación, instalación de medios, participación del profesorado y compensaciones por el trabajo desarrollado, diseño de actividades para el alumnado y experimentación de las mismas en el aula, etc.?

Fase Inicial:

Convocatoria de Proyectos: el plazo finalizó el 24 de febrero de 2009. Se presentaron 41 centros, de los que se seleccionaron 10 para realizar el proyecto atendiendo a criterios de calidad, tipo de centro e idioma.

El resto pasaron a una lista de espera ordenada por criterios de calidad de los proyectos presentados.

Marzo de 2009: publicación de los correspondientes pliegos para la adquisición del equipamiento. La instalación y configuración del equipamiento se completó a lo largo del verano. Paralelamente se adecuaron las aulas y adaptaron las aplicaciones que servirían para el desarrollo del proyecto:

- Intranet2 (convenio con Aragón): Aplicación de gestión de usuarios.

- Pupitre (convenio con Aragón) y AGREGA. Repositorio de contenidos digitales educativos.

- Portal de contenidos de primaria “La cabaña del Bosque”: portal educativo para educación primaria, del Departamento de Educación

- Aula-Moodle (desarrollo del PNTE)

Mayo: Convocatoria de Subvenciones para la integración curricular TIC en los centros de la red concertada mediante la adquisición de Tablets-PC. Se presentaron 20 centros de los que recibieron subvención 9.

Fase de Pilotaje (Curso 2009/2010):

Septiembre / octubre, comienza la experiencia en las aulas. Previamente a la distribución y uso de los Tablets PC por parte del alumnado se realizan unas sesiones de formación para el profesorado, sesiones que se integran en un Plan General de Formación que se desarrolla a lo largo del presente curso escolar.

A fecha de hoy tanto el alumnado como el profesorado participante están integrando el uso del equipamiento en la práctica educativa.

Los 10 centros públicos cuentan con un coordinador para el proyecto Integra TIC con una liberación de 4 sesiones semanales. Al profesorado participante en la experiencia se le reconocerá con un certificado por participación en proyectos de innovación.

El Plan de Formación

Se ha diseñado desde el Servicio de Formación e Innovación Educativa, un Plan de Formación específico para los Asesores Docentes de Educación Primaria, Asesores Docentes de NNTT, Coordinadores del proyecto Integra TIC y profesorado participante. Dicho Plan contempla tanto el conocimiento de las diferentes aplicaciones y configuraciones que se utilizarán en la ejecución de los diferentes proyectos, como el desarrollo de competencias digitales y del tratamiento de la información.

Este Plan de Formación comenzó en abril de 2009 con acciones dirigidas a los asesores docentes y, en mayo, para todos los participantes de IntegraTIC.

A lo largo del presente curso escolar se están llevando a cabo las acciones formativas previstas en el Plan de Formación, de forma escalonada y diversificada:

- Los  asesores y coordinadores reciben formación presencial y conjunta en el CAP de Pamplona con una periodicidad quincenal

- El resto del profesorado recibe la formación y ayuda impartida por los asesores de Educación Primaria y de NNTT en sus propios centros.

Está previsto desarrollar una “Jornada de Buenas Prácticas” a finales del mes de mayo de 2010 con objeto de compartir experiencias.

c) ¿Mantiene el Gobierno a fecha de hoy la previsión de puesta en funcionamiento de la competencia digital en los centros escolares?

Sí.

¿Se han incorporado el resto de centros hasta 31 como preveía el Departamento y anunció un periódico local en septiembre de 2009?

A fecha de hoy  se han iniciado los trámites de licitación para equipamiento de los nuevos centros que se integrarán en el programa Integra TIC. Hasta no saber el resultado del concurso (mayo) no se puede precisar el número exacto de centros que ampliarán dicho programa pero se garantiza que, como mínimo, serán 27.

d) ¿A qué partida presupuestaria se cargan los gastos de adecuación de instalaciones y dotaciones?

Presupuestos 2009:

Colegios públicos de Infantil y Primaria: 				500.000 €:

- Equipamiento: 						          425.000 €

"Proyecto implantación de Tablets" 410001-41820-6060-325100

- Adecuación de aulas, creación de contenidos y formación 	75.000 €

"Proyecto implantación PC-Tablets" 422000-42120-2279-321200

Subvención centros de la red concertada: 				250.000 €

"PC-Tablets" 410001-41820-7811-325100

Presupuestos 2010:

Colegios públicos de Infantil y Primaria: 				469.999 €:

- Equipamiento: 						          425.000 €

"Proyecto implantación PC-Tablets" 410001-41820-6060-325100

- Adecuación de aulas, creación de contenidos y formación 	44.999 €

"Proyecto Integra TIC" 425001-42340-2279-322A00

Subvención centros de la red concertada: 					0 €

e) ¿Cuál es la previsión de continuidad en el tiempo de esta experiencia en centros?

Una vez conocidas las cuantías asignadas al Programa Integra TIC en los presupuestos generales de Navarra para el año 2010, el Departamento de Educación considera oportuno dar continuidad al mencionado programa.

2.- Sobre la dotación de ordenadores al alumnado

a) ¿Ha recibido el Gobierno de Navarra la aportación económica del gobierno de la nación para dotar al alumnado de 5º de Educación Primaria de ordenadores?

No.

b) ¿En qué maneras y plazos son estos fondos compatibles con el desarrollo del proyecto Integra TIC?

El ritmo de implantación de Integra TIC dependerá de la asignación presupuestaria al Proyecto en los diferentes ejercicios presupuestarios.

Es todo cuanto tengo el honor de informar en cumplimiento del Reglamento del Parlamento de Navarra.

Pamplona, marzo de 2010

El Consejero de Educación: Alberto Catalán Higueras