La Consejera de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local, en relación con la pregunta para su contestación por escrito formulada por el Parlamentario Foral Ilmo. Sr. D. Alberto Catalán Higueras, adscrito al Grupo Parlamentario Unión del Pueblo Navarro (UPN), sobre actuaciones que va a desarrollar el Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local en relación a concentraciones parcelarias (9-16-/PES-000402), tiene el honor de remitirle la siguiente contestación:

“¿Qué actuaciones va a desarrollar en los próximos años el Departamento de Desarrollo Rural en relación a concentraciones parcelarias?

¿En qué localidades y qué previsiones económicas considera que serán necesarias?”

Las actuaciones de concentración parcelaria, incluidas las obras de redes de caminos y desagües que se prevén ejecutar en los próximos años se indican en el siguiente cuadro:

| Zona | Superficie (has) | Coste (€) | Plazo |
| --- | --- | --- | --- |
| Gallipienzo | 5.267 | 4.980.000 | 2017-2022 |
| Uitzi | 1.056 | 1.500.000 | 2022-2024 |
| Alloz-Montalban | 825 | 1.000.000 | 2024-2025 |
| Rocaforte | 1.025 | 1.000.000 | 2025-2026 |
| Guirguillano-Echarren de Guirguillano | 880 | 1.000.000 | 2026-2027 |

Así mismo adjunto el cuadro de las zonas de  ampliación de la 1ª fase del Canal de Navarra a realizar entre 2015 y 2018, cuyo importe de inversión es de 147 millones de euros. (Anexo I).

Es cuanto tengo el honor de informar en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 194 del Reglamento del Parlamento de Navarra.

Pamplona, 27 de diciembre de 2016

La Consejera de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local: Isabel Elizalde Arretxea

| SECTOR / ZONA | Superficie regable de cálculo | Fechas límite de Entrega del Acuerdo de Concentración Parcelaria al SIA y a la Sociedad Concesionaria por INTIA (Obligación de la Sociedad Concedente) | Fechas límite de Entrega del Proyecto Constructivo al SIA por la Sociedad Concesionaria con informe favorable de INTIA (Obligación de la Sociedad Concesionaria) | Fechas límite de aprobación de Proyecto Constructivo por el SIA y con informe favorable de INTIA, (Obligación de la Sociedad Concedente) | Fechas inicio de las obras (Obligación de la Sociedad Concesionaria) | Fechas 1ª Acta de Comprobación (AC) e inicio de devengo retribuciones | Superficie 1ª AC | Fechas 2ª AC e inicio de devengo retribuciones | Superficie 2ª AC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (hectáreas) | (ACP) | ACP + 3 meses | ACP + 3,5 meses | ACP + 4 meses | Inicio riego |  | Inicio riego |  |
| ARGA 1-A | 96 ha | 15-jul-14 | 15-oct-14 | 30-oct-14 | 15-nov-14 | 15-abr-15 | 96 ha |  |  |
| ARGA 1-B | 127 ha | 15-dic-14 | 15-mar-15 | 01-abr-15 | 15-abr-15 | 15-abr-16 | 127 ha |  |  |
| ARGA 2 | 1.056 ha | 15-jul-15 | 15-oct-15 | 30-oct-15 | 15-nov-15 | 15-abr-17 | 1.056 ha |  |  |
| ARGA 3 | 950 ha | [*] |  |  | 15-nov-14 | 15-abr-16 | 950 ha |  |  |
| ARGA 4 | 1.363 ha | 15-jul-16 | 15-oct-16 | 30-oct-16 | 15-nov-16 | 15-abr-18 | 1.363 ha |  |  |
| ARGA 5 | 800 ha | 15-jul-15 | 15-oct-15 | 30-oct-15 | 15-nov-15 | 15-abr-17 | 800 ha |  |  |
| ARGA 6 | 802 ha | [*] |  |  | 15-oct-16 | 15-abr-17 | 802 ha |  |  |
| Sector XXIII | 679 ha | 15-dic-14 | 15-mar-15 | 01-abr-15 | 15-abr-15 | 15-abr-16 | 679 ha |  |  |
| Sector XXIV.A | 500 ha | 15-jul-14 | 15-oct-14 | 30-oct-14 | 15-nov-14 | 15-abr15 | 500 ha |  |  |
| Sector XXIV.B | 1.538 ha | 15-jul-14 | 15-oct-14 | 30-oct-14 | 15-nov-14 | - | - | 15-abr16 | 1.538 ha |
| Sector XXV | 298 ha | 28-feb-15 | 30-may-15 | 15-jun-15 | 30-jun-15 | 15-abr-16 | 298 ha |  |  |
| EGA 1 | 119 ha | [*] |  |  | 15-nov-15 | 15-abr-16 | 119 ha |  |  |
| EGA 2 | 1.033 ha | 15-jul-15 | 15-oct-15 | 30-oct-15 | 15-nov-15 | 15-abr-17 | 1.033 ha |  |  |
| EGA 3 | 1.233 ha | 15-dic-15 | 15-mar-16 | 31-mar-16 | 15-abr-16 | 15-abr-17 | 1.233 ha |  |  |
| EGA 4 | 1.247 ha | 15-jul-16 | 15-oct-16 | 30-oct-16 | 15-nov-16 | 15-abr-18 | 1.247 ha |  |  |
| EGA 5 | 731 ha | [*] |  |  | 15-oct-17 | 15-abr-18 | 731 ha |  |  |
| EGA 6 | 438 ha | 15-dic-16 | 15-mar-17 | 01-abr-17 | 15-abr-17 | 15-abr-18 | 438 ha |  |  |
| EGA 7A | 231 ha | [*] |  |  | 15-nov-17 | 15-abr-18 | 231 ha |  |  |
| EGA 7B | 100 ha | 15-dic-16 | 15-mar-17 | 01-abr-17 | 15-abr-17 | 15-abr-18 | 100 ha |  |  |
| EGA 8 | 689 ha | [*] |  |  | 15-oct-17 | 15-abr-18 | 689 ha |  |  |
| EGA 9 | 1.245 ha | [*] |  |  | 15-oct-17 | 15-abr-18 | 1.245 ha |  |  |

[*] En estos sectores o zonas, ya existe ACP la fecha de la licitación del presente contrato.