La Consejera de Cultura, Deporte y Turismo del Gobierno de Navarra, en relación a la Pregunta escrita formulada por el Parlamentario Foral D. Javier Trigo Oubiña, adscrito al Grupo Parlamentario Unión del Pueblo Navarro (11-24 PES-00294) en la que pregunta sobre la ejecución de la partida de fondos europeos denominada PSTD “ACD 5 rutas jacobeas, mil caminos en Navarra”, tiene el honor de informarle lo siguiente:

La partida a la que se hace referencia en la pregunta en realidad es el código del Plan “ACD 5 rutas jacobeas, mil caminos en Navarra”

| Subproyecto del Sistema de Información (CoFFEE) | COMPONENTE | ID Actuación de gestión | DENOMINACIÓN de gestión | DEPARTAMENTO de gestión (DF de la Presidenta de la Comunidad Foral de Navarra 10/2023, de 17 de agosto) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C14.I01.P02.S14.S02 | C14-Plan de modernización y competitividad del sector turístico | ID047 | Plan de Sostenibilidad Turística en Destino “ACD 5 rutas jacobeas, mil caminos en Navarra” | Departamento de Cultura, Deporte y Turismo |

| PLAN DE GESTIÓN | PLAZO previsto para RECONOC. DE OBLIGAC. | FINANCIACIÓN ASIGNADA 2020-2026 | Nivel de Vinculación con SAP | N.º Proyecto Contable | Elementos PEP | DERECHOS RECONOCIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PG094 | 2T/2026 | 5.830.000 | PC | 556 | 556-01/07 | 5.830.000 | 183.732 |

La cuantía a la que hace referencia, 183.732 €, es lo ejecutado en el año 2023 con los siguientes conceptos:

|  | 2023 |
| --- | --- |
| ENCARGO A NASUVINSA ELABORACION DIAGNÓSTICO 5 CAMINOS | 9.141,12 |
| ENCARGO NASERTIC CAMINO INTELIGENTE | 29.327,69 |
| ENCARGO NASERTIC INNOVACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DEL CAMINO DE SANTIAGO | 41.228,53 |
| NARRATIVA INSPIRADORA CAMINO DE SANTIAGO (RELATO) | 14.883 |
| SEÑALÉTICA | 59.625,47 |
| PERSONAL OFICINA DE GESTIÓN | 14.643,18 |
| ESTUDIO PARA IDENTIFICACIÓN DE NUEVOS PÚBLICOS | 14.883 |

Es lo que puedo informar, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 215 del Reglamento del Parlamento de Navarra.

Pamplona, a 28 de junio de 2024

La Consejera de Cultura, Deporte y Turismo: Rebeca Esnaola Bermejo