El Consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, en relación a la pregunta escrita 11-24/PES-00439 solicitada por el Parlamentario Foral Ilmo. Sr. don Félix Zapatero Soria, adscrito al Grupo Parlamentario UPN, sobre las medidas propuestas por el Gobierno de Navarra en 2018 ante la reintroducción de dos osas en el Pirineo Occidental, tiene el honor de responder a las preguntas planteadas:
1.	¿Se han cumplido las medidas propuestas en dicho documento?

En las siguientes tablas se indica el grado de cumplimiento de cada una de las medidas propuestas por parte del personal de la Dirección General de Medio Ambiente y de INTIA a través del encargo realizado a esta sociedad desde el Servicio de Biodiversidad y Gestión Piscícola:
2/1 		Q19/xxx

	[bookmark: _Hlk187652064]MEDIDAS RELACIONADAS CON EL SECTOR GANADERO 
	Grado de cumplimiento 
	Observaciones 

	PREVENTIVAS   
	
	

	1 
	Seguimiento geolocalizado continuo de ejemplares reintroducidos. Detección y aviso daños 
	Cumplido
	Los geolocalizadores de las osas soltadas por Francia dieron localizaciones GPS durante casi 2 años. En ese periodo pudo conocerse su localización y se dio aviso de su presencia a los ganaderos y a la Junta General del Valle de Roncal (JGVR)

	2 
	Información y comunicación ágiles 
	Cumplido
	Se creó un grupo de SMS con afectados para informar de presencia oso. Se ha informado y comunicado a los ganaderos y JGVR de manera ágil

	3 
	Sistemas de alerta y prácticas disuasorias para evitar ataques reiterados 
	Cumplido
	Se han ofrecido medidas disuasorias a los ganaderos afectados para que se acogieran a la que mejor les convenía. De los 30 ganaderos aproximadamente que se entrevistaban cada año, 22 o 23 (dependiendo el año) solicitaban GPS, 4 solicitaban cercados y entre 6 u 8 (según el año) solicitaban pastor de apoyo.

	4 
	Facilitar perros de protección y formación sobre su uso, así como información sobre su presencia 
	Cumplido
	Se facilitaron cachorros de mastín a varios ganaderos, proporcionándoles el contacto para formación y dando información sobre su presencia en la zona. Para esto último se colocaron carteles informativos de su presencia y pautas de comportamiento ante los mastines

	5 
	Geolocalización de rebaños y cruce de datos con la localización de las osas 
	Cumplido
	Esto se pudo realizar mientras los emisores GPS de las osas estuvieron activos y con los rebaños que tenían colocados GPS

	6 
	Identificación de explotaciones en áreas de más riesgo / Geolocalización 
	Cumplido
	Se han identificado las explotaciones en áreas de riesgo a las cuáles se les ha ofrecido geolocalizadores para sus rebaños.

	IMPULSO DEL SECTOR DE GANADERÍA EXTENSIVA  
	
	

	7 
	Plan Piloto de Refuerzo de las explotaciones ganaderas existentes, incluyendo formación y contratación de personal 
	Parcialmente
	Se ha contratado personal para facilitar las tareas de los rebaños para disminuir el trabajo extra por la presencia de las osas.

	8 
	Refuerzo al sector con pastores/as que apoyen en labores de vigilancia y cuidado rebaños 
	Parcialmente
	Este personal contratado eran pastores de apoyo para explotaciones en zona con mayor presencia de oso. Dichos pastores han recibido una formación básica en atención de rebaños, gestión de ataques de oso pardo y principales indicios de la especie.

	9 
	Agrupación de los rebaños, remunerando las pastoradas y organizando entornos de día y noche, priorizando a los/as ganaderas y/o contratando pastores externos 
	Parcialmente
	Algunos de los pastores externos contratados han atendido algunos rebaños reagrupados. No ha habido interés en el agrupamiento por parte de los pastores, con carácter general

	
10 
	Construcción de refugios para los pastores en los puertos. Bordas portátiles, Cuidado rebaño. 
	Parcialmente
	Se construyeron 3 refugios de apoyo a ganaderos, (Yeguaceros, Lutoa y Subicea) y a dichos refugios se les da periódicamente un mantenimiento. Además, se ha adquirido una caravana portátil para refugio del pastor de apoyo




	[bookmark: _Hlk187652284]11 
	Poner a disposición barreras eléctricas, así como mantenimiento de infraestructuras y acceso a los comunales 
	Cumplido
	Se han ofrecido barreras eléctricas. Además, se dispone de material a demanda para barreras eléctricas por si es necesario más medidas y se les ha dado mantenimiento a las mangas existentes.

	12 
	Construcción de infraestructuras ganaderas: pistas, cercados, mangas, refugios 
	Parcialmente
	Se han realizado labores periódicas de mantenimiento de algunas  infraestructuras, ganaderas, pistas, mangas

	13 
	Posibilidad de uso de ecógrafos para conocer tasa de abortos 
	Cumplido
	INTIA ha puesto el recurso del ecógrafo a disposición de los ganaderos y de Medio Ambiente para la realización de diagnóstico una vez bajados del puerto y cuando los ganaderos y Medio Ambiente lo solicitan.


	14 
	Análisis para creación de Escuela de Pastores o Formación de jóvenes en Escuelas de pastores con prácticas en Navarra y posibilidad de contratación posterior 
	Cumplido
	Se ha visitado escuela de pastores de Gomiztegi,(Arantzazu) y se ha ofrecido la posibilidad de trabajar de pastor en Navarra. Además la JGVR está trabajando en la creación de la escuela de pastores en colaboración con la Dirección General de Desarrollo Rural

	15 
	Inclusión de zonas oseras en criterios de selección en las Ayudas para Guardas de Campo 
	No cumplido
	

	16 
	Posibilidad de venta de productos locales en las bordas 
	No cumplido
	

	17 
	Prioridad en las primeras instalaciones 
	No cumplido
	




	[bookmark: _Hlk187652370]GESTIÓN TERRITORIAL   
	
	

	
18 
	Contratación de equipo especializado en el oso. "guarderío local"Seguimiento, apoyo y refuerzo guarderío. 
	Parcialmente
	B/GMA del Gobierno de Navarra se encarga del seguimiento en campo del oso pardo en Navarra. En la demarcación de Roncal se ha creado una nueva plaza por este motivo.

	19 
	Grupo de trabajo estable: técnicos GN/INTIA/EELL y Ganaderos/as 
	Parcialmente
	Se ha trabajado  un equipo interdisciplinar (técnico del GN, veterinaria de INTIA y B/GMA) evaluando y valorando las medidas realizadas anualmente, visitando todas las explotaciones de ovino

	20 
	Cauces de comunicación e informe estables y ágiles entre GN/EELL y sector 
	Parcialmente
	Se ha realizado una comunicación activa de B/GMA con ganaderos afectados y el presidente de la JGVR.

	21 
	Creación de asociaciones de Ganaderos y Juntas 
	No cumplido
	

	22 
	Aprobación del Plan de Ordenación de Pastos de Roncal 
	Parcialmente
	Se está trabajando para comenzar con una ordenación de pastos de las zonas altas de Roncal

	23 
	Visitas a zonas oseras con problemáticas similares, intercambio entre agentes de territorio 
	Cumplido 
	Se mantiene comunicación constante con Aragón para intercambio de información y experiencias como el apoyo para colocación de barreras eléctricas. También se ha contactado con Cataluña para valorar posibles visitas allí y valorar los rebaños reagrupados protegidos.
Además, técnicos del GN, ganaderos y gente del Pirineo se desplazaron a la cordillera cantábrica a zona afectada por el oso (a Somiedo) para ver lo que se hace en la zona.

	24 
	Creación de una marca “Oso” que revalorice los productos ganaderos 
	No cumplido
	

	MEDIDAS INDEMINIZATORIAS Y COMPENSATORIAS   
	
	

	25 
	Indemnizaciones adecuadas. Revisar y actualizar. Considerar ataques, desaparecidas y otros daños (abortos, tratamientos veterinarios, etc) 
	Cumplido
	Hasta la fecha, se seguían aplicando los baremos establecidos en el Plan de Recuperación de 1996. Se van a modificar dichos baremos en la Ley de Presupuestos 2025. 

	26 
	Agilidad procedimientos y posibilidad de contar con seguros específicos 
	Parcialmente
	Se han agilizado lo máximo posible los procedimientos de pagos por ataques.

	27 
	Catalogación de los pastizales comunales y particulares como zona de influencia osera, asignando un fijo económico a todos los ganaderos/as susceptibles de sufrir ataques
	No cumplido
	No se ha avanzado en este tema debido a que la experiencia realizada en los años 2000-2010 no fue suficientemente satisfactoria. 

	28 
	Revisión del protocolo de daños de oso 
	Cumplido
	Periódicamente se revisa el protocolo de daños de oso .

	29 
	Priorizar las subvenciones en zonas oseras / Criterios de selección medidas PDR / Pastos Montanos / Infraestructuras ganaderas  
	Cumplido
	En 2024 a través del PEPAC se ha establecido una ayuda agroambiental para la coexistencia de la ganadería extensiva y grandes carnívoros. Dicha ayuda consta de 4 medidas, de las medidas 1, 2 y 3 los ganaderos de la zona de riesgo por presencia de oso tienen prioridad ante el resto y la medida 4 es exclusivamente para ellos.

	30 
	Criterio de zona osera en convocatorias para guardas de campo de Entidades Locales 
	No cumplido
	

	31 
	Favorecer por parte del GN los proyectos de primera instalación en el sector ganadero 
	No cumplido
	




[bookmark: _Hlk187652634]CENTROS DE INTERPRETACIÓN DE LA NATURALEZA 	  	  

	32 
	Integración en la red de intercambio de educación ambiental sobre el oso en la Cordillera Cantábrica y en los pirineos 
	No cumplido
	

	33 
	Compartir y trasladar toda la información sobre el oso. Transmisores de la información con la población local. 
	Cumplido parcialmente
	Si bien no existe un canal de información oficial, Guarderío transmite información de manera informal.

	34 
	Diseño y desarrollo de oferta de formación dirigida a agentes que trabajan en la zona (profesorado centros escolares, agentes turísticos, empresas de actividades, ambientalistas, ganaderos…) 
	Cumplido parcialmente
	Con los centros escolares de la zona se han trabajado algunas cuestiones y con visitantes también. Con permiso previo de MA y con formación previa de los Guardas ( en algunos casos con ellos) sobre todo temas de fototrampeo, temas de identificación de huellas y hábitat.

	35 
	Educación y campañas de sensibilización a nivel población local 
	Cumplido parcialmente
	Se repartieron carteles con información sobre el comportamiento de los visitantes ante un posible encuentro con mastines

	36 
	Trabajar materiales didácticos sobre el oso para escolares locales y de otros territorios 
	No cumplido
	Hay un material antiguo que se trabaja con los colegios que lo solicitan.

	37 
	Recuperar y actualizar guías de buenas prácticas 
	 No cumplido
	  

	38 
	Campañas de visibilización de actividad ganadería extensiva 
	 No cumplido
	  

	39 
	Diseñar y divulgar pautas de comportamiento  
	Cumplido parcialmente
	Se repartió en bares y alojamientos de la zona un póster con información sobre “Qué hacer ante la presencia del oso” 


	40 
	Jornada anual sobre Educación Ambiental "Fauna y usos tradicionales 
	 No cumplido
	  



[bookmark: _Hlk187652706]SECTOR TURISTICO y CAMPAÑAS ESQUI ESCOLAR 

	41 
	Creación de un producto turístico, relacionando el oso con los productos gastronómicos de la zona. 
	No cumplido
	

	42 
	Información y formación al sector  
	No cumplido
	

	43 
	Infraestructuras turísticas (senderos, miradores, itinerarios interpretativos ) sobre el oso pardo y los usos tradicionales 
	No cumplido
	

	44 
	Incorporar tema oso pardo dentro de la Campaña de Esquí Escolar 
	No cumplido
	



OTROS SECTORES 
	45 
	Plantaciones de frutícolas que sean alimento para el oso 
	Cumplido parcialmente
	Se ha plantaron frutales en distintos sitios, Belagua, Maze, sierra de Garde y se han hecho algunos trabajos de mantenimiento



FORMACIÓN, EDUCACIÓN 
	46 
	Información a los CIN 
	No cumplido
	

	47 
	Formación específica Guarderio Forestal 
	Cumplido
	Se ha dado formación a los guardas recién incorporados, y se ha dado un curso de trampas de pelo para Guarderío en colaboración con los guardas franceses.

	48 
	Información a cazadores, empresas forestales, etc. 
	Cumplido
	Se han mantenido reuniones con los cazadores de la zona para informarles de la presencia del oso y su compatibilización con la caza. Además se ha informado a los maderistas de la zona de la presencia del oso en su entorno.


GESTION, GOBERNANZA 
	49 
	Protocolo de salida por comportamientos anómalos y excepcionalidad. Aprobado por las partes 
	Parcialmente
	Navarra ha cumplido su parte de revisar los protocolos de osos problemáticos del Ministerio

	50 
	Coordinación a nivel de macizo Pirenaico a través de la CTP. Busqueda de fondos europeos 
	Cumplido
	Navarra participa en GSTOP (Grupo de Seguimiento Transfronterizo del Oso Pardo en el Pirineo) del que forma parte Cataluña, Aragón, Andorra, Francia y Navarra. En este grupo se llevan a cabo las actuaciones de seguimiento y conservación del oso en el macizo pirenaico.

	51 
	Creación de una partida presupuestaria específica 
	Cumplido
	Existe una partida específica para realizar trabajos relacionado con el oso

	52 
	Creación Grupo de trabajo de Seguimiento Plan de Acción 
	Cumplido
	Hay un equipo interdisciplinar (técnico del GN, veterinaria de INTIA y B/GMA) que evalúa y revisa las medidas anualmente.

	53 
	Grupo de trabajo de equipos técnicos de análisis de datos y comportamientos 
	Cumplido
	Se ha trabajado dentro de GSTOP

	54 
	Acuerdos entre los sectores para que ninguno se vea perjudicado y para que sea una oportunidad de desarrollo para la zona 
	No cumplido
	

	55 
	Participación y transparencia acción de administraciones 
	No cumplido
	




	
56 
	Evaluación continua 
	Cumplido
	Anualmente se recoge toda la información sobre el oso y se valoran los trabajos realizados y resultados

	57 
	Comunicación Comisión Europea sobre situación generada y falta de cooperación del Estado francés 
	Parcialmente
	Navarra ha manifestado en diversas ocasiones a la Administración General del Estado que la introducción de especies en el Pirineo debe ir precedida de un análisis a nivel de macizo, no sólo en la parte francesa, además de precisar del pronunciamiento de las administraciones regionales españolas





2. ¿Se han valorado los resultados obtenidos por las medidas implantadas?

Como valoración global de las medidas del Plan, ésta es positiva, con muchas medidas que se han mostrado eficaces y que deben continuar en el tiempo, pero también con la necesidad de revisar la viabilidad y utilidad de algunas. 

3.	¿Las medidas que se recogen en ese documento son parecidas e incluso las mismas de las que han solicitado de nuevo desde la Junta del Valle de Roncal?

Varias de las medidas recogidas en 2018 son muy similares a lo solicitado de nuevo en 2024 y otras son nuevas. A continuación, se detallan las medidas recibidas en 2024 desde la Junta del Valle de Roncal con indicación de si es nueva o ya estaba recogida en 2018: 

1º.	Pedir responsabilidades al Gobierno francés es una medida nueva.
2º.	Monitorizar los osos estaba recogida en el 2018. 
3º.	Información y comunicación ágiles estaba recogida en el 2018, aunque darla diariamente es una medida nueva.  
4º.	Informar de cada ataque a los medios de comunicación de los ataques de Navarra y Aragón es una medida nueva.
5º.	Informar del coste real del oso es una medida nueva 
6º.	Coordinación con Aragón es una medida nueva.
7º.	Ayudas para contratar guardas de refuerzo, es una medida nueva.
8º.	Cobertura telefónica, es una medida nueva.
9º.	Barreras para encerrar ganado ya que los pastores eléctricos son inútiles es una medida nueva. 
10º.	Creación de buenos accesos estaba recogido en 2018.
11º.	Infraestructuras ganaderas, es una medida recogida en el 2018.
12º.	Ayudas directas es una medida que venía recogida en el 2018.
13º.	Mesa de trabajo continua es una medida recogida en el 2018.

14º.	Contratación de más personal de apoyo a Guarderío es una medida recogida en el 2018.

Es cuanto tengo el honor de informar en cumplimiento del artículo 215 del Reglamento del Parlamento de Navarra
En Pamplona, 18 de noviembre de 2024
El Consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente: José María Aierdi Fernández de Barrena
