El Consejero del Departamento de Economía y Hacienda, en relación a la pregunta escrita formulada por don Ángel Ansa Echegaray, parlamentario foral adscrito al Grupo Parlamentario Unión del Pueblo Navarro, registrada con número de salida del Parlamento de Navarra 202500786 (11-25/PES-00056), tiene el honor de comunicarle lo siguiente:

1°.- Respecto a cuál es el plazo temporal previsto para la ejecución de las siguientes actuaciones incluidas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), financiadas con fondos MRR:

| ID | DENOMINACIÓN de |  |
| --- | --- | --- |
| Actuación | DENOMINACIÓN de |  |
| de gestión | gestión |  |
|  |  | Esta actuación ha sido reclamada por la AGE para colaborar en la |
|  | Programa UNICO- | ayuda contra la DANA, dentro del nuevo proyecto de solidaridad |
|  | Edificios (actuaciones | que se está creando en el PRTR para este fin. A día de hoy no se ha |
| ID053 | mejora de las | creado la componente 32 para la DANA, pero parece que se hará en |
|  | infraestructuras de | la próxima actualización del PRTR. Navarra va a contribuir mediante |
|  | telecomunicaciones) | esta actuación a paliar los efectos de la DANA dentro de este |
|  |  | proyecto solidario que nace en sede de los fondos MRR. |
| ID124 | Data La ke sanitario | Según el CID 466a, el plazo es 4T/2025 |
|  | ACD Navarra Destinos |  |
| ID126 | 2022. ACD Navarra y | En transparencia ya se indica el plazo previsto: 2T /2026 |
| ID126 | sus paisajes | En transparencia ya se indica el plazo previsto: 2T /2026 |
|  | Enogastronómicos |  |
|  | Financiación 2023 |  |
|  | proyectos de eficiencia |  |
| ID135 | energética y economía | Según el CID 227, el plazo es 2T/2026 |
|  | circular de empresas |  |
|  | turísticas |  |
|  | Planes de |  |
| ID139 | Sostenibilidad Social | Según el CID 221, el plazo es 2T/2026 |
|  | del Turismo |  |

|  | Plan de Competencias |  |
| --- | --- | --- |
| ID140 | Digitales para el sector | Según el CID 292a, el plazo es 2T/2026 |
|  | turístico |  |
|  | SEGUNDO REPARTO |  |
| ID141 | PERTE DE | Según el CID 430, el plazo es 2T/2026 |
|  | DIGITALIZACIÓN DEL |  |
|  | CICLO DEL AGUA |  |
|  | Ampliación catálogo de |  |
| ID143 | la cartera genómica | En transparencia ya se indica el plazo previsto: 2T/2026 |
|  | (GenES) |  |
| ID145 | Atención Digital | En transparencia ya se indica el plazo previsto: 2T /2026 |
|  | Personalizada (ADP) |  |
|  | Promoción de la |  |
|  | actividad física y la |  |
| ID146 | salud en zonas | 4T/2025 |
|  | despobladas. Red |  |
|  | PAFER |  |
| ID147 | Plan de digitalización | Según el CID 370, el plazo es 3T/2025 |
|  | del Sector Deporte |  |
|  | Ampliación de la |  |
| ID148 | cartera genómica. | En transparencia ya se indica el plazo previsto: 2T /2026 |
|  | Sistema de información |  |
|  | (SiGenES) |  |
|  | Inversiones para la |  |
|  | mejora de la atención |  |
| ID149 | sanitaria a pacientes | En transparencia ya se indica el plazo previsto: 2T/2026 |
|  | con enfermedades |  |
|  | raras y ELA |  |
|  | Adecuación Centro |  |
| ID151 | Recreativo Guelbenzu | 4T/2025 |
|  | (Pamplona) |  |
|  | Desarrollo de |  |
| ID152 | instrumentos de | Según el CID 188, el plazo es 2T/2026 |
|  | digitalización para la |  |
|  | gestión de residuos |  |
|  | Centro ambiental de la |  |
| ID153 | Comarca de Pamplona. | 2T/2026 |
|  | Implementación de la | 2T/2026 |
|  | normativa de residuos |  |

2°.- Respecto a por qué la actuación ID119 sigue sin tener financiación asignada y si se va a realizar finalmente:

El ID119 está relacionado con el ID018, y actualmente se está a la espera de que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico confirme su absorción de un ID en el otro.

|  |  |  |  | FINANCIACIÓN |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Localizador |  |  | PREVISTA | OBLIGACIONES | PREV GASTO |
| ID | COFFEE |  |  | TOTAL MRR | 2022-2024 | 2025-2026 |
|  |  | Actuaciones (9) de |  |  |  |  |
|  |  | restauración de |  |  |  |  |
|  |  | ecosistemas e |  |  |  |  |
|  |  | infraestructura |  |  |  |  |
| ID018 | C04.I03.P01.Sll | verde (13) |  | 4.725.000 | 3.017.838 | 2.698.072 |
|  |  | Actuaciones (9) de |  |  |  |  |
|  |  | restauración de |  |  |  |  |
|  |  | ecosistemas e |  |  |  |  |
|  |  | infraestructura |  |  |  |  |
|  |  | verde (13). |  |  |  |  |
|  |  | Otras | actuaciones |  |  |  |
| ID119 | C04.I03.P03.S06 | complementarias |  | o | o | o |

En un origen el ID018 C04.I03.P01.S11 recogía actuaciones hasta el 31/12/2024. Transcurrida esa fecha, y para las mismas actuaciones, se creó el ID119 C04.I03.P03.S06 desde 01/01/2025. Se está a la espera de su dotación, dada su reciente creación.

3°.- Respecto a si se va a cumplir el plazo temporal de ejecución para la actuación ID010 y qué plazos estiman para la licitación y para la construcción del "Centro de Industrialización y robótica de la construcción":

|  |  |  | FINANCIACIÓN |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Localizador |  | PREVISTA | OBLIGACIONES | PREV GASTO |
| ID | COFFEE |  | TOTAL MRR | 2022-2024 | 2025-2026 |
|  |  | PIREP- Centro de |  |  |  |
|  |  | Industrialización y |  |  |  |
|  |  | Robótica de la |  |  |  |
| ID0l0 | C02.I05.P01.515 | Construcción | 1.625.213 | o | o |

Se trabaja para que se cumpla el plazo temporal de ejecución para la actuación ID010.

Respecto de los plazos para la licitación y para la construcción, la Resolución 39E/2025, de 14 de enero de la Directora General de Universidad, que actualiza el plan de gestión del Centro de referencia Nacional de Industrialización y Robotización de la Construcción - Building & Architecture lnstitute (BAI), establece una primera estimación de adjudicación de obra de 12/5/2025 y de certificado de final de obra de 30/9/2026. Ello sin perjuicio de futuras actualizaciones que puedan tener lugar con el transcurso de la obra.

Lo que se informa, de conformidad con lo establecido en el artículo 215 del Reglamento del Parlamento de Navarra.

Pamplona, 3 de marzo de 2025

El Consejero de Economía y Hacienda: José Luis Arasti Pérez