El Consejero del Departamento de Economía y Hacienda, en relación a la pregunta escrita formulada por don Ángel Ansa Echegaray, parlamentario foral adscrito al Grupo Parlamentario Unión del Pueblo Navarro, registrada con número de salida del Parlamento de Navarra 202500786 (11-25/PES-00056), tiene el honor de comunicarle lo siguiente: 
1°.- Respecto a cuál es el plazo temporal previsto para la ejecución de las siguientes actuaciones incluidas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), financiadas con fondos MRR: 


	ID 
	DENOMINACIÓN de 
	 

	Actuación 
	DENOMINACIÓN de 

	 

	de gestión 
	gestión 
	 

	 
	 
	Esta actuación ha sido reclamada por la AGE para colaborar en la 

	 
	Programa UNICO- 
	ayuda contra la DANA, dentro del nuevo proyecto de solidaridad 

	 
	Edificios (actuaciones 
	que se está creando en el PRTR para este fin. A día de hoy no se ha 

	ID053 
	mejora de las 
	creado la componente 32 para la DANA, pero parece que se hará en 

	 
	infraestructuras de 
	la próxima actualización del PRTR. Navarra va a contribuir mediante 

	 
	telecomunicaciones) 
	esta actuación a paliar los efectos de la DANA dentro de este 

	 
	 
	proyecto solidario que nace en sede de los fondos MRR. 

	ID124 
	Data La ke sanitario 
	Según el CID 466a, el plazo es 4T/2025 

	 
	ACD Navarra Destinos 
	 

	ID126 
	2022. ACD Navarra y 
	En transparencia ya se indica el plazo previsto: 2T /2026 

	ID126 

	sus paisajes 
	En transparencia ya se indica el plazo previsto: 2T /2026 


	 
	Enogastronómicos 
	 

	 
	Financiación 2023 
	 

	 
	proyectos de eficiencia 
	 

	ID135 
	energética y economía 
	Según el CID 227, el plazo es 2T/2026 

	 
	circular de empresas 
	 

	 
	turísticas 
	 

	 
	Planes de 
	 

	ID139 
	Sostenibilidad Social 
	Según el CID 221, el plazo es 2T/2026 

	 
	del Turismo 
	 



	 
	Plan de Competencias 
	 

	ID140 
	Digitales para el sector 
	Según el CID 292a, el plazo es 2T/2026 

	 
	turístico 
	 

	 
	SEGUNDO REPARTO 
	 

	ID141 
	PERTE DE 
	Según el CID 430, el plazo es 2T/2026 

	

	DIGITALIZACIÓN DEL 
	

	 
	CICLO DEL AGUA 
	 

	 
	Ampliación catálogo de 
	 

	ID143 
	la cartera genómica 
	En transparencia ya se indica el plazo previsto: 2T/2026 

	 
	(GenES) 
	 

	ID145 
	Atención Digital 
	En transparencia ya se indica el plazo previsto: 2T /2026 

	

	Personalizada (ADP) 
	

	 
	Promoción de la 
	 

	 
	actividad física y la 
	 

	ID146 
	salud en zonas 
	4T/2025 

	 
	despobladas. Red 
	 

	 
	PAFER 
	 

	ID147 
	Plan de digitalización 
	Según el CID 370, el plazo es 3T/2025 

	

	del Sector Deporte 
	


	 
	Ampliación de la 
	 

	ID148 
	cartera genómica. 
	En transparencia ya se indica el plazo previsto: 2T /2026 

	
	Sistema de información 
	


	 
	(SiGenES) 
	 

	 
	Inversiones para la 
	 

	 
	mejora de la atención 
	 

	ID149 
	sanitaria a pacientes 
	En transparencia ya se indica el plazo previsto: 2T/2026 

	 
	con enfermedades 
	 

	 
	raras y ELA 
	 

	 
	Adecuación Centro 
	 

	ID151 
	Recreativo Guelbenzu 
	4T/2025 

	 
	(Pamplona) 
	 

	 
	Desarrollo de 
	 

	ID152 
	instrumentos de 
	Según el CID 188, el plazo es 2T/2026 

	
	digitalización para la 
	


	 
	gestión de residuos 
	 

	 
	Centro ambiental de la 
	 

	ID153 
	Comarca de Pamplona. 
	2T/2026 

	

	Implementación de la 
	2T/2026 


	 
	normativa de residuos 
	 



2°.- Respecto a por qué la actuación ID119 sigue sin tener financiación asignada y si se va a realizar finalmente: 

El ID119 está relacionado con el ID018, y actualmente se está a la espera de que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico confirme su absorción de un ID en el otro. 

	 
	 
	 
	 
	FINANCIACIÓN 
	 
	 

	 
	Localizador 
	 
	 
	PREVISTA 
	OBLIGACIONES 
	PREV GASTO 

	ID 
	COFFEE 
	 
	 
	TOTAL MRR 
	2022-2024 
	2025-2026 

	 
	 
	Actuaciones (9) de 
	 
	 
	 

	 
	 
	restauración de 
	 
	 
	 

	 
	 
	ecosistemas e 
	 
	 
	 

	 
	 
	infraestructura 
	 
	 
	 

	ID018 
	C04.I03.P01.Sll 
	verde (13) 
	4.725.000 
	3.017.838 
	2.698.072 

	 
	 
	Actuaciones (9) de 
	 
	 
	 

	 
	 
	restauración de 
	 
	 
	 

	 
	 
	ecosistemas e 
	 
	 
	 

	 
	 
	infraestructura 
	 
	 
	 

	 
	 
	verde (13). 
	 
	 
	 

	 
	 
	Otras 
	actuaciones 
	 
	 
	 

	ID119 
	C04.I03.P03.S06 
	complementarias 
	o 
	o 
	o 



En un origen el ID018 C04.I03.P01.S11 recogía actuaciones hasta el 31/12/2024. Transcurrida esa fecha, y para las mismas actuaciones, se creó el ID119 C04.I03.P03.S06 desde 01/01/2025. Se está a la espera de su dotación, dada su reciente creación. 
3°.- Respecto a si se va a cumplir el plazo temporal de ejecución para la actuación ID010 y qué plazos estiman para la licitación y para la construcción del "Centro de Industrialización y robótica de la construcción": 
	 
	 
	 
	FINANCIACIÓN 
	 
	 

	 
	Localizador 
	 
	PREVISTA 
	OBLIGACIONES 
	PREV GASTO 

	ID 
	COFFEE 
	 
	TOTAL MRR 
	 2022-2024 
	2025-2026 

	 
	 
	PIREP- Centro de 
	 
	 
	 

	 
	 
	Industrialización y 
	 
	 
	 

	 
	 
	Robótica de la 
	 
	 
	 

	ID0l0 
	C02.I05.P01.515 
	Construcción 
	1.625.213 
	o 
	o 




Se trabaja para que se cumpla el plazo temporal de ejecución para la actuación ID010. 

Respecto de los plazos para la licitación y para la construcción, la Resolución 39E/2025, de 14 de enero de la Directora General de Universidad, que actualiza el plan de gestión del Centro de referencia Nacional de Industrialización y Robotización de la Construcción - Building & Architecture lnstitute (BAI), establece una primera estimación de adjudicación de obra de 12/5/2025 y de certificado de final de obra de 30/9/2026. Ello sin perjuicio de futuras actualizaciones que puedan tener lugar con el transcurso de la obra. 
Lo que se informa, de conformidad con lo establecido en el artículo 215 del Reglamento del Parlamento de Navarra. 
Pamplona, 3 de marzo de 2025 
El Consejero de Economía y Hacienda: José Luis Arasti Pérez
