El Consejero de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra, en relación con la pregunta para su contestación por escrito formulada por el Parlamentario Foral Ilmo. Sr. D. Miguel Bujanda Cirauqui, adscrito al Grupo Parlamentario Unión del Pueblo Navarro (UPN), informa lo siguiente:
¿Qué Gobierno de Navarra, indicando años y Consejería responsable, fue el causante de los retrasos “imputables a la Administración/Concedente” que motivaron los reequilibrios económico-financieros nº 4 y nº 9 del contrato de concesión de la ampliación de la 1ª fase del Canal de Navarra?
Cabe destacar que el Anexo X del proyecto de la ampliación de la primera fase del Canal de Navarra es un calendario de obras de concentración y modernización de la zona regable afectada planificadas entre 2015 y 2018.
El Gobierno de Navarra, durante la legislatura VIII, comprendida entre 2011 y 2015, no contempló asegurar la participación expresa de todas las comunidades de regantes, y su adhesión explicita al proyecto de ampliación de la 1º fase del Canal de Navarra.
Debido a esa falta de planificación además de concreción y a que ciertas comunidades de regantes deciden no adherirse a regar desde el Canal de Navarra una vez las obras ya estaban iniciadas, supuso un retraso de las mismas por tener que modificar trazados y tramitar una modificación del PSIS.
Los reequilibrios nº 4 y nº 9 son modificaciones del mismo para tratar de adecuar el Proyecto a la realidad, lo que supone una recalendarización de las obras.
Es cuanto informo en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 215 del Reglamento del Parlamento de Navarra.
Pamplona-Iruñea, 12 de diciembre de 2025
El Consejero de Cohesión Territorial: Óscar Chivite Cornago
