Plan Moderna

(2008-2012)

Noviembre de 2013

Índice

Página

I. Introducción	3

II. El Plan y la Fundación Moderna	4

II.1. Antecedentes	4

II.2. El Plan Moderna	5

II.3. La Fundación Moderna	6

III. Objetivos, alcance y limitación	8

IV. Conclusiones y recomendaciones	9

V. Comentarios	12

V.1. Aportaciones del Gobierno de Navarra al Plan Moderna	12

V.2. Elaboración del plan y contenido	13

V.3. La Fundación Moderna	17

V.4. Actividades desarrolladas por la Fundación Moderna	23

V.5. Cuentas de la fundación.	32

Alegaciones al informe provisional presentadas por el   Director de Fundación Moderna

Contestación de la Cámara de Comptos a las alegaciones presentadas

I. Introducción

La Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra, en sesión del día 3 de septiembre de 2012, acordó solicitar a la Cámara de Comptos de Navarra, de conformidad con la petición del Grupo Parlamentario Bildu-Nafarroa la emisión de un informe de fiscalización sobre “las actividades desarrolladas por el Plan Moderna, fiscalización del modo de gestión, adecuación del funcionamiento de su estructura orgánica y eficacia y eficiencia de los recursos destinados relacionados con los objetivos definidos”.

La Cámara de Comptos de Navarra, en el último trimestre del año 2012, incorporó esta solicitud al programa de trabajo para ese año.

El trabajo lo ha realizado un equipo integrado por un auditor y una  técnica de auditoría, contando con la colaboración de  los servicios jurídicos, informáticos y administrativos de la Cámara de Comptos de Navarra. El trabajo de campo se desarrolló entre los meses de noviembre de 2012 y abril de 2013.

Agradecemos al personal de la Fundación Moderna, al de la Dirección General de Política Económica y Empresarial del Departamento de Economía, Hacienda, Industria y Empleo y al de la empresa pública Sodena la colaboración prestada para la realización de este trabajo.

El informe se estructura en cuatro apartados además de esta introducción. En el segundo se efectúa un breve resumen del plan y de la fundación Moderna. El tercero muestra los objetivos, alcance y limitaciones del trabajo realizado. El cuarto presenta las conclusiones y recomendaciones generales. En el quinto se amplían y desarrollan las conclusiones del epígrafe anterior.

II. El Plan y la Fundación Moderna

II.1. Antecedentes

El 21 de mayo de 2008 se firmó el “Acuerdo Social de Desarrollo Sostenible de Navarra” entre el Gobierno de Navarra y los agentes económicos y sociales más representativos: Confederación de Empresarios de Navarra, Unión General de Trabajadores y Comisiones Obreras de Navarra. En esta fecha, entre otras cuestiones, acordaron:

“Abrir un proceso de diálogo y concertación social que verse sobre las siguientes materias:

1. Un Proyecto de Diversificación Empresarial, orientado a conseguir el equilibrio territorial de nuestra comunidad…”.

Para cumplir este objetivo se firmó un convenio con una empresa pública y una fundación; se efectuaron encomiendas a empresas públicas; y se estableció otro convenio con la Cámara de Comercio.

En Noviembre de 2008 se firmó un convenio de colaboración entre el Departamento de Economía y Hacienda, la empresa pública Agencia Navarra de Innovación y Tecnología, S.A. (Anain) y la Fundación Navarra para la Diversificación del Tejido Empresarial (FNDE).

Esta fundación se había creado en 2007 fruto del Plan de Diversificación del Tejido Empresarial de Navarra, que promueven conjuntamente la Confederación de Empresarios de Navarra y la Asociación de la Industria Navarra (AIN) a partir de la inquietud socialmente percibida sobre el futuro de muchas empresas y sectores de actividad navarros ante el nuevo contexto internacional y social.

Los objetivos de esta fundación son:

- Crear y consolidar los foros necesarios que impulsen la identificación y puesta en marcha de iniciativas estratégicas para fomentar la diversificación del tejido empresarial navarro hacia nuevos sectores de actividad.

- Proponer líneas de actuación que adecuen las políticas públicas (tecnológicas, educativas) para potenciar un entorno favorable para el desarrollo de un tejido empresarial diversificado.

- Proponer líneas que mejoren la competitividad de sectores empresariales ya presentes en nuestra comunidad, fomentando una cultura propia a la identificación y desarrollo de nuevos enfoques y oportunidades.

- Crear los cauces y las estructuras necesarias para impulsar la puesta en marcha de iniciativas estratégicas, fomentando la cooperación de los agentes clave y facilitando el acceso a los recursos.

En este convenio del año 2008 se establece el marco de colaboración entre el Gobierno de Navarra, la fundación y Anain para la formulación y desarrollo de un nuevo modelo de desarrollo económico y empresarial en la Comunidad Foral de Navarra que, de un modo participativo, permita incrementar de manera sostenible los actuales niveles de bienestar económico y social.

Las tres entidades coordinarán sus actuaciones, de modo que se evite toda duplicidad entre las iniciativas del plan impulsado por la fundación y el nuevo modelo de desarrollo económico de Navarra impulsado por el Gobierno y su sociedad instrumental Anain.

Entre otras medidas el gobierno financiará al 50 por ciento una serie de actividades de la fundación realizadas durante 2007 y 2008 con un importe máximo anual de 200.000 euros.

Estas actividades hacen referencia a la elaboración de diversos estudios de prospectiva sectorial, organización de mesas sectoriales, genéricas e híbridas, contratación de expertos para la realización de foros y debates, etc.

En el año 2009 se firma un nuevo convenio similar, con vigencia para los años 2009 y 2010 por un importe máximo de 400.000 euros, a dividir en partes iguales para cada uno de los ejercicios.

En los años 2008, 2009 y 2010 el Departamento de Economía encomienda a la sociedad pública Anain la realización de trabajos relativos a la elaboración del Plan Moderna, acrónimo utilizado para recoger el nuevo Modelo de Desarrollo Económico de Navarra, para lo que asignó 450.000 euros el primer año, 310.000 euros el segundo año y 764.074 euros el tercero. En el año 2011 hay otra encomienda por importe de 181.113 euros para los seis primeros meses del año. Para el segundo semestre, la encomienda por importe de 215.499 euros se hace con la empresa pública CEIN, que es la que asume a la anterior como consecuencia de la reestructuración del sector público empresarial.

El año 2010 se firmó un convenio entre el Departamento de Economía y la Cámara de Comercio de Navarra por el que se concede una subvención de 75.000 euros a distribuir en los años 2010, 2011 y 2012 para la creación y funcionamiento del Forum Moderna de Inversores.

II.2. El Plan Moderna

Moderna es el nuevo Modelo de Desarrollo Económico de Navarra, un plan estratégico para impulsar el cambio hacia una economía basada en el conocimiento y especializada en las áreas de la economía de la salud, la economía verde y la economía del talento y que busca situar a Navarra entre las 20 primeras regiones europeas en PIB per cápita.

Según la propia página web de la fundación, el plan ha tenido las siguientes fases: Diagnóstico; Estrategia; Plan de acción y Modelo de gestión y Financiación.

Finalmente, se constituyó la Fundación Moderna como órgano de colaboración público-privada para la gestión del plan, cuyo objetivo principal es dar continuidad a los trabajos realizados por los distintos agentes implicados en el diseño y desarrollo de la estrategia. Igualmente se definió un modelo de financiación específico con cinco herramientas diseñadas para potenciar el desarrollo de proyectos empresariales alineados con el plan en las distintas fases de cada empresa: creación, arranque y expansión.

El plan presenta la visión, principios e indicadores y cuenta con tres áreas de actuación: economía verde; economía de la salud; y economía del talento; así como una cuarta área: factores transversales. Todas estas áreas tienen sus proyectos.

El apoyo a las empresas se realiza mediante los siguientes instrumentos:

a) Sello Moderna.

b) Beca emprendedor Moderna.

c) Fondos Moderna de co-inversión.

d) Foro Moderna de inversores.

e) Financiación BEI y Aval Moderna.

Para cada uno de estos proyectos se ha definido un Plan de Acción, que contiene unas líneas estratégicas a las que se destina una serie de “equipos moderna” y presentan indicadores para su valoración.

II.3. La Fundación Moderna

Con fecha 27 de diciembre de 2010 se aprobaron por el Gobierno de Navarra los estatutos de la Fundación Moderna, que se constituyó el nueve de marzo de 2011. Su objeto y finalidad es el impulso de la estrategia de desarrollo económico regional de Navarra contenida en el Plan Moderna, a través de la ejecución, el seguimiento, evaluación, adaptación y actualización permanente de la estrategia y el Plan de Acción aprobados por las entidades promotoras el 21 de junio de 2010 y por el Parlamento de Navarra el uno de octubre de 2010, en una sesión en la que se debatió el plan Moderna, posteriormente las propuestas de resolución presentadas y, tras la votación de estas propuestas, se aprobó el plan en una votación global por 36 votos a favor, 11 en contra y ninguna abstención.

Entre las propuestas incorporadas figura la siguiente: “El Parlamento de Navarra formará parte de la Fundación Moderna y del comité permanente del plan de modo que se permita a esta institución conocer, valorar y hacer el seguimiento adecuado del desarrollo del plan.”

Para la gestión del  plan se propone la constitución de la Fundación Moderna, un nuevo ente de colaboración público-privada que dará continuidad a los trabajos realizados por el plan Moderna y por la Fundación Navarra para la Diversificación del Tejido Empresarial.

Definen como entidades promotoras, integradas en la Fundación Moderna, aquellas que junto con el Gobierno de Navarra impulsaron el Plan Moderna y llevaron a cabo su redacción: los partidos políticos Unión del Pueblo Navarro y Partido Socialista de Navarra; la Confederación de Empresarios de Navarra, los sindicatos Unión General de Trabajadores y Comisiones Obreras; y la Universidad Pública de Navarra y la Universidad de Navarra.

Igualmente se reconoce el papel relevante que ha mantenido, en su relación con el plan moderna, la Fundación Navarra para la Diversificación Empresarial.

El Patronato es un órgano colegiado compuesto por 31 miembros:

- 11 designados por el Gobierno de Navarra (uno de ellos quien detente el cargo de presidente del Gobierno).

- 5 designados por el Parlamento de Navarra.

- 15 designados por las entidades promotoras entre profesionales y empresarios de reconocido  prestigio a nivel local, nacional e internacional.

Se establece también un Comité Permanente como órgano colegiado compuesto por 19 miembros.

La “Fundación Moderna” se constituye al amparo de lo dispuesto en la Ley 44 de la Compilación de Derecho Civil Foral de Navarra y goza de personalidad jurídica propia conforme a lo dispuesto en la Ley 43.6 de la misma Compilación.

Según la escritura de constitución, el fondo dotacional es de 30.000 euros. En dicha escritura se señala su carácter privado.

Los gastos que desde el año 2008 han dedicado los Presupuestos de Navarra a la elaboración y gestión del Plan Moderna superan los tres millones de euros, si consideramos, principalmente, lo pagado a la FNDE, a las empresas públicas Anain y CEIN y en 2012 a la Fundación Moderna.

III. Objetivos, alcance y limitación

Para dar respuesta a la petición parlamentaria para fiscalizar las actividades del Plan Moderna, el modo de gestión, la adecuación del funcionamiento de su estructura orgánica y la eficacia y eficiencia de los recursos  destinados en función de los objetivos definidos, establecemos los siguientes objetivos:

a) Comprobar las aportaciones del Gobierno de Navarra al Plan Moderna.

b) Analizar la elaboración del Plan Moderna.

c) Estudiar la creación y estructura de la Fundación Moderna.

d) Valorar las actividades desarrolladas por la fundación: sellos, fondos, avales.

e) Analizar las cuentas de la fundación.

f) Efectuar una valoración general del funcionamiento y actividad de la fundación.

El informe se acompaña de las recomendaciones que se derivan del trabajo realizado por la Cámara de Comptos.

Para realizar el trabajo se ha analizado la documentación existente en la Cámara de Comptos, como consecuencia de otros trabajos efectuados, en relación a las encomiendas referidas al Plan Moderna, así como la documentación facilitada por la Dirección General de Política Económica y Empresarial del Departamento de Economía, Hacienda, Industria y Empleo. Hemos dispuesto de las cuentas, la auditoría y la memoria de la Fundación Moderna, así como de los expedientes y documentación existentes en la misma. La empresa pública Sodena nos ha facilitado los datos relativos a las actuaciones de las líneas BEI – Moderna de financiación.

El trabajo se ha ejecutado de acuerdo con los Principios y Normas de Auditoria del Sector Público aprobados por la Comisión de Coordinación de los Órganos Públicos de Control Externo del Estado Español y desarrollados por esta Cámara de Comptos de Navarra en su manual de fiscalización, con las adaptaciones que se han estimado necesarias para la realización de este trabajo.

Constituye una limitación al informe la valoración de la eficacia y eficiencia, ya que los objetivos e indicadores están referidos a largo plazo, hasta el año 2030, y nuestro trabajo se refiere al primer ejercicio de la fundación. Lógicamente no es posible una adecuada valoración de la actividad de la fundación con menos de un año de funcionamiento, ya que su constitución fue en marzo. No obstante, hemos analizado las actividades realizadas en este primer año de funcionamiento de la fundación.

IV. Conclusiones y recomendaciones

Presentamos en este epígrafe las conclusiones y recomendaciones generales que se derivan del trabajo realizado por esta Cámara de Comptos.

- El gasto realizado por el Gobierno de Navarra entre los años 2008-2012 para la preparación, elaboración y gestión del Plan Moderna, mediante convenios y encomiendas, al inicio, y a través de la Fundación Moderna a partir de 2011, asciende a 3,2 millones de euros.

En estos 3,2 millones se incluyen los 600.000 euros con los que se ha financiado el 50 por ciento del gasto realizado por la FNDE y los 23.000 euros de aportación a la dotación fundacional de la Fundación Moderna, que se completa, con otros 7.000 euros de aportaciones privadas.

- En el año 2012, el presupuesto inicial de la fundación ascendía a 1,1 millones de euros, de los que un millón procedía del Gobierno de Navarra. Como consecuencia de los criterios de ajuste presupuestario el presupuesto se rebajó hasta 906.000 euros. El gasto ha sido de 637.000 euros, proviniendo la práctica totalidad de los ingresos del Gobierno de Navarra. De los gastos corresponden a personal, por las ocho personas que trabajan en la fundación, 383.000 euros.

La finalidad de la fundación, el impulso de la estrategia de desarrollo económico regional de Navarra, es una actividad típica del sector público. Moderna pretende involucrar a los agentes privados en esta finalidad y, por ello, el modelo de gestión señala que:

“La propuesta de diseño para el Órgano de Dirección y Gestión del Plan Moderna se basa en un aspecto que es clave parta su éxito: la permanente cooperación entre la iniciativa privada y el impulso público. Para Moderna es fundamental la participación del mundo privado transmitiendo desde abajo el nuevo modelo económico hacia proyectos viables. A la vez, la necesaria participación del Gobierno de Navarra y de patronos institucionales para dar estabilidad al Plan Moderna y mostrar el compromiso público y social de apoyar e implementar los resultados del trabajo de la fundación”.

- Teniendo en cuenta su finalidad, que la mayoría de la dotación fundacional procede de entidades públicas, que la mayoría de los miembros del patronato son elegidos por entidades públicas y su financiación procede de entidades públicas, coincidimos con los servicios jurídicos del Parlamento que en dos informes se han manifestado en el sentido de que “debió constituirse como una fundación pública.”

No obstante, hay que resaltar que la fundación no tiene endeudamiento ni déficit por lo que su consolidación en el sector público no tendría efectos significativos, sus gastos son controlados indirectamente por la Intervención del Gobierno de Navarra y se somete a la fiscalización de la Cámara de Comptos.

- La dotación fundacional no le permite disponer de fondos para realizar su labor y depende exclusivamente de las partidas que se le asignan en los presupuestos de Navarra. En 2013 se prevé que la aportación del Gobierno de Navarra suponga el 75 por ciento del presupuesto de la fundación.

- La actividad de la fundación se centra en la puesta en marcha de proyectos, coordinación de mesas, foros o lugares de encuentro para que las entidades interesadas puedan iniciar relaciones, ya que su función es de impulso, coordinación, estudio y propuesta, en definitiva de dinamizar la actividad económica. Por ello, no cuenta con competencias de carácter público (otorgar subvenciones, aprobar políticas, etc.) que lógicamente corresponden a los departamentos del Gobierno de Navarra.

- Junto al objetivo general de cambiar el modelo económico de Navarra, su actividad propia más visible es la concesión del sello Moderna, requisito para acceder a la financiación BEI y al aval Moderna.

El Banco europeo acordó facilitar un crédito de 250 millones, del que se han materializado 100 millones, con el objeto de financiar a las pequeñas empresas.

La gestión de este crédito la realiza Sodena, que financia indirectamente a las empresas, al conceder créditos a las entidades financieras que faciliten la financiación de las empresas que presenten proyectos dentro del Plan Moderna (que cuenten con el sello Moderna). También puede avalar una parte del crédito concedido. Es decir, la financiación de los proyectos la realizan las entidades financieras en función de sus  propios criterios, lo que hace que la financiación de los Sellos Moderna sea limitada.

- En 2012 el número de sellos concedidos fue de 228, las operaciones financiadas 69, con una financiación BEI de 16,4 millones y avales por 3,5 millones. La inversión prevista en estas operaciones ascendía a 37,6 millones.

Una vez concedido el sello, la fundación no ha sistematizado el control que debe realizarse sobre la ejecución de los proyectos.

Aunque es el primer año de funcionamiento, estas cifras de financiación son bajas, pero no disponemos de datos que nos permitan cuantificar si se produce porque los proyectos no se ponen en marcha o se retrasan o porque las entidades financieras no facilitan los fondos necesarios.

- En un plan previsto para 30 años, la actividad realizada en el primer año no permite obtener conclusiones sobre una efectividad global y más si se tienen en cuenta los efectos de la actual crisis económica.

Constituyendo un plan a largo plazo, las actuaciones del Plan Moderna no están previstas para, a corto plazo, incidir de manera directa en la grave situación de crisis económica actual.

- En resumen, valoramos positivamente que se elabore un plan de desarrollo económico de Navarra a medio o largo plazo abierto a la participación del sector privado en su elaboración. Para lograr los objetivos del plan, la Fundación Moderna dinamiza, impulsa, y coordina iniciativas y puntos de encuentro, ya que su modelo de desarrollo busca la colaboración entre los diferentes actores.

Como consecuencia de todo ello, recomendamos:

- Un mayor seguimiento de los proyectos que obtienen el Sello Moderna para conocer su implantación, inversión generada, puestos de trabajo creados, financiación obtenida y, en su caso, las causas de las desviaciones entre lo realizado y lo previsto.

- La financiación BEI actualmente no depende únicamente de la obtención del sello, que es requisito necesario, sino de la viabilidad con que las entidades financieras consideren el proyecto ó la solvencia de la empresa, por lo que deben analizarse otras alternativas para incidir en el mercado financiero.

- Analizar si en la situación actual, debería modificarse el Plan Moderna para prestar más atención a otro tipo de medidas que ayuden a paliar la actual situación de crisis económica que se manifiesta fundamentalmente en la alta tasa de paro.

- Estudiar si la creación de una fundación sin patrimonio ni dotación fundacional suficiente y que, por lo tanto, depende todos los años de la existencia de la partida presupuestaria correspondiente es el instrumento más adecuado para la gestión de un plan a largo plazo. Por otra parte, parece lógico que la implantación de un plan a largo plazo cuente con una mínima garantía de financiación.

- Recoger en la memoria de la fundación el seguimiento y valoración de los objetivos e indicadores aprobados anualmente en el plan de actuación.

- Incidir en la necesidad de que las entidades privadas se involucren en la financiación anual de las actividades de la fundación.

V. Comentarios

En este epígrafe efectuamos una serie de comentarios que desarrollan y amplían el trabajo realizado.

V.1. Aportaciones del Gobierno de Navarra al Plan Moderna

Como ya se ha señalado en la introducción de este informe, en el desarrollo del Plan Moderna han intervenido principalmente, además del Gobierno de Navarra, la Fundación Navarra para la Diversificación del Tejido Empresarial; la empresa pública Agencia Navarra de Innovación y Tecnología, S.A. (ANAIN), que posteriormente se integra en la empresa CEIN, S.A.; y la Fundación Moderna. Además ha contado con la participación de representantes de la sociedad civil.

Podemos resumir los gastos en:

| Gastos: empresas a las que se abona | Importe |
| --- | --- |
| FNDE (Convenio años 2008-2010) | 600.000 |
| Anain-CEIN 5 encomiendas (2008 a 2011) | 1.863.929 |
| Cámara de Comercio (Convenio 2010-2011) | 40.000 |
| GAP’s comunicación (2010-2011) | 37.485 |
| Fundación Moderna constitución Aportación | 23.000 |
| Fundación Moderna (2012) | 634.978 |
| Total | 3.199.392 |

Los abonos del FNDE corresponden a los convenios firmados por actuaciones entre los años 2007 y 2010, ya reseñados en la introducción de este informe, y que representan aproximadamente el 50 por ciento del gasto realizado por la FNDE.

A las empresas públicas Anain-CEIN se les abona por la realización del plan y los principales pagos corresponden a la consultora que ha colaborado en la elaboración del plan, los gastos correspondientes al personal y la imputación de gastos generales de las dos empresas.

A la Cámara de Comercio se le abonan 40.000 euros por su participación en la creación y funcionamiento del Forum Moderna de Inversores.

El importe de GAP’s comunicación corresponde a gastos relacionados con el Plan Moderna y pagados directamente por el Gobierno de Navarra.

Las aportaciones a la Fundación Moderna corresponden a la parte de la dotación fundacional realizada por el Gobierno de Navarra y al gasto reconocido en los presupuestos de 2012, de conformidad con el convenio firmado y las justificaciones aportadas por la Fundación y aceptadas por el Gobierno de Navarra.

V.2. Elaboración del plan y contenido

Moderna es el nuevo modelo de desarrollo económico de Navarra. Un plan estratégico para impulsar el cambio hacia una economía basada en el conocimiento y especializada en las áreas de la economía de la salud, la economía verde y la economía del talento y que busca situar a Navarra entre las 20 primeras regiones europeas en PIB per cápita.

Según la propia página Web de la Fundación, el plan ha tenido las siguientes fases:

V.2.1.Diagnóstico

Su objetivo fue analizar la economía de Navarra en las diferentes magnitudes macroeconómicas y el desempeño de sus principales sectores económicos, así como valorar la aportación de los factores de competitividad regional (capital humano, infraestructuras, innovación, emprendimiento, etc.). A partir de ahí, se identificaron los principales retos a afrontar, y las fortalezas y oportunidades existentes para prosperar en el entorno competitivo global.

V.2.2. Estrategia

Partiendo del diagnóstico del plan, esta segunda fase estableció la visión a largo plazo y los objetivos del plan para la economía navarra en las próximas décadas: más prosperidad, más desarrollo humano y más sostenibilidad ambiental.

Para su consecución, se apostó por priorizar los sectores económicos de la economía verde, economía de la salud y economía del talento como ámbitos empresariales donde Navarra cuenta con mayores oportunidades de futuro. Además, se establecieron objetivos para la mejora del entorno de competitividad regional en los ámbitos de la innovación, emprendimiento, administración, internacionalización e infraestructuras, y se definió el reto de la educación y el talento como factor clave a desarrollar a largo plazo.

Para la definición del nuevo modelo estratégico se constituyó un Comité de expertos formado por 33 personas portadoras de visión estratégica y global de la economía, con conocimiento de diferentes sectores, y que tuvieran relación con Navarra. Posteriormente, el mencionado modelo estratégico fue aprobado por el Comité de Dirección de Moderna.

V.2.3.Plan de Acción

En esta tercera fase se diseñó un plan operativo con las metas concretas a medio y largo plazo y las actuaciones para alcanzarlas en cada uno de los sectores estratégicos y factores de competitividad, así como un sistema de evaluación continua y seguimiento de los objetivos. Para su elaboración se convocaron 14 mesas de trabajo específicas para cada cluster o factor transversal, con la participación de 258 agentes pertenecientes a las principales empresas, centros de conocimiento e instituciones públicas con experiencia profesional y responsabilidad en los distintos ámbitos del plan.

V.2.4.Modelo de gestión y financiación

Finalmente, se constituyó la Fundación Moderna como órgano de colaboración público-privada para la gestión del plan, cuyo objetivo principal es dar continuidad a los trabajos realizados por los distintos agentes implicados en el diseño y desarrollo de la estrategia. Igualmente, se definió un modelo de financiación específico con cinco herramientas diseñadas para potenciar el desarrollo de proyectos empresariales alineados con el plan en las distintas fases de cada empresa: creación, arranque y expansión.

El plan tiene la siguiente visión y principios.

- Visión

Se contempla una Navarra Moderna, integrada por personas creativas y emprendedoras que, formando parte de una sociedad que progresa, dinámica y cohesionada, alimentan con su talento una economía innovadora, altamente productiva, abierta al mundo, solidaria, respetuosa con su entorno, orientada a la calidad de vida y basada en la confianza.

- Los 10 principios de Moderna

a) Apostar por las personas.

b) Crear una sociedad flexible y abierta, derribar barreras.

c) Estar conectados, mirar hacia fuera permanentemente.

d) Concentrar los recursos en lo que hacemos muy bien y saber venderlo.

e) Colaborar con los mejores.

f) Ser emprendedores y perseverantes.

g) Optar por el diseño y la creatividad.

h) Atraer el talento.

i) Ser una región laboratorio de innovación y conocimiento.

j) Buscar la mejora socioeconómica de Navarra a largo plazo.

Y presenta los indicadores generales en el cuadro siguiente, junto a la situación en enero de 2013:

El plan presenta tres áreas de actuación que cuentan con las siguientes subáreas:

- Economía verde

a) Energías renovables

b) Industrias agroalimentarias

c) Construcción sostenible

d) Medio Ambiente y Residuos

e) Vehículo sostenible

f) Turismo sostenible

- Economía de la salud

a) Biomedicina

b) Aparatos médicos

c) Servicios Sanitarios

- Economía del talento

a) Mecatrónica

b) Educación y generación de conocimiento

c) Servicios empresariales

Y además una cuarta área, que denominan Transversal.

- Factores transversales

a) Emprendimiento

b) Internacionalización

c) I+D+I

d) Infraestructuras

e) Administración Pública

f) Educación, talento y capital humano

Para cada una de estas actuaciones se desarrollan una serie de líneas estratégicas, proyectos y acciones, como se puede ver en el cuadro siguiente:

| Objetivos generales | Áreas |  | Líneas estratégicas |  | Proyectos | Acciones a corto | Acciones a M y L/ plazo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mejorar la calidad de vida Más prosperidad Más sostenibilidad | Economía de la salud | Servicios sanitarios | 3 |  | 8 | 23 | 19 |
|  |  | Biomedicina | 3 |  | 10 | 16 | 13 |
|  |  | Aparatos médicos | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  | Economía verde | Energías renovables | 4 |  | 8 | 21 | 18 |
|  |  | Industrias agroalimentarias | 4 |  | 14 | 17 | 15 |
|  |  | Construcción sostenible | 3 |  | 6 | 14 | 16 |
|  |  | Medio Ambiente y residuos | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Vehículo sostenible | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Turismo sostenible | 3 |  | 12 | 17 | 17 |
|  | Economía del talento | Mecatrónica | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Educación y generación del Conocimiento | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Servicios empresariales | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  | Factores transversales | Educación, talento y capital humano | 4 |  | 17 | 38 | 0 |
|  |  | Administración Pública | 3 |  | 7 | 23 | 23 |
|  |  | I+D+I | 4 |  | 11 | 27 | 29 |
|  |  | Emprendimiento | 2 |  | 10 | 19 | 0 |
|  |  | Internacionalización | 4 |  | 10 | 28 | 25 |
|  |  | Infraestructuras |  |  |  |  |  |
|  |  | Entorno de colaboración |  |  |  |  |  |
| Totales | 4 | 19 | 37 | 113 |  | 243 | 175 |

El apoyo a las empresas se realiza mediante los siguientes instrumentos:

- Sello Moderna

Calificación que se otorga a las organizaciones y empresas con proyectos alineados con el Plan Moderna.

- Beca emprendedor Moderna

Programa de apoyo a emprendedores para el desarrollo de su idea/empresa.

- Fondos Moderna de co-inversión

Canal de inversores privados y fondos de capital riesgo para realizar inversiones en sectores estratégicos del Plan Moderna.

- Líneas Bei-Moderna de financiación

Estas líneas de financiación en condiciones ventajosas se destinan a las pequeñas y medianas empresas independientes con menos de 250 trabajadores.

- Foro Moderna de inversores

Espacio para el contacto entre emprendedores e inversores para el desarrollo de proyectos.

- Aval Moderna

Instrumento de respaldo para inversiones de empresas y proyectos alineados con el Plan Moderna.

Para cada uno de estos proyectos se ha definido un Plan de Acción, que contiene unas líneas estratégicas a las que se destina una serie de equipos moderna y presentan indicadores para su valoración.

V.3. La Fundación Moderna

Con fecha 27 de diciembre de 2010 se aprobaron los estatutos de la Fundación Moderna. Su objeto y finalidad es el impulso de la estrategia de desarrollo económico regional de Navarra contenida en el Plan Moderna, a través de la ejecución, el seguimiento, evaluación, adaptación y actualización permanente de la estrategia y el plan de acción aprobados por las entidades promotoras el 21 de junio de 2010 y por el Parlamento de Navarra el uno de octubre de 2010.

V.3.1. Objetivos

Pueden señalarse entre dichos objetivos y finalidades los siguientes:

- Incrementar la prosperidad, la calidad de vida y la sostenibilidad medioambiental de Navarra, a través del impulso de la actividad económica en los sectores estratégicos de la economía verde, economía de la salud y la economía del talento.

- Contribuir a la mejora de la calidad de vida de las personas, fomentando un crecimiento sostenible integrador, alineado con la Estrategia EU-2020, y con el objetivo de mejorar la distribución de la riqueza y la cohesión social de Navarra.

- Generar un entorno propicio y efectivo para la creación, desarrollo y crecimiento de las empresas navarras, mediante un incremento sostenido de los puestos de trabajo y una mejora notable en la competitividad.

- Impulsar la opción por la educación del talento y coordinar las iniciativas transversales como el apoyo al emprendimiento, el fomento de la innovación y la internacionalización, impulso de las infraestructuras productivas y la mejora de las administraciones públicas.

- Fomentar el diálogo y la colaboración entre la administración pública; las universidades, los centros tecnológicos, y otros centros de conocimiento; y las empresas, generando un marco común de mejora permanente entre sector público y el sector privado.

- Promover la economía del conocimiento, así como la mejora continua de la productividad, la competitividad, la especialización, la innovación y la pro actividad del capital humano.

- Impulsar un proceso continuo de reflexión estratégica sobre el desarrollo económico y social de Navarra.

Para su consecución, la fundación llevará a cabo actividades tales como:

- Impulso del Plan Moderna así como, en su caso, la actualización y adaptación del mismo en función de la evolución de los factores económicos y sociales.

- El seguimiento y evaluación permanente del Plan Moderna.

- Fomento del desarrollo de los siguientes factores transversales:

a) Desarrollo del modelo regional educativo por la creación, desarrollo y atención del talento.

b) Impulso a la transformación de las administraciones públicas para que sea un factor de competitividad y un ejemplo de productividad y eficiencia.

c) Promoción de la investigación, desarrollo e innovación, usando la transformación de la actividad de I+D+I en oportunidades de mercado.

d) Programas y actuaciones para incrementar cuantitativa y cualitativamente el número de emprendedores y nuevas empresas, así como el tamaño de las existentes, fomentando la coordinación de las acciones de agentes implicados.

e) Iniciativas de internacionalización, para incrementar el nivel de internacionalización de los “clusters” y la atracción de nuevas inversiones estratégicas coordinando las acciones de agentes implicados.

f) Búsqueda de la seguridad y calidad del abastecimiento energético y de un desarrollo de las infraestructuras energéticas que tenga en cuenta la sostenibilidad, fomentando las fuentes de energías renovables y la eficiencia energética.

g) Desarrollo de infraestructuras productivas que incrementen el potencial económico.

- Fomento e impulso de los “clusters” empresariales estratégicos designados por el Plan Moderna y de los de cualesquiera otros sectores emergentes que se consideren estratégicos para la economía Navarra.

- Apoyo al diseño y desarrollo, en cooperación con las entidades financieras y las sociedades de capital riesgo, de las herramientas de financiación de nuevos proyectos empresariales tales como el otorgamiento de becas a emprendedores, constitución de fondos de inversión, líneas de financiación y avales, o la creación de foros de encuentro de inversores, y cualesquiera otras, fomentando la participación de los agentes públicos y privados.

- Acciones de promoción, difusión y comunicación del plan moderna y su ejecución, y otras que resulten complementarias o accesorias a sus actividades principales.

- Y, en general, cuantas otras actividades le sean encomendadas por sus órganos de dirección dentro de los objetivos y finalidades de la fundación.

V.3.2. Organización

Definen como entidades promotoras, integradas en la Fundación Moderna, aquellas que junto con el Gobierno de Navarra impulsaron el Plan Moderna y llevaron a cabo su redacción: los partidos políticos Unión del Pueblo Navarro y Partido Socialista de Navarra; la Confederación de Empresarios de Navarra, los sindicatos Unión General de Trabajadores y Comisiones Obreras; la Universidad Pública de Navarra y la Universidad de Navarra.

Igualmente, se reconoce el papel relevante que ha mantenido, en su relación con el Plan Moderna, la Fundación Navarra para la Diversificación Empresarial.

El patronato será un órgano colegiado compuesto por 31 miembros:

- Un puesto será ocupado por la persona que, en cada momento, ostenta el cargo de presidente del Gobierno de Navarra.

- Tres miembros serán designados por el Gobierno de Navarra, de entre sus consejeros.

- Siete miembros serán designados por el Gobierno de Navarra, a propuesta de cada una de las entidades promotoras.

- Cinco miembros serán designados por el Parlamento de Navarra.

- Quince miembros serán designados por las entidades promotoras, a propuesta de la Fundación Navarra para la Diversificación Empresarial y de las entidades promotoras, entre profesionales y empresarios de reconocido prestigio a nivel local, nacional e internacional.

Los patronos deberán carecer de interés económico en los resultados de la actividad de la fundación, por sí mismos o a través de persona interpuesta, y deberán abstenerse de las votaciones que pueden afectarles directamente a ellos, sus familiares directos hasta el cuarto grado o las sociedades con las que mantengan directa o indirectamente cualquier tipo de vinculación societaria (ya sea por participar en su capital o por ser miembro de cualesquiera de sus órganos), directiva, profesional o laboral.

El cargo de patrono será incompatible con cualquier prestación de servicios a la fundación de carácter retribuido. Esta incompatibilidad alcanza también a sus cónyuges e hijos y a los fundadores.

Los miembros del patronato ejercerán su cargo gratuitamente. No obstante, se les podrá reembolsar los gastos, debidamente justificados, que el desempeño de sus funciones les ocasiona en el ejercicio de las mismas.

Se establece también un comité permanente como órgano colegiado compuesto por 19 miembros:

- Dos miembros designados directamente por el Gobierno de Navarra. Uno de ellos ostenta el cargo de presidente de la comisión permanente.

- Siete miembros designados por cada una de las entidades promotoras

- Dos patronos de los designados directamente por el Parlamento de Navarra.

- Siete patronos de los designados en representación de empresarios y profesionales

- El vicepresidente de la Fundación Moderna será miembro natural y vicepresidente del comité permanente.

El Comité Permanente actuará por delegación del pleno del patronato y tendrá por objeto el impulso continuo del Plan Moderna, así como de todo lo previsto en los estatutos de la fundación Moderna que no sea competencia exclusiva del pleno patronato. También corresponderá al comité permanente la designación y, en su caso, cese del director general de la fundación.

Junto a estos órganos colegiados, el director general será un profesional reconocido y experimentado, que deberá: gestionar el Plan Moderna, dirigir el equipo de coordinación y proponer al patronato el plan de acción, el presupuesto, la memoria y las cuentas generales. En diciembre de 2011 tomó posesión de su cargo el director general.

La plantilla de la fundación cuenta, además del director, con un subdirector, cuatro directores de proyectos, un responsable de comunicación y una secretaria de dirección, todos ellos provenientes de empresas públicas.

V.3.3. Régimen jurídico

La fundación tiene su sede en la calle Arrieta nº 8 planta 7ª en locales propiedad del Gobierno. Mediante resolución 198/2011 del director general del presupuesto se cedió el uso gratuito del local a la Fundación Moderna, hasta el 31 de diciembre de 2030, así como diverso mobiliario existente en el local.

La fundación goza de personalidad jurídica propia y está acogida al protectorado de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, a través del departamento competente en materia de planificación económica regional, teniendo en cuenta las facultades recogidas en la Ley 50/2002 de Fundaciones y su reglamento de desarrollo.

Según la escritura de constitución de la fundación, el fondo dotacional es de 30.000 euros, aunque no se indica la titularidad. En la resolución por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones de Navarra, se detalla que la aportación del Gobierno es de 23.000 € y los 7.000 € restantes proceden de las entidades fundadoras. Se indica expresamente que su naturaleza es privada y tiene interés social.

En el informe de la Intervención del Gobierno sobre el expediente para constituir la Fundación que  aprueba la aportación inicial se hace constar que, al margen de que el importe del fondo dotacional cumpla el mínimo legal, está claro que ese importe no garantiza la capacidad operativa a una entidad que prevé contar con un director general al frente de un equipo de coordinación, lo que implica un coste previsiblemente superior al total de la dotación fundacional.

Por ello, manifiesta, que el expediente debería contar con un estudio de viabilidad que incluyera una proyección de costes de funcionamiento y las previsiones de financiación de las actividades a realizar, pues eso permitiría acreditar el cumplimiento de una finalidad de utilidad pública en la concesión de la subvención. Si estas fuentes son de naturaleza presupuestaria, debería aportarse el correspondiente informe justificativo de adaptación de este gasto presupuestario a las perspectivas financieras a medio plazo.

La “Fundación Moderna” se constituye  al amparo de lo dispuesto en la Ley 44 de la Compilación de Derecho Civil Foral de Navarra y goza de personalidad jurídica propia conforme a lo dispuesto en la Ley 43.6 de la misma Compilación.

Las fundaciones son personas jurídico-privadas, que se rigen "por la voluntad del fundador, manifestada en el acto constitutivo y en los estatutos”.

El artículo 8.4 de la ley estatal permite expresamente la constitución de fundaciones públicas a las personas jurídico-públicas, salvo que la normativa correspondiente sobre fundaciones “establezca lo contrario”. Por su parte, la Ley 42 del Fuero Nuevo reconoce explícitamente a la Diputación Foral de Navarra la facultad de crear personas jurídicas en calidad de fundaciones.

Para la legislación estatal, se consideran fundaciones del sector público estatal las que reúnan alguna de las siguientes circunstancias:

- Que se constituyan con una aportación mayoritaria pública.

- Que su patrimonio fundacional, con carácter de permanencia, esté formado en más del 50 por ciento por bienes o derechos aportados por entes públicos estatales.

En el caso de la normativa navarra, se desprende (en coherencia con el Derecho Comunitario Europeo) que integran el sector público foral o son fundaciones públicas aquellas en que el patrimonio fundacional esté constituido mayoritariamente por aportaciones públicas del fundador (artículo 125.2 LFACF) o en que la representación de la Administración Pública en sus órganos de gobierno sea mayoritaria (artículos 2.g) LFHP y 2.e) de la LFCP).

Por ello, a pesar de la configuración como fundación privada, coincidimos con los servicios jurídicos del Parlamento de Navarra que en dos informes se ha manifestado en el sentido de que “debió constituirse como una fundación pública”. No obstante, hay que resaltar que la fundación no tiene endeudamiento ni déficit por lo que su consolidación en el sector público no tendría efectos significativos, sus gastos son controlados indirectamente por la Intervención del Gobierno de Navarra y se somete a la fiscalización de la Cámara de Comptos.

Por otra parte, no puede obviarse que la mayor parte de su financiación procede de los Presupuestos Generales de Navarra y su dotación fundacional no le permite obtener recursos para financiar sus actividades. En 2013 se prevé que la aportación del Gobierno de Navarra suponga el 75 por ciento del presupuesto de la fundación y, por lo tanto, el 25 por ciento restante se obtenga de fuentes privadas.

A este respecto, en otro informe de esta Cámara, señalábamos que: “Una fundación se constituye con un patrimonio fundacional que, junto a otros ingresos, produce unas rentas que se destinan a los fines para los que se creó la fundación.

Sin embargo, en este caso, el funcionamiento de la fundación no se produce como consecuencia de los rendimientos de su dotación sino de las subvenciones y recursos que genera.

Desde un punto de vista financiero, la fundación podrá mantener su actividad mientras tenga "asegurados" los ingresos anuales suficientes para realizar su actividad”.

Nos encontramos ante un caso similar, ya que la fundación no tiene capacidad de generar recursos propios con su dotación y depende, en este caso, exclusivamente de las aportaciones de los presupuestos.

V.4. Actividades desarrolladas por la Fundación Moderna

Las actividades desarrolladas por la fundación se pueden desglosar en dos apartados: por una parte todas las relacionadas con la puesta en marcha de los diferentes proyectos derivados de las tres áreas de actuación (economía de la salud, economía verde y economía del talento) y de los factores transversales entre los que pueden citarse la organización de foros, mesas, “cluster”, preparación de criterios, normas, etc.; y por otra parte, las de apoyo directo a las empresas (sellos y apoyo a la financiación).

V.4.1. De apoyo a la empresa

Seis son los instrumentos previstos de apoyo a las empresas:

V.4.1.1.Foro Moderna inversores

El Foro Moderna es un punto de encuentro entre inversores privados y emprendedores con el objeto de conseguir “financiación inteligente” para empresas innovadoras en Navarra alineadas con los sectores Moderna.

Para su ejecución se realizó un contrato de asistencia para un año que fue ganado por la empresa Estrategia y Gestión de Negocios por un importe de 24.000 euros en concepto de fijo y 1.750 en concepto de variable por cada acuerdo de intermediación.

En 2012 se celebraron dos foros. En el primero, en colaboración con Cámara Navarra, participaron cinco proyectos; en el segundo, fueron cuatro los proyectos presentados.

V.4.1.2. Fondos Moderna de co-inversión

Se han establecido dos convenios, con Up-Capital y Sodena, por lo que estas entidades se comprometen, entre otros, a estudiar y, en su caso, invertir en proyectos con sello Moderna que tengan necesidades de capital o búsqueda de socios.

V.4.1.3. Beca Emprendedor Moderna

Esta beca era gestionada en los años 2010 y 2011 por la empresa pública CEIN. En 2012 se ha elaborado el plan de emprendimiento 2013-2015, que prevé unas necesidades presupuestarias de 20 millones de euros y se han realizado varias reuniones para la puesta en marcha de un master en emprendimiento.

En 2012 no se convocó la beca, a la espera de su concreción dentro del marco del plan de emprendimiento, que la incluye como una de sus actividades.

V.4.1.4. Sello Moderna

Dentro del plan de actuación 2012, se establece la cartera de servicios de la fundación en la que el Sello Moderna para proyectos prioritarios es uno de los servicios establecidos para los sectores estratégicos y empresas. En el mismo se establece que se darán 2 tipos de sellos: el sello de “Proyectos Bei-Moderna” que posibilita la recepción de financiación en las líneas Bei-Moderna, y por otra parte el sello de “Proyecto Moderna” que recogería aquellos proyectos estratégicos para el desarrollo del Plan Moderna.

En 2012 se ha puesto en marcha este sello Moderna para proyectos empresariales, tanto nuevas empresas como proyectos dentro de empresas navarras existentes. Hay antecedentes como las “inversiones de interés foral” de la LF 15/2009, o los “proyectos de especial interés” de las órdenes forales que regulan las ayudas a la inversión.

En el mismo documento, se enumeran las ventajas que este sello debe comportar:

- Beneficiarse de una “autopista de tramitación”, reduciendo el plazo y trámites en coordinación con la Oficina de Tramitación de Actividades Económicas (OTAE).

- Intensidad máxima de ayudas. De acuerdo con los límites europeos, zonificación, y otros criterios necesarios.

- Acceso a financiación, avales y capital. Podría haber una inversión o financiación automática de los fondos de capital Moderna (muy minoritaria pero que diera un cierto respaldo) por obtener el sello o al menos ventajas de estudio del proyecto y presentación a inversores.

- Ventajas fiscales. Se creará un grupo de trabajo para realizar un análisis global y conjunto con las líneas de ayudas existentes para facilitar la implantación y atracción de proyectos Moderna en Navarra.

Los criterios para la concesión de los sellos fueron aprobados el 15-02-2012 por el Comité Permanente. Se establecen dos tipos de sello:

- Proyecto Moderna que principalmente posibilita la financiación a través de las líneas Bei-Moderna. El objetivo es facilitar liquidez tanto a pequeñas como medianas empresas dentro de los sectores preferentes.

- Proyecto Moderna Plus, que son ya proyectos más estratégicos y con impacto, como ejemplo del cambio económico que se pretende con el Plan Moderna.

Los requisitos exigidos para los Proyectos Moderna son:

- Pertenecer a una de las tres áreas estratégicas del Plan (economía verde, de la salud o del talento).

- Contribuir al desarrollo de los retos del Plan: Educación, Innovación, Internacionalización y Empleo empresa.

- Tener un potencial creador de empleo.

- Que los promotores aporten también fondos propios.

Por lo tanto, no se establecen aspectos cuantitativos sobre el volumen de inversión, empleo ó fondos aportados.

Para los Proyectos Moderna Plus además:

- Ser un proyecto pionero en sus sectores.

- Proyecto de colaboración empresarial, con carácter integrador de empresas de varios sectores.

- Proyecto con fuerte componente de innovación.

- Proyecto escalable y con ambición global.

- Proyecto con gran impacto en inversión y empleo.

En la práctica este sistema no se ha utilizado en el año 2012.

Las ventajas de los Proyectos Moderna son:

- Acceso a financiación, avales y capital a través del modelo de financiación del Plan Moderna

- Acceso a redes de cooperación empresarial vía “cluster”.

- La fundación propondrá al Gobierno de Navarra la priorización de servicios y recursos públicos hacia los sectores estratégicos (oferta formativa, promoción de suelo, ayudas, fiscalidad).

En el caso de la financiación, como veremos en el siguiente epígrafe, son las entidades financieras las que toman la decisión.

El proceso de concesión del sello, comienza con la presentación de una ficha del Proyecto Moderna, junto con la documentación que el promotor presenta para poder valorar su proyecto. A continuación se realiza la valoración de los requisitos del sello por parte de la fundación, para lo que se podrán requerir informes técnicos que confirmen el carácter innovador, relevancia o impacto del proyecto, para lo que se contará con la colaboración del Gobierno de Navarra.

El comité que hace la valoración del sello está compuesto por cuatro técnicos y el subdirector, y hacen una valoración conjunta que determina la propuesta de conceder o no el sello. Esta propuesta se eleva al director general que es quien concede y otorga el sello Moderna al proyecto en cuestión. Este proceso de concesión del sello es revisado periódicamente por una persona de Sodena, tal y como propuso el Parlamento.

Tras la concesión, se emite un certificado que puede presentarse a terceros.

Entendemos que los criterios de concesión deberían tener una ponderación en función de lo que se quiera primar para garantizar los principios básicos que deben regir en toda la administración pública.

Con fecha 20 de marzo de 2012, la Comisión Parlamentaria de Desarrollo Rural, Industria, Empleo y Medio Ambiente aprueba una resolución por la que insta al Gobierno de Navarra a asegurar que un proyecto que aspire a obtener el sello Moderna no tenga por qué estar necesariamente incluido en uno de los sectores estratégicos definidos en ese plan. En concreto, se insta al Gobierno a que incorpore como requisito para la obtención del sello Moderna la creación o el mantenimiento de empleo en Navarra, a que incluya las nuevas oportunidades mencionadas en el resumen ejecutivo (servicios a las personas, diseño, creatividad y seguridad), además de las tres áreas estratégicas. También, se insta al Gobierno de Navarra para que, a través de Sodena, establezca los mecanismos de control adecuados para garantizar que la actuación de la Fundación Moderna sea impecable desde la óptica de la igualdad y la transparencia. Aspectos estos incorporados al funcionamiento de la fundación.

Hasta diciembre de 2012 la actividad ha sido la siguiente: se han concedido 228 sellos Moderna, 15 se encontraban pendientes de calificar y 33 se han denegado. Los 228 concedidos generan una inversión de 335,4 millones de euros, de la que el 57,4 por ciento se obtendría del BEI y con un empleo estimado de 2.812 personas.

Los 228 proyectos que consiguieron el sello, presentan las siguientes características:

| Sellos concedidos | Proyectos | Inversión | Financiación BEI estimada | Empleo estimado | Porcentaje financ/inversión |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Economía verde | 149 | 193.721.306 | 146.484.432 | 1.689 | 75,62 |
| Economía de la salud | 26 | 89.682.749 | 21.328.801 | 397 | 23,78 |
| Economía del talento | 53 | 52.054.469 | 24.729.057 | 726 | 47,51 |
| Total | 228 | 335.458.524 | 192.542.290 | 2.812 | 57,40 |

Según se desprende de estos datos:

- La inversión en economía verde es la que mayor porcentaje de financiación solicita, el 75 por ciento de la inversión prevista, frente al 24 por ciento de los proyectos de economía de la salud y del 47 por ciento en los de economía del talento.

- Dentro del conjunto de la inversión, los proyectos de economía verde suponen una inversión del 58 por ciento y en empleos estimados su cifra es del 60 por ciento sobre el total. En cambio, en economía del talento la inversión representa solo un 15 por ciento del total y los empleos que genera un 47 por ciento, por lo que sería la inversión más rentable en creación de empleo. Por último, los proyectos de economía de la salud suponen una inversión sobre el total del 27 por ciento y en creación de empleo sólo un 14 por ciento.

La fundación no ha establecido una sistemática de seguimiento de los proyectos que tienen el sello. En cuanto a la financiación, es el banco quien asume  el riesgo y determina la viabilidad del proyecto para financiar, y en caso afirmativo, es Sodena quien se encarga de la financiación de los préstamos BEI.

V.4.1.5 Líneas BEI y Avales

El Banco Europeo de Inversiones (en adelante BEI) acordó con Sodena facilitar un crédito por un importe de 250 millones para la financiación de los proyectos que se realizarán en el marco del “Plan Moderna”, un modelo de desarrollo económico adoptado por la Comunidad Foral de Navarra para elevar los niveles de prosperidad, desarrollo humano y sostenibilidad ambiental de la economía.

El BEI concedió a Sodena un crédito por 100 millones, que ha sido avalado por el Gobierno de Navarra.

El crédito será destinado en su totalidad a la financiación de inversiones en el marco del Plan Moderna. Al menos el setenta por ciento de los Fondos BEI debe destinarse a proyectos realizados por pequeñas y medianas empresas (menores de 250 empleados) y los restantes fondos BEI a proyectos realizados por autoridades del sector público.

El préstamo tiene un tipo de interés fijo del 3,287 por ciento y el plazo es de doce años con cuatro de carencia.

En la práctica el funcionamiento de esta línea de financiación es el siguiente:

- La empresa solicita el Sello Moderna.

- Conseguido el sello, acude a una entidad financiera que es quien concede el préstamo y señala los requisitos que le exige a la empresa.

- Una vez concedido el préstamo solicita de Sodena, previo convenio firmado entre la entidad financiera y la empresa pública, la financiación BEI.

- Sodena concede a la entidad financiera un importe como máximo del 50 por ciento de la inversión al 3,287 por ciento. La entidad financiera cobra a la empresa como máximo el 5,787 por ciento. Estos 2,5 puntos de diferencial son para la entidad financiera por el riesgo que asume.

- La entidad financiera puede solicitar de Sodena un aval como garantía de la operación. El aval puede ser del 30 y del 60 por ciento, si bien Sodena se garantiza un riesgo medio por entidad del 30 por ciento. En este caso, el diferencial del interés se comparte entre Sodena y la entidad financiera.

- La comisión de apertura es del uno por ciento, de la que el 0,70 es para la EEFF y el 0,30 para Sodena. De dicho 0,30, una tercera parte corresponde a la Fundación Moderna por la tramitación de los sellos.

En definitiva, Sodena efectúa un papel de intermediario, asumiendo el préstamo del BEI y prestando a las entidades financieras (no a las empresas) y asume un riesgo por los avales concedidos.

De los 228 sellos concedidos, las operaciones de financiación y aval realizadas en 2012 se pueden ver en el siguiente cuadro:

|  | Operaciones | Importe BEI | Porcentaje s/ total | Importe Aval Moderna | Porcentaje aval s/ prestado | Inversión prevista | Empleo previsto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Caja Rural | 22 | 7.427.300 | 45,2 | 1.687.657 | 22,7 | 16.499.609 | 146,6 |
| Caixabank | 13 | 2.311.520 | 14,1 | 681.482 | 29,5 | 5.080.183 | 72,9 |
| Banco Popular | 9 | 2.218.173 | 13,5 | 665.482 | 30,0 | 4.593.953 | 64,0 |
| Banco Santander | 17 | 2.424.052 | 14,8 | - | 0,0 | 6.021.284 | 269,6 |
| Bankinter | 3 | 661.200 | 4,0 | 42.900 | 6,5 | 1.964.792 | 47,3 |
| Caja Laboral | 1 | 500.000 | 3,0 | 150.000 | 30,0 | 1.092.400 | 10,3 |
| BBVA | 3 | 713.564 | 4,3 | 214.069 | 30,0 | 1.427.128 | 5,1 |
| Banco Sabadell | 1 | 160.000 | 1,0 | 48.000 | 30,0 | 953.600 | 3,2 |
| Total Operaciones | 69 | 16.415.809 | 100,0 | 3.489.590 | 21,3 | 37.632.949 | 619 |

Es decir, de los 100 millones disponibles el primer año se han concedido préstamos por 16,4 millones y avales por 3,5 millones.

Del cuadro se deduce que de los 16,4 millones de financiación del BEI un 45 por ciento se ha tramitado a través de la Caja Rural, seguido del Banco Santander con un 15 por ciento.

Este importe financiado supone un 44 por ciento de la inversión prevista.

Además, los avales Moderna prestados, 3,5 millones, en conjunto representan el 21,3 por ciento del importe financiado.

En cuanto a la relación entre la inversión prevista y el empleo, se observa que según las previsiones presentadas el total es de 60.796 euros de inversión por empleo.

La inversión prevista por operación es de 545.405 euros y la financiación por operación de 237.910 euros, con un máximo de 500.000 euros y el mínimo de 142.591 euros. El empleo medio previsto por operación es de nueve empleos por operación.

En la baja cantidad de préstamos concedidos ha influido, entre otros motivos, que la firma de los convenios con las EEFF se realizó a lo largo del año 2012, lo que supone que, en la práctica, haya sido operativo realmente el segundo semestre de 2012 y que ha sido un año muy convulso para las EEFF.

V.4.2. Actividades y proyectos

La fundación establece anualmente un plan de actuación con objetivos e indicadores, para cuyo seguimiento, según se recoge en el propio plan:

“Es fundamental  generar una cultura de valoración por resultados, y mantener la filosofía de objetivos e indicadores del Plan: pocos, claros, fáciles de medir, comparables y relevantes. Habrá, que estar atentos, de manera especial, a la fijación de indicadores de gestión que impacten claramente en los objetivos básicos del cuadro de mando (creación de empresas, por ejemplo) y no tanto a niveles previos de actividad (número de reuniones con agentes). Por su relevancia, se creará un sistema de seguimiento permanente con acceso web  para los miembros del Patronato y personas responsables de cada área”.

Según la información facilitada por la Fundación, su actividad se distribuye en aproximadamente 50 proyectos, de los que, entre otros, pueden citarse:

- Cluster agroalimentario de Navarra.

- Construtek (construcción sostenible).´

- Cluster vehículo sostenible.

- Cluster medio ambiente y residuos.

- Sector aparatos médicos.

- Proyecto atracción pacientes.

- Mesa emprendimiento.

- Plan acción municipal Tudela.

- Compromiso y liderazgo público.

- Jornada educación emocional.

- Circuito de Navarra.

La función de la fundación es la puesta en marcha y dinamización de estos proyectos, para que puedan surgir proyectos por la colaboración entre las empresas.

En general, la actividad realizada se resume en elaborar listados de posibles participantes, establecer un plan de actuación, mantener entrevistas, crear equipos en los que puedan participar las empresas, la administración y la universidad y propiciar acuerdos entre las partes.

Lógicamente, este tipo de proyectos no rinden frutos medibles en el corto plazo y un año no constituye un plazo en el que puedan exigirse resultados concretos. En el trabajo realizado resulta difícil valorar el porcentaje de cumplimiento, o incluso saber si se han conseguido o no los resultados, por un lado, por la manera de determinar los objetivos y, por otro, por la dificultad práctica de valorar lo realizado.

Por otra parte, los propios objetivos del Plan Moderna (véase apartado V.2.), se presentan en  un cuadro con sus indicadores para los años 2015, 2020 y 2030. En el momento actual la consecución de estos objetivos se ve influida por la crisis económica que afecta a todo el Estado.

Constituye, a este respecto, un factor esencial para valorar la actividad de la fundación, el análisis de sus medios y competencias.

Para cumplir sus finalidades (véase apartado V.3.), la fundación no cuenta con medios financieros propios y sus competencias consisten, básicamente, en la dinamización, impulso y coordinación de actuaciones. Así, ni la dotación fundacional ni sus rendimientos sirven para financiar su actividad, dependiendo totalmente de los presupuestos generales, ya que, al menos en este primer año, no ha obtenido recursos del sector privado.

En cuanto a competencias, es evidente que la fundación puede proponer medidas o actuaciones, pero son, por una parte, los departamentos del Gobierno (educación, industria, hacienda) los que al final tomarán en consideración, estudiarán, y, en su caso, adoptarán las medidas de fomento y, por otra parte, las empresas las que consideran que pueden colaborar entre ellas para abordar nuevos proyectos.

La fundación tiene, por lo tanto, un papel de mediador, impulsor, coordinador o promotor de iniciativas.

La actividad de financiación de proyectos de pequeñas y medianas empresas, a través de los fondos obtenidos del Banco Europeo de Inversiones, se ha cedido a la empresa pública Sodena. No obstante, hay que resaltar que, en realidad, Sodena colabora con las entidades financieras al facilitarles mediante préstamos parte de la financiación y puede asumir avales de hasta un 30 por ciento de los préstamos. Con esta forma de actuar son, en definitiva, las entidades financieras quienes asumen la mayor parte de riesgo financiero y deciden si financian ó no los diferentes proyectos que han obtenido los sellos Moderna.

V.5. Cuentas de la fundación.

Las cuentas de la fundación en el año 2012 han sido auditadas por profesionales externos, que emiten una opinión favorable sobre las mismas. Según se desprende de la auditoría, el balance y la cuenta de resultados a 31 de diciembre de 2012 son los siguientes:

| Cuenta de Resultados abreviada al 31 de diciembre de 2012 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | (Debe) Haber |  |
|  | 2012 | 2011 |
| A) Excedente del ejercicio |  |  |
| 1. Ingresos de la entidad por actividad propia | 609.787 |  |
| d) Subvenciones, donaciones y legados imput. al excedente del ejerci. | 609.787 |  |
| 5. Aprovisionamientos | (96.827) |  |
| 6. Otros ingresos de la actividad | 4.590 |  |
| 7. Gastos de personal | (383.327) | (8.724) |
| 8. Otros gastos de explotación | (152.133) | (646) |
| 9. Amortización del inmovilizado | (2.090) |  |
| 10. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al resultado del ejercicio | 1.114 |  |
| A.1) Excedente de la actividad | (18.886) | (9.371) |
| 14. Ingresos financieros | 1 | 2 |
| 15. Gastos financieros | (2.623) |  |
| A.2) Excedente de las operaciones financieras | (2.622) | 2 |
| A.3) Excedente antes de impuestos | (21.508) | (9.368) |
| A.4) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (Pérdidas y ganancias) | (21.508) | (9.368) |
| B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto |  |  |
| 1. Subvenciones recibidas | 10.108 |  |
| 2. Donaciones y legados recibidos | 1.660.989 |  |
| B.1) Variación del patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto | 1.671.097 |  |
| C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio |  |  |
| 1. Subvenciones recibidas | (1.114) |  |
| C.1) Variación de patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio | (1.114) |  |
| D) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados | 1.669.982 |  |
| F) Ajustes por errores | 10.494 |  |
| I) Variación del patrimonio neto en el ejercicio | 1.658.968 | (9.368) |

| Balance abreviado a 31 de diciembre de 2012 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Activo | Saldo al 31.12.12 | Saldo al 31.12.11 | Patrimonio neto y pasivo | Saldo al 31.12.12 | Saldo al 31.12.11 |
| A) Activo no corriente | 1.676.929 |  | A) Patrimonio neto | 1.678.442 | 19.474 |
| I. Inmovilizado intangible | 11.892 |  | A-1) Fondos propios | 8.459 | 19.474 |
| III. Inmovilizado material | 1.665.037 |  | I. Dotación fundacional | 30.000 | 30.000 |
| B) Activo corriente | 271.685 | 28.844 | II. Reservas | 9.336 | (1.158) |
| III. Deudores comerciales y otr.ctas a cobrar | 271.235 |  | III. Excedentes de ejercicios anteriores | (9.368) |  |
| 3. Otros deudores | 271.235 |  | IV. Excedente del ejercicio | (21.508) | (9.368) |
| VIII. Efectivo y otros activos líquidos | 450 | 28.844 | A-2) Subvenc., donaciones y legados recibidos | 1.669.982 |  |
|  |  |  | C) Pasivo corriente | 270.172 | 9.371 |
|  |  |  | II. Deudas a corto plazo | 143.423 |  |
|  |  |  | 1. Deudas con entidades de crédito | 143.423 |  |
|  |  |  | V. Acreedores comerciales y otr.ctas. a pagar | 126.749 | 9.371 |
|  |  |  | 2. Otros acreedores | 126.749 | 9.371 |
| Total activo | 1.984.614 | 28.844 | Total patrimonio neto y pasivo | 1.948.614 | 28.844 |

En 2011, la fundación inicia su actividad y se obtienen unas pérdidas de 9.368 euros, correspondientes en su práctica totalidad a gastos de personal.

Según se desprende de estos datos, en 2012 la fundación ha perdido 21.508 euros. El patrimonio neto de la entidad, 1.678.442 euros, se genera, básicamente como contrapartida a la contabilización como activo de la cesión de uso de los inmuebles en los que se ejerce la actividad por un plazo de 18 años, por un importe de 1.660.989 euros.

La fundación no cuenta con recursos financieros propios para realizar su función por lo que su actividad depende totalmente de la aportación que se haga desde los presupuestos generales de Navarra.

Desde el punto de vista presupuestario, la fundación aprobó su presupuesto de 1.110.000 euros, con unos ingresos previstos de 110.000 y un déficit a financiar por el Gobierno de Navarra de 1.000.000 de euros, con un importe máximo de 970.000 euros para transferencias corrientes y 30.000 euros para las de capital. Esta financiación se recoge en un convenio firmado el 25 de abril de 2012 en el que se especifican los gastos acogibles, su justificación y la forma de abonar la subvención.

Por resolución 135/2012, de 24 de agosto, de la directora general de Política Económica e Internacional, se efectuó un ajuste a este convenio, como materialización de los criterios de ajuste presupuestario.

En el cuadro siguiente se presenta el presupuesto inicial, su modificación y la ejecución:

| Gastos | Importe | Res. 135/2012 | Ppto. definitivo 2012 | Ejecución |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Inversiones | 30.000 | -11.300 | 18.700 | 18.030 |
| Gastos de personal | 407.859 | 0 | 407.859 | 383.327 |
| Gastos generales | 133.441 | -11.041 | 122.400 |  |
| Gastos de difusión y comunicación | 26.000 | 7.629 | 33.629 | 248.960 |
| Gastos proyectos y acciones del Plan | 512.700 | -188.700 | 324.000 |  |
| Financieros |  |  |  | 2.623 |
| Total gastos | 1.110.000 | -203.412 | 906.588 | 652.940 |
| Otros ingresos previstos | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 4.590 |
| Déficit | 1.000.000 | -313.412 | 796.588 | 648.350 |

De acuerdo con estos datos, la aportación máxima del Gobierno de Navarra pasa de 1.000.000 a 796.588 euros. El gasto total aceptado por el Gobierno de Navarra ha sido de 634.978 euros.

Según la cuenta de resultados, los gastos del ejercicio han sido:

| Gastos | Importe |
| --- | --- |
| Personal | 383.327 |
| Aprovisionamientos | 96.827 |
| Otros gastos | 152.133 |
| Financieros | 2.623 |
| Total | 634.910 |
| Amortización inmovilizado | 2.090 |
| Total | 637.000 |

No ha habido más ingresos que los provenientes del Gobierno de Navarra, por lo que la partida de 110.000 euros no ha tenido ejecución, con excepción de 4.590 euros que corresponden a cuotas de inscripción en cursos.

Para el abono de la subvención, la Intervención del Gobierno de Navarra interpuso un reparo, tras lo que el servicio gestor elaboró un informe y la intervención general otro sobre la discrepancia. Finalmente, se efectúo el abono de las cantidades pendientes, pero la Intervención recomendó:

- “Un mayor control por parte de la Comisión de Coordinación y Supervisión creada a tal efecto en el convenio de abril de 2012.

- Para próximos convenios, una mejor regulación de los criterios que deben aplicarse en lo referente a la graduación del cumplimiento de los objetivos, independientemente del grado de realización de la actividad subvencionada. “

Informe que se emite a propuesta del auditor Jesús Muruzabal Lerga, responsable de la realización de este trabajo, una vez cumplimentados los trámites previstos por la normativa vigente.

Pamplona, 6 de noviembre de 2013

El presidente,Helio Robleda Cabezas

Alegaciones al informe provisional presentadas por el   Director de Fundación Moderna

Estimado Sr. Presidente de la Cámara de Comptos:

Partiendo de la atenta lectura del informe emitido, desde Fundación Moderna queremos realizar las siguientes apreciaciones:

1. En primer lugar, coincidimos con la Cámara en la valoración positiva que hace de que Navarra tenga un plan de desarrollo económico a medio o largo plazo abierto a la participación del sector privado. En este sentido, queremos destacar el reconocimiento que la Unión Europea viene realizando sobre Navarra y el Plan Moderna. Esta relevancia se manifiesta no sólo en la confianza depositada por el Banco Europeo de Inversiones, sino en que Navarra es modelo	de referencia para el desarrollo regional por su estrategia de especialización inteligente (RIS3-Research & Innovation Smart Specialization Strategy), y la Comisión ha determinado que quienes no desarrollen una estrategia similar no podrán acceder a los fondos regionales de I+D+i del periodo 2014-2020. Navarra se ha adelantado y esto le permite acceder desde ya a esos fondos. Como segunda derivada, Navarra está en posición de asesorar a otras regiones sobre este punto, aspecto que esperamos derive en la puesta en valor del conocimiento atesorado en la preparación del plan. En este sentido países como Polonia se han interesado por el modelo de Navarra y han solicitado asesoramiento por parte de Moderna. Navarra está siendo un ejemplo de lo que debe ser una Especialización Inteligente Regional y asimismo es percibida 	como un Modelo de Desarrollo Inclusivo (inclusive growth). Al respecto pueden consultarse revistas como "Panorama" de la Dirección General de las Regiones 	(http://ec.europa.eu/regional policy/sources/docgener/
panorama /pdf/mag39/mag39 en.pdf, página 21), o los numerosos congresos internacionales a los que Moderna ha sido invitado como ponente (ejs. http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/groningen-workshop o https://sites.google.com/a/orkestra.
deusto.es/rip_2013/).

2. Dice el informe que “el impulso de la estrategia de desarrollo económico regional es una actividad típica del sector público” (pág. 9). En efecto, el sector público debe participar y liderar tal impulso, pero no debe olvidarse que no puede hacerlo solo, y para que la estrategia sea exitosa un papel importante del sector público es conseguir la implicación del resto de agentes económicos y sociales. Por ello, Moderna es actividad "típica" no solo del sector público, sino también	de otros agentes del sector privado que están involucrados en Moderna, como empresas, centros educativos privados, o sindicatos.

3. Con respecto a la condición pública o privada de la Fundación, indicar que la tramitación administrativa para la constitución de la misma respetó todo el proceso requerido para una fundación pública, interpretándose por el Servicio de Patrimonio del Gobierno de Navarra que debido a la participación de entidades privadas en la constitución de la misma junto al Gobierno de Navarra la Fundación tenía carácter privado. En todo caso, y como bien reconoce la Cámara de Comptos, la Fundación se somete a los mismos controles y leyes que rigen a las fundaciones públicas (normativa de contratación pública, intervención del gasto por Gobierno de Navarra, fiscalización por la Cámara de Comptos) y además cuenta con la participación del Parlamento de Navarra en todos sus órganos de gobierno. Igualmente, cumple también los controles de fiscalización correspondiente a las fundaciones privadas (auditoría de cuentas y registro en el Gobierno de Navarra). Finalmente, publicamos en nuestra página web el plan de actuación y presupuesto, junto a la memoria de actuaciones anual (práctica que no siempre se realiza en las entidades dependientes del sector público), realizando además una presentación de la memoria anual totalmente abierta al público general.

4. En cuanto al gasto en personal de la Fundación, es importante aclarar que no se realizaron nuevas contrataciones sino que todos ellos provenían de distintas empresas públicas, que vieron disminuido su personal en igual número, no incrementándose	por tanto en el proceso el número final de personas dependientes del presupuesto público. La cifra de gasto de personal que se presenta en el informe incluye las cotizaciones a la seguridad social.

5. 	Sobre la operativa de las Líneas BEI de financiación y el Aval, indicar que la configuración de dicha operativa y la negociación y firma de contratos con las diversas	entidades financieras fue realizada conjuntamente con Sodena. Creemos que deben ser las entidades de crédito quienes, como en este caso, asuman la mayoría del riesgo de las operaciones de financiación pues de lo contrario corremos el riesgo de asumir operaciones de empresas inviables que comprometan el presupuesto público. Queremos  destacar que las líneas de financiación con el BEI son un instrumento positivo que ha permitido que se financien empresas que de lo contrario  no se habrían financiado en esas condiciones.

El seguimiento de los proyectos con sello Moderna se ha llevado a cabo mediante encuestas y llamadas periódicas. De este modo, la Fundación ha recogido muchas situaciones y necesidades concretas a las que se ha respondido con prontitud y dinamismo.

En cuanto a las actividades a corto plazo para incidir en la actual crisis económica, decir que desde la Fundación trabajamos en distintos proyectos para la generación de nuevas empresas y damos a las empresas apoyos para conseguir la financiación de proyectos que puedan crear riqueza y empleo en Navarra, así como acceso a proyectos cooperativos con otras empresas e instituciones. En este sentido alguna de las medidas alcanzadas por la Mesa del Empleo del Parlamento están siendo ya desarrollada por la Fundación. Además, todas las actuaciones que para cambiar el Modelo de Desarrollo de Navarra se impulsan desde la Fundación tienen un impacto, no solo a largo plazo, sino también a medio y a corto, tal y como se muestra en la memoria de actividades. Creemos que trabajar con proyectos a corto plazo con el horizonte del medio y largo plazo es el mejor modo de incidir en la grave situación económica actual.

Acerca de la penúltima recomendación del informe, indicar que en la memoria del	primer año  de la Fundación  (http://www.modernanavarra.com/wp-content/uploads/memoria2012
fundacionmoderna.pdf) se recogen los resultados de los proyectos que se marcan en el plan de actuación, así como el seguimiento de los indicadores del Plan Moderna. Indicar que frente a lo que se indica en el informe (página 30), fueron 88 los proyectos lanzados en 2012 con la en los que se involucraron más de 1.700 personas, como se indica en la misma memoria. Diez de estos participantes contaron su propia experiencia en la jornada pública de presentación de la memoria anual que se celebró en el Civivox Condestable (http://www.youtube.com/
watch?v=a7ZVL7AcDOA).

En cuanto al último punto de las recomendaciones, coincidimos en la necesidad de que las entidades privadas se involucren en la financiación anual, si bien, como también se afirma, el carácter de interés general de las actividades de la Fundación (en concreto su apuesta por la cooperación empresarial y el desarrollo de Navarra) requieren de una base de financiación pública. Para diversificar 	sus fuentes de financiación, la Fundación está consiguiendo financiación europea para diversos proyectos del Plan, aprovechando la alta valoración del Plan Moderna en la Unión Europea, así como una progresiva implicación de otros agentes privados para la financiación de proyectos de su interés.

Entendemos que es necesario seguir colaborando desde todos los ámbitos de la sociedad en el Plan Moderna para mejorar y avanzar hacia los objetivos compartidos	que como sociedad nos hemos marcado. Desde Fundación Moderna estamos siempre abiertos a trabajar en cualquier idea o proyecto que potencie nuestra economía y agradecemos cualquier planteamiento de mejora en este sentido.

Agradeciendo su trabajo, le saluda atentamente,

El Director de Fundación Moderna: Cernin Martínez Yoldi

Contestación de la Cámara de Comptos a las alegaciones presentadas

Los comentarios presentados por el Director de Fundación Moderna al informe provisional sobre el “Plan Moderna (2008-2012)”, constituyen una explicación o ampliación de las cuestiones señaladas en dicho informe y, por lo tanto, no alteran el mismo.

Por ello, se ha decidido incorporarlas al informe y elevar éste a definitivo.

Pamplona, a 6 de noviembre de 2013

El presidente, Helio Robleda Cabezas

Informe de fiscalización de la Orquesta Sinfónica de Navarra. Diciembre de 2009. (Véase página Web de la Cámara de Comptos).