La Consejera de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias del Gobierno de Navarra, en relación con la pregunta para su contestación por escrito formulada por la Parlamentaria Foral Ilma. Sra. Dña. Cristina López Mañero adscrita al grupo parlamentario Unión del Pueblo Navarro (UPN), sobre petición 11-25/PES-00135, informa lo siguiente:

¿Qué medidas del Plan de lucha contra el racismo y la xenofobia en Navarra 2021-2026 no se han iniciado todavía y por qué razón, en cada caso?

La premisa fundamental del Plan de Lucha contra el Racismo y la Xenofobia en Navarra es su pretensión de complementar y concretar una hoja de ruta específica con acciones encaminadas a abordar la convivencia en Navarra desde una perspectiva antirracista, ofreciendo claves para el análisis crítico de los procesos de racialización, del racismo, de la xenofobia y de formas de discriminación conexas.

Su objetivo es acabar con cualquier manifestación de racismo y xenofobia, sustituyendo el odio o la discriminación hacia la persona por una actitud general de respeto y promoción de valores interculturales. Para acometer tal meta el Plan desarrolla unos objetivos más específicos u operativos que se concretan en diferentes medidas, programas o acciones. Estos objetivos además quedan enmarcados en cuatro líneas estratégicas que proporcionan al Plan una estructura organizativa: coordinación, prevención, protección y reparación.

En consonancia con el desarrollo de los objetivos específicos establecidos en el Plan y atendiendo a la PEI formulada, se señalan a continuación las medidas que no se han iniciado:

- Mejorar la coordinación entre los distintos organismos y agentes implicados en la lucha contra el racismo y la xenofobia. Avanzar en un marco compartido de trabajo, comunicación y desarrollo de alianzas efectivas.

En este apartado, si bien la medida A1 no se ha desarrollado según lo establecido en el Plan, sin embargo, el pasado año 2024 se constituyó  el Consejo Navarro para la Lucha contra el Racismo y la Xenofobia donde están representados varios Departamentos de Gobierno de Navarra, siendo una de las vocalías ocupada por la Dirección General de Interior, la Federación de Municipios y Concejos, el Defensor del Pueblo, la Universidad Pública de Navarra, Entidades Sociales, Asociaciones de personas migrantes y racializadas y el Foro de personas migrantes.

Por otro lado, se mantiene desde el año 2023 un espacio de relación entre la Dirección General de Politicas Migratorias (personal técnico del Servicio Ayllu y coordinadora del Servicio de Lucha contra el Racismo y la Xenofobia) y cuerpos policiales que operan en Navarra (policía foral, policía nacional, guardia civil y policía municipal de Pamplona) con el objetivo de abordar el desarrollo de medidas incluidas en el Plan de Lucha contra el Racismo y la xenofobia. Además, se mantienen reuniones bilaterales con cada cuerpo de policía. Esta acción (37.2) se reporta en la medida A37 pero responde también a esta otra, actuando la DGPM como enlace entre las propuestas/respuestas del ámbito social (entidades sociales) y policial (cuerpos policiales).

- Ampliar el conocimiento y la formación sobre las situaciones de discriminación que sufren las personas racializadas/etnificadas o víctimas de discriminación interseccional. Formación dirigida a instituciones públicas y entidades privadas.

La medida A7 que no se ha iniciado en los años anteriores y cuyo inicio no tenía establecido en la calendarización (2022-2026) un año concreto de inicio, se desarrollara el próximo año 2026. Las medidas se van acometiendo de manera progresiva atendiendo a la capacidad de desarrollo de acciones anuales por parte del equipo técnico de la Direccion General de Politicas Migratorias y a la priorización de las mismas que se consensua en dicho equipo.

La medida A8 que no se había iniciado en los años anteriores y cuyo inicio no tenía establecido en la calendarización (2022-2026) un año concreto de inicio, se iniciara en el año 2025, de acuerdo con lo establecido en el Programa Operativo Anual de este año:

“8.1. Diseño y aprobación de acciones formativas sobre lucha contra el racismo y la xenofobia dirigido a sindicatos, tercer sector, empresariado/ empleadores y organizaciones profesionales.

8.2. Desarrollo de la formación sobre lucha contra el racismo y la xenofobia dirigido a sindicatos, tercer sector, empresariado/ empleadores y organizaciones profesionales.”

- Fortalecer la difusión y promoción de los servicios y recursos públicos en la lucha contra el racismo y la xenofobia. Garantizar el acceso a una información clara, transparente y unificada.

Respecto a este apartado, cabe señalar que si bien la guía informativa recogida en la medida A12 no se ha realizado, en la página web de Gobierno de Navarra, https://www.navarra.es/es/migraciones aparecen entre otros, servicios y recursos públicos dirigidos a luchar contra el racismo y la xenofobia.

- Incrementar la vigilancia contra el racismo: establecer mecanismos de monitoreo, seguimiento y control que faciliten la detección precoz y prevención de actitudes y discursos racistas y xenófobos.

La medida A15 no se ha reportado en el seguimiento de este Plan sin embargo, a través de los Convenios que la Direccion General de Politicas Migratorias mantiene con SOS Racismo, que incluye la realización del informe anual sobre el racismo en Navarra, se mantienen coordinaciones a lo largo del año con la entidad, que va dando información sobre la evolución y cambios de actitudes y comportamientos con contenido racista o xenófobo, así como de incidentes y delitos de odio que se hayan detectado.

Respecto a la medida A21 no se han desarrollado informes previos evaluativos, sin embargo, los Departamentos de Gobierno de Navarra, han solicitado a la Direccion General de Politicas Migratorias su participación para aportar la perspectiva antirracista durante el proceso de desarrollo legislativo o en el desarrollo de planificaciones estratégicas.

- Luchar contra discursos de odio en medios de comunicación y redes sociales. Conocer, monitorizar y responder con el fin de situar mensajes positivos y no reactivos al discurso de odio racista, xenófobo e interracial.

En este apartado, todas las medidas planteadas se han iniciado.

- Sensibilizar y diseñar campañas contra el racismo y la xenofobia.

En este apartado, todas las medidas planteadas se han iniciado.

- Adoptar medidas preventivas de la discriminación racial y la xenofobia por parte de la Administración Pública.

La medida A27 cuyo inicio estaba previsto para el año 2022, se acomete en el POA 2025: “27.1 Introducir dentro de la Ley de Vivienda un apartado sobre discriminación, que permita sancionar prácticas discriminatorias”

La medida A33 no se ha reportado en el seguimiento de este Plan, sin embargo, viene realizándose y reportándose en el desarrollo de la Estrategia de Convivencia Intercultural a través de la Medida 3. Personal Técnico de Convivencia Intercultural y Lucha Contra el Racismo y la Xenofobia (TECIR).

- Proporcionar un servicio de atención integral a personas racializadas y/o que sufren discriminación racial, por origen étnico/migrante e interseccional, proporcionando medios para el asesoramiento, el apoyo, el acompañamiento y la mediación.

En este apartado todas las medidas planteadas se han iniciado. No obstante, en relación a la A40, se han establecido espacios de relación con los diferentes agentes para abordar la acción, sin llegar a consensuar protocolos, pero si el compromiso de derivación y colaboración entre los mismos.

- Fomentar la justicia restaurativa, así como la rehabilitación de los y las victimarias

En este apartado, todas las medidas planteadas se han iniciado.

- Contribuir al fortalecer la capacidad de defensa de entidades que realizan acompañamiento a victimas del racismo y xenofobia.

En este apartado, todas las medidas planteadas se han iniciado.

- Promocionar el reconocimiento de las víctimas, de su dignificación y visibilización garantizando su presencia en la memoria colectiva y en el espacio público.

En este apartado, todas las medidas planteadas se han iniciado.

Es cuanto informo en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 215 del Reglamento del Parlamento de Navarra.

En Pamplona, 8 de abril de 2025

La Consejera de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias: Begoña Alfaro García

A1. Creación y funcionamiento de una Comisión Permanente de coordinación del Plan, de composición paritaria, con la participación de administración pública, cuerpos policiales y judiciales, representantes del tercer sector y comunidades racializadas/etnificadas.

A37. Creación de unidades de delito de odio dentro de la Policía Foral.

A7. Formación especializada para la capacitación del personal de los servicios de atención generales en la atención a posibles denuncias por delito de odio con objeto de garantizar su registro adecuado y su correcta tramitación.

A8. Diseño e impartición de un curso de formación con enfoque de género para una mejor prevención y tratamiento de los incidentes y delitos de odio por racismo y xenofobia, y elaboración de materiales, dirigido a sindicatos, tercer sector, empresariado/ empleadores y organizaciones profesionales.

A12. Elaboración de una guía informativa y una página web que compile los servicios, los recursos y los protocolos de actuación contra el racismo y la xenofobia existentes en Navarra. Traducción a las lenguas más representativas de los colectivos y comunidades a las que se dirige el Plan

A15. Establecimiento de un mecanismo de consulta con entidades sociales para hacer un balance periódico anual, con enfoque de género, sobre evolución y cambios en actitudes y comportamientos con contenido racista o xenófobo, incidentes y delitos de odio.

A21. Cuando su objeto lo permita, elaboración de informes previos evaluativos que garanticen la no discriminación racial y/o xenófoba de la legislación foral con anterioridad a su aprobación.

A27. Desarrollo normativo de un código de conducta que prohíba la discriminación racial y xenófoba y su imbricación con la discriminación por sexo, en el mercado de la vivienda. Especial atención a los colectivos de mayor vulnerabilidad (personas en situación irregular, familias monoparentales, mujeres víctimas de violencia de género)

A33. Impulso a la participación de los municipios en redes y plataformas estatales e internacionales en la lucha contra el racismo y la discriminación.

A40. Reducción de la “doble victimización”, acordando un protocolo de actuación coordinada de administración pública, tercer sector y órganos policiales y jurisdiccionales con el fin de evitar duplicidades y disparidades